附件1：《精装修总包和土建总包施工界面的划分规定》

《精装总包和土建总包施工界面的划分规定》

| 界 面 |  |  | 完成面 |  | 接收面 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 项 |  |  | 完成 单位 | 工作内容 | 接收单位 | 工作内容 |  |
| 外立面 | 外墙面 |  | 土建总包 | 按照设计要求，外墙面涂刷或铺贴全部完成；外墙预留孔洞完成；外墙灯具、插座安装完成；外墙淋水完成并无渗漏。空调机板坡度达到设计要求。（阳台或露台的灯具、插座、龙头、地漏可不在土建总包范围内，由精装总包负责）。 | 精装总包 | 注意检查各种预留孔洞是否齐全、和孔洞坡度是否合格、是否有穿墙套管、防风罩等，如：燃气、空调、热水器、排气扇等孔洞；检查外墙渗漏记录是否齐全齐全。洞口如需二次改造则精装总包负责改造开洞 | 如由于外墙渗漏水造成后期精装修损失的，将由土建责任单位负全责，招商蛇口保留进一步处罚权利 |
|  | 铝合金/塑钢门窗 |  | 土建门窗分包 | 门窗安装完毕，窗框与墙面打胶完成，经淋水试验，确定无渗漏，配件安装齐全，功能调试正常、完成成品保护后移交。 | 精装总包 | 接收后按招商蛇口统一成品保护做法进行成品保护，并负责精装修期间的成品保护责任；注意刮风下雨时门窗保持关闭，避免漂雨或打烂门窗玻璃。 | 阳台推拉门的下坎铝合金保护需注意，同时玻璃需内部贴膜或贴纸保护，铝框和墙面交接处贴纸 |
|  | 外墙排水 |  | 土建总包 | 按设计要求完成安装及疏通、排水坡度满足要求。 | 精装总包 | 检查外墙立管是否完好，放水试验检查排水坡度是否合格、是否通畅。装修单位负责对接管后的最终的排水通畅负责 | 移交范围不包括楼栋主排水管接入雨污水管网的接入点，此处仍由土建总包管理。 |
|  | 阳台 |  | 土建总包/栏杆分包 | 阳台需做完防水并存水检验无渗漏，栏杆安装完成，天花、墙面涂料施工完成。公共部分的阳台土建总包装修完成，户内阳台地面不做找平层，直接移交给精装总包施工。 | 精装总包 | 公共部分的阳台由精装总包负责精装修期间的成品保护责任，户内阳台检查排水坡度，负责地坪找坡铺贴地砖和地漏安装，如精装总包施工对阳台墙面二次污染，则返工费用由精装总包承担 | 精装总包负责对阳台瓷砖踢脚线与土建总包阳台外饰面接口的连贯性和材料一致性，即该处最后同品质同颜色收口。 |
|  | 露台/屋面 |  | 土建总包/栏杆分包 | 防水层、保温层、保护层完成，存水检验无渗漏，栏杆安装完成，墙面涂料完成。公共部分的露台（不在业主购房合同内的露台）、屋面由土建总包装修完成 | 精装总包 | 对应检查和移交 |  |
|  | 进户门 |  | 入户门分包 | 入户门分包完成门框的安装和框内灌浆或塞缝；土建总包完成洞口预留和门框的土建收口；入户门分包待精装修湿作业完成后负责安装门扇、锁具并做成品保护后移交，若因验收要求或其他原因需保留门扇，同样由入户门单位或精装总包对入户门进行的成品保护（城市公司自行约定）。 | 精装总包 | 负责通知分包安装入户门并接收和维护入户门的成品保护，精装总包进场后精装修期间的成品保护责任，进户门的门槛石由土建装修分包负责安装 | 洞口尺寸根据进户门厂家安装工艺要求确定，主要电梯厅、门槛石、门、室内装修几者间的标高关系 |
| 住宅 内装饰 | 墙面 | 墙面、梁底、梁侧面 | 土建总包 | 招标时自行约定 | 精装总包 | 招标时自行约定（至少包含腻子层，装饰面层） | 平整度、方正度等尺寸检查由精装总包负责，移交后由精装总包整改 |
|  |  | 卫生间、厨房 | 土建总包 | 招标时自行约定 | 精装总包 | 装饰面层施工，并与土建总包衔接 |  |
|  |  | 内保温墙面 | 内保温分包 | 内保温面层施工完成，保温面层招标时自行约定 | 精装总包 | 装饰面层施工，并与土建总包衔接 | 如内保温墙面有开槽或改动的，必须通知内保温分包修复，严禁直接用砂浆修复 |
|  | 顶棚 |  | 土建总包 | 结构砼面修补、钢丝及杂物清理和除锈，漏水检查。腻子层施工城市公司招标时自行约定，并对检查要求进行相应约定。 | 精装总包 | 装饰面层施工，并与土建总包衔接 | 需对顶棚平整度根据分户验收标准进行验收，关注土建总包顶棚钉眼的处理 |
|  | 室内楼梯 |  | 土建总包 | 招标时自行约定 | 精装总包 | 装饰面层施工（如有），并与土建总包衔接 | 土建总包完成的平整度根据分户验收标准核定 |
|  | 楼地面 | 房/厅 | 土建总包 | 招标时自行约定 | 精装总包/木地板分包 | 精装总包负责对毛坯地坪（如有）进行平整度验收，移交后如不平，则负责整改，并负责木地板的安装或移交地坪给木地板分包单位； | 注意入户门扇底沿距毛坯地面净距需达到45~48mm，装修总包负责清出腻子等垃圾，并用拖把或吸尘器清扫干净后方可铺贴木地板或移交木地板分包单位 |
|  |  | 卫生间 | 土建总包 | 结构板完成，防水层施工完成，淋浴区上返至地面最终完成面1800mm高，其余上返至地面完成面300mm高；完成管道通水测试及蓄水试验；排水立管包管的施工招标时自行约定。 | 精装总包 | 精装总包完成（先闭水）沉箱回填（如有）、防水施工、石材或面砖铺贴及其它装修工作； | 注意盲管口的高度和坡度、坐便器等预留口位置尺寸；防水材料及工艺按照相关要求执行。 卫生间地面施工至少进行三次闭水试验：①结构闭水，土建总包负责。②地砖/石材铺装前或移交时。③地砖/石材铺装完毕后，装修总包负责。 |
|  |  | 厨房 | 土建总包 | 招标时自行约定 | 精装总包 | 招标时自行约定 |  |
| 设备安装 | 给排水 |  | 土建总包 | 给水管道总包负责外墙管道安装，户内接至总阀，户内其余部分施工招标时自行约定；排水管道预留出接驳口；完成给水管道试压、排水管道通水通球试验。并负责把所有的给排水管线走向用红绿油漆在墙地面标识清晰，附上一份给排水走向定位图。 | 精装总包 | 负责总包范围外其它给排水管道施工、二次改造及改造后的给水试压和排水通球试验；负责成品保护，负责按照合同规定的精装洁具、龙头、地漏等安装 |  |
|  | 电气 |  | 土建总包 | 招标时自行约定。含穿线、灯具安装、电线预留长度等（建议约定电线预留长度要求，如：有吊顶的灯位电线预留长度不少于200mm，浴霸五芯电缆长度不少于600mm） | 精装总包 | 招标时自行约定 |  |
|  | 安防智能化 |  | 土建总包/安防分包 | 各种安防智能化管线的预埋、底盒预埋、穿线、终端安装 | 精装总包 | 进场交接时全面检查，并进行二次改造，改造后移交安防分包进行穿线、终端安装工作； |  |
|  | 电视、电话、网络等 |  | 土建总包/各弱电分包 | 各种弱电管线的预埋、底盒预埋、穿线、终端安装 | 精装总包 | 进场交接时全面检查，并进行二次改造，改造后移交各弱电分包进行穿线、终端安装工作； | 弱电常涉及多线共管的情况，精装总包应负责牵头其他弱电分包单位一起按图穿线，若因未及时告知其他单位而产生穿线返工，精装总包负全部责任。 |
| 公共部位 | 消防楼梯间 |  | 土建总包/各土建分包 | 完成楼梯间楼梯踏步及墙地顶土建结构及修补、消防门安装，栏杆安装及其他招标约定项 | 精装总包 | 负责装修期间的成品保护，是否二次装修以招标约定为准。 |  |
|  | 电梯前室 |  | 土建总包 | 招标时自行约定 | 精装总包 | 招标时自行约定，需做好成品保护 |  |
|  | 电梯轿厢 |  | 电梯分包 | 招标时自行约定 | 精装总包 | 招标时自行约定，需做好成品保护 |  |
|  | 大堂 |  | 土建总包 | 招标时自行约定 | 精装总包 | 招标时自行约定，需做好成品保护 |  |
|  | 大堂门/单元门 |  | 土建总包/土建分包 | 招标时自行约定 | 精装总包 | 招标时自行约定，需做好成品保护 |  |