## 砌体工程施工质量检查表
砌体工程施工质量检查表
项目名称： | [9 empty] | 标段/栋号：
施工单位： | [9 empty] | 监理单位：
砌筑工程 | 检查项目 |  |  |  | 检查内容 | 具体检查部位 | 检查点数 | 合格率 | 检查情况统计（合格记0，不合格记1） |  | 检查单位及人员 | 检查日期
| 施工准备 | ★★图纸深化—砌筑小样图 |  |  | 1.1.1在大面积砌筑施工之前编制各户型砌筑小样图和排砖图，砌筑小样图包括砌筑阶段开间进深尺寸、外门窗洞口及室内各门窗洞口尺寸，窗台压顶标高。排砖图中，明确各墙体、洞口处通过施工过程中利用灰缝宽度控制提升砌筑墙体观感质量。 1.1.2甲方、总包、监理单位对砌筑班组针对小样图和砌筑各工序要求进行技术交底，并明确各单位质量控制职责和验收环节，并做好交底记录。 1.1.3砌筑小样图、排砖图必须贴置于对应户型内。
|  | ★现场放线 |  |  | 由基准控制线，引出砌筑轴线、边线，并距离墙体边线墙体 30~50cm 引出检测和恢复控制线。砌筑时必须采用双线控制，管井、门洞等部位必须弹控制线。总包单位与监理单位共同对控制线的准确性进行复核，依据这些控制线进行砌筑作业。
|  | 植墙体拉结筋 |  |  | 填充墙应沿钢筋混凝土墙或柱全高不超过600mm设置2Ф6拉结钢筋。拉结钢筋宜根据皮数杆的标识后置于灰缝所在位置的混凝土墙柱上。埋设在墙体内的水平拉结筋应预先在砌块的水平灰缝面开设凹槽，（槽宽、深度比钢筋大15～20mm），置入钢筋后，应用粘结剂填实至槽的上口平
|  | 设置墙体拉板 |  |  | 每隔500mm高或两皮砌块设L型铁件连接；L型铁件与砌块墙用3个长度大于等于50mm铁钉固定，与硅柱、剪力墙用3个长度大于等于27mm射钉固定。砌块墙与混凝土柱、剪力墙交界处设置加强网
| 砌筑工程 | 蒸压加气混凝土砌块墙 | ★★工序间歇要求 |  | (1) 蒸压加气混凝土砌块的龄期不应少于28天； (2) 每次砌筑高度不应超过 1.5m，距上一批间歇时间不小于24h； (3) 砌筑完后至顶部塞缝间歇时间不小于14天； (4) 顶塞缝完成至抹灰间歇时间不小于14天。
|  |  | 砌块上下皮搭接要求 |  | 墙体在平面和转角砌筑时砌块上下皮应错缝搭接，其平面砌筑时搭接长度一般不宜小于被搭接砌块长度的1/3，且不小于100mm
|  |  | 砌筑灰缝控制 |  | 胶缝厚度为2～4mm。水平灰缝饱满度要求≥90%，垂直灰缝饱满度要求≥80%
|  |  | 管线开槽 |  | 1、应使用专用工具并辅以手工镂槽器，严禁锤斧剔凿。水平向开槽总深度不得大于墙厚的1/4，竖向开槽总深度不得大于墙厚的1/3，应避免交叉双面开槽；2、敷设管线后的槽用修补砂浆填实，宜比墙面微凹2mm，再用粘结剂补平。 线盒按灰饼正确固定后，用水泥砂浆填实并切成八字角；3、水泥钉+铜丝固定管线，固定钉间距不超过300mm
|  |  | 外保温砌块留槽 |  | 砌筑砌块时，与门窗洞口保温收口混凝土预制块及砌块采用留槽方式
|  |  | 强弱电箱处理 |  | 管线密集区设置构造柱，箱体区采用专用U型预制砼块
|  |  | 构造柱 |  | 加气混凝土砌块墙体，构造柱与墙体连接处的砌体砌成马牙槎。马牙槎应符合设计要求；无设计时，按以下做法：马牙槎高度不宜超过 300mm，槎口深度≥150mm，自底向上，先退后进。浇筑构造柱混凝土前，必须先通过与构造柱相连砌体的垂直度、平整度的验收，验收合格后，方可进行浇筑；采用对拉螺栓固定模板，螺栓应从构造柱内部穿过，不得在砌块上凿孔。不得采用穿铁丝的方式固定模板
|  |  | ★窗台压顶 |  | 设置现浇钢筋混凝土窗台压顶，板带的厚度不小于120mm，宽度同墙厚，每边深入≥200mm（不足200mm的通长设置）；采用C20细石砼浇筑，纵向配筋为3Φ10，箍筋为Φ6@250；通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成
|  |  | 过梁 |  | 洞口宽度小于600mm时，可采用 30mm厚M10水泥砂浆内设2Φ8的钢筋过梁，钢筋应埋入砂浆中，锚入洞口两边砌体不小于 250mm。 洞口宽度大于600mm时（包括临时施工洞口），应设置钢筋混凝土过梁，过梁的截面尺寸、配筋、支座长度应根据洞口宽度按设计要求采用。当采用预制钢筋混凝土过梁时，支座处砌体顶部应找平，安装时应坐砌砂浆。洞口过梁搭接长度不小于250mm。
|  |  | 圈梁 |  | 墙高≥4m 时，墙体半高处应设置端部与结构构件连接且沿墙全长贯通的钢筋砼水平圈梁。当圈梁在门窗洞口处切断时，洞口上方过梁的截面和配筋不得低于圈梁的设计要求
|  |  | ★★斜顶砖砌筑 |  | 当墙体砌筑至接近梁底约160mm-200mm时，应等候14天或以上方可填充斜顶砖。采用实心灰砂砖从中间至两边45°~60°斜顶，用水泥砂浆封堵严实。为了克服碎砖或砂浆塞缝出现收缩导致渗水等问题，采用预制三角形混凝土砖，对顶砖边角及交接部位进行斜砌
|  | BM砌块墙 | ★★原材料 | BM砌块专用砌筑砂浆 | BM砌块专用砌筑砂浆质量标准应符合《干拌砂浆应用技术规程》“DBJ/T01-73-2003”相关规定
|  |  |  | 混凝土 | 浇筑芯柱水平系梁混凝土，可采用普通细石混凝土，强度不小于C20
|  |  | 基本工艺流程 | 窗台、及丁字墙处做法 | 窗台处采用U型砌砌筑，U槽内用钢筋砼填充；丁字墙在两墙相交处设置芯柱，孔内用砼填充
|  |  |  | 过梁做法 | 门、窗过梁处采用U型块砌筑，U槽内用钢筋砼填充；U型块底部用模板、木方做支撑；待砼强度达到要求时拆除模板及支撑。门、窗洞口边增加芯柱。（为保证有效截面，100厚墙体过梁必须为现浇或预制）
|  |  | 质量标准 |  | 1） 砌体粘接砂浆应密实饱满。 2） 砌块墙转角处和纵横墙交接处应同时砌筑，咬槎紧密。如需间断应留斜槎。 3） 芯柱钢筋搭接不小于50d。芯柱砼施工前孔内砂浆必须清理干净。芯柱顶部，模板支成漏斗形，砼细心捣实。 4） 门窗洞口两侧芯柱内预留门窗框连接件，最大间距≤600mm。 5） 砌筑脚手架不得搁、靠在砌块墙上。 6） 砌筑墙里面通缝不大于2皮砖。
|  | 烧结空心砖（页岩砖）砌体 | ★★原材料 | 空心砖 | 品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求。规格尺寸应一致，质量等级应符合标准要求。进场时，应有出厂合格证
|  |  |  | 水泥 | 水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批
|  |  |  | 砂 | 1） 宜用中砂，过5mm孔径筛子，并不应含有杂物。 2） 砂含泥量，对水泥砂浆和强度等级≥M5的水泥混合砂浆，不应超过5%；对强度等级＜M5的水泥混合砂浆，不应超过10%。 3） 人工砂、山砂及特细砂，应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。
|  |  |  | 掺合料 | 1） 水泥混合浆，不得采用脱水硬化的石灰膏和消石灰，生石灰熟化时不得少于7d。 2） 掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等，应经检验和试配符合要求后，方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。
|  |  |  | 水 | 拌制砂浆用水，水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定
|  |  | 基本工艺流程 | 墙体拉结筋焊接、植筋 | 1） 每一楼层砖墙施工前，必须把墙、柱上填充墙体预留拉结筋按规范要求植筋完毕，拉结筋每500mm高留一道，每道设2φ6钢筋长度≥1000mm，端部设90°弯钩。单面搭接焊的焊缝长度应≥10d，双面搭接焊的焊缝长度应≥5d。焊接不应有咬边、气孔等质量缺陷，并进行焊接质量检查验收。 2) 在框架柱上采用后植式埋设拉结筋，应通过拉拔强度试验。
|  |  |  | 施工放线 | 根据楼层中的控制轴线，事先测放出每一楼层墙体的轴线和门窗洞口的位置线，将窗台和窗顶的位置标高线标识在框架柱上。待施工放线完成后，上报技术部门验收合格后，方可进行墙体砌筑。
|  |  |  | 基层清理 | 在砌筑砖体前应对墙基层进行清理，将楼层上的浮浆、灰尘清扫冲洗干净，并浇水使基层湿润
|  |  |  | 构造柱钢筋绑扎 | 构造柱钢筋笼可预先制作，和原结构梁上预留插筋的搭接绑扎长度满足设计要求，柱子中心线应垂直
|  |  |  | 立皮数杆、排砖 | 1) 在皮数杆上或框架柱、墙上排出砖块的皮数及灰缝厚度，并标出窗台、洞口及墙梁等构造标高。 2) 根据要砌筑的墙体长度、高度试排砖，摆出门、窗及孔洞的位置。 3) 外墙第一皮砖撂底时，横墙应排丁砖，梁及梁垫的下面一皮砖、窗台等阶台水平面上一皮砖应用丁砖砌筑。
|  |  |  | 砖墙砌筑 | 1、水泥及水泥混合砂浆搅拌时间不少于2min；砂浆的分层度不应大于30mm，砂浆的稠度宜为70～90mm；2、墙砌体采用铺浆砌筑法时，应在铺浆后，立即砌筑，铺浆长度不得超过750mm；3、施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm；4、砖应提前1～2d浇水湿润，湿润程度达到水浸润砖体15mm为宜，含水率为10%～15%。不宜在砌筑时临时浇水，严禁干砖上墙，严禁在砌筑后向砖墙冲水，冬期施工防止砖块浇水形成薄冰；5、 砂浆应随拌随用，水泥或水泥混合砂浆一般应在拌合后3～4h内用完，气温在30℃以上时，应在2～3h内用完，严禁使用已硬化或过夜砂浆；6、空心砖墙厚度在一砖以上可采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌法。砖墙厚度3/4砖时，采用两平一侧的砌法，弧形墙可采用全丁的砌法；7、墙体砌筑灰缝应横平竖直、上下错位1/2砖搭砌。水平灰缝厚度为8～ 12mm，确保灰缝砂浆粘结饱满度达80%以上。竖向灰缝宽度应控制在8～12mm，在水平铺灰时，竖缝要添灰堵实，不产生透缝现象；8、砌体接槎时，须将接槎处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直 ；
|  |  |  | 构造柱 | 1)构造柱截面尺寸一般为240mm×240mm，构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎 ，马牙槎应“先退后进”二退二进，并沿墙高每500mm设2φ6拉结筋，钢筋端部设90。弯钩，深入墙内不宜小于1000mm。拉结筋应靠构造柱纵筋内穿过。 2)马牙槎边缘对挤出来的砂浆应用工具随手清除，防止凸出的砂浆‘吃“进构造柱内。根部的落地灰、碎砖块等杂物应及时清除。 3)支设构造柱模板时，宜采用对拉螺栓式夹具，为了防止模板与砖墙接缝处漏浆，宜用双面胶条粘结。构造柱模板根部应留垃圾清扫孔。 4)浇灌构造柱混凝土前，须向柱内砌体和模板浇水湿润，并将模板内的落地灰清除干净，先注入适量水泥砂浆，再浇灌混凝土。振捣时，振捣器应避免触碰砖墙，严禁通过砖墙传振。
|  | 轻质隔墙 | 材料准备 | 墙板加工 | 根据房间净高，进深尺寸，将加气混凝土条板用砂轮锯切割，高度=净高-50mm，宽度按照安装尺寸加工
|  |  |  | 墙板修补 | 缺棱掉角清洗破损处的粉尘，配置207胶水（水：胶=4:1）一道，用1:1:3（水泥：石膏：加气混凝土粉）比例加入上述207胶水拌合，进行修补
|  |  | ★安装固定件准备 |  | （1）按照图纸设计尺寸的要求，弹出墙体安装轴线、墙边线、顶棚边线； （2）在每块隔墙板顶棚角点位置、侧墙连接位置用射钉枪固定U型卡槽。
|  |  | ★安装墙板 |  | （1）墙板安装方式：竖向排板安装方式，即上节点采用U型卡槽固定，下节点采用木楔固定，预留30-50mm缝隙豆石填实；节点详见图集88J2-2A《墙身—加气混凝土》 ； （2）墙板就位后校正墙面平整度、垂直度、位移偏差、板与板之间企口连接缝隙； （3）保证墙板平整垂直符合要求后用豆石混凝土填密密实缝隙，表面抹平，若在厨卫间等有防水要求的部位抹圆角，墙板顶部用专用胶塞严密实，板与板之间用专用胶抹平； （4）门窗洞口休整、墙板整体修补抹胶。
| ★构造做法 | 导墙 |  |  | 厨卫间、阳/露台根部有防水要求的填充墙底部应用强度C20高度不小于200mm的细石混凝土浇筑导墙；外墙外挑结构（雨棚、外墙腰线、空调板）上部上口处设置高度不小于200mm的反坎导墙；屋面女儿墙、烟风道等为砌体时，其导墙应高于完成面300mm。其余部位可用混凝土砖砌筑，高度不小于200mm，反坎导墙与结构一次成型
|  | 过梁 |  |  | 门窗洞口以及宽度大于300mm的预留洞口顶部设置钢筋混凝土过梁，高度为120mm，过梁伸入两端墙体长度不小于250mm，当受平面限制不能满足要求时，可采用现浇的方式与临近的过梁或构造柱相结合一次浇筑成形；部分门洞顶部离上层结构梁底距离小于过梁高度，在结构施工时将梁底下移，一起浇筑完成
|  | 构造柱 |  |  | 构造柱的截面尺寸不应小于（墙厚×200mm），混凝土强度等级不应低于 C20
|  | 窗台压顶 |  |  | 外窗窗台压顶，板带的厚度不小于120mm，宽度同墙厚，每边深入≥200mm（不足200mm的通长设置）；采用C20细石砼浇筑，纵向配筋为3Φ10，箍筋为Φ6@250；通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成
| 砌筑阶段实测实量 | 表面平整度 |  |  | [0，8]mm
|  | 垂直度 |  |  | [0，5]mm
|  | ★外门窗洞口尺寸 |  |  | [－5，20]mm
|  | ★砌筑节点(1) |  |  | （1） 门窗框预制块：采用预制混凝土块、实心砖；空心砖墙体则在门窗洞边200mm内的孔洞须用细石混凝土填实；预制块或实心砖的宽度同墙厚；长度不小于200mm；高度应与砌块同高或砌块高度的1/2且不小于100mm；最上部（或最下部）的混凝土块中心距洞口上下边的距离为150～200mm，其余部位的中心距不大于600mm，且均匀分布。 （2） 现浇窗台板：宽同墙厚，高度≥120mm，每边入墙内≥200mm（不足200mm通长设置）； （3） 洞口（大于600MM）的过梁：同墙宽，入墙不少于250mm
|  | ★砌筑节点（2） |  |  | （1） 无断砖、通缝、瞎缝； （2） 墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于14天； （3） 不同基体（含各类线槽）镀锌钢丝网规格为10×10×0.7mm，基体搭接不小于100MM；挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补； （4） 砌体墙灰缝须双面勾缝。
检查规则： （一）面状构件 1、楼板（已砌隔墙）每自然间算一处；2、楼板（未砌隔墙）相邻轴线合围面算一处；3、以屋脊分界大屋面板每个单元算一处；4、墙（已砌隔墙）每自然间每面墙算一处； 5、墙（未砌隔墙，含外墙）相邻轴线之间每层每面算一处； （二）线状构件 1、每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；2、每根柱（含构造柱）每层算一处；3、变形缝每条每层算一处；4、烟风道、管井、管道每根（个）每层算一处； （三）★★代表甲方重点检查项， ★与★★为监理重点检查项，总包单位对施工项目全查；现场抽检★★项甲方/监理/总包均全数检查，其余部分按照总包100%,监理40%，甲方10%的比例进行抽检。