## 标段信息汇总
项目名称 | 标段名称 | 土建单位 | 装修单位
评分人员 | 现场进展
检查时间 | 交付标准 | 毛坯套数 | 装修套数

## 工程管理得分汇总表
标段工程管理评分汇总
分项 | 得分 | 权重
样板先行 | #VALUE! | 20%
放线管理 | #DIV/0! | 80%
得分小计 | #VALUE!

## 放线管理
放线管理检查评分表
检查项 |  | 测区选择原则 | 检查标准 | 评分标准 | 检查分项 | [9 empty] | 分项得分
放线定位图 | 放线管理是否设置定位图 | 在选择的楼栋中，标准户型选择两套，非标户型必选，最多选取十户 | 1、施工界面移交精装后应在大面施工前，根据图纸深化编制各户型定位图 2、放线定位图涵盖：强弱电，给水，瓷砖石材，吊顶标高，软包、木饰面层定位 3、定位图应有交底记录 | 全部相符，填“1”；有任意一处不符，填“0” | 户型1 | 户型2 | 户型3 | 户型4 | 户型5 | 户型6 | 户型7 | 户型8 | 户型9 | 户型10 | 分项得分
#DIV/0!
放线样板落实 | 检查是否根据放线定位设置放线样板 | 在选择的楼栋中，标准户型选择两套，非标户型必选，最多选取十户 | 根据放线定位图进行检查，所有放线定位图需在放线样板内落地。 | 全部相符，填“1”；有任意一处不符，填“0” | 户型1 | 户型2 | 户型3 | 户型4 | 户型5 | 户型6 | 户型7 | 户型8 | 户型9 | 户型10 | 分项得分
#DIV/0!
放线管理检查评分表 | 强弱电 | 在选择的楼栋中，标准户型选择两套，非标户型必选，最多选取十户 | 1、管线开槽前应进行弹双线定位 2、线盒部位进行标高定位标识 | 全部符合检查标准测值为“1”，有一项不符合实测值为“0” | 户型1 | 户型2 | 户型3 | 户型4 | 户型5 | 户型6 | 户型7 | 户型8 | 户型9 | 户型10 | 分项得分
#DIV/0!
| 给排水管 | 在选择的楼栋中，标准户型选择两套，非标户型必选，最多选取十户 | 1、给排水管开槽前，管线设置双线定位； 2、给水点设置十字中心 3、给水点设置抹灰面进出位标高标识 | 全部符合检查标准测值为“1”，有一项不符合实测值为“0” | 户型1 | 户型2 | 户型3 | 户型4 | 户型5 | 户型6 | 户型7 | 户型8 | 户型9 | 户型10 | 分项得分
#DIV/0!
| 墙砖瓷砖石材 | 在选择的楼栋中，标准户型选择两套，非标户型必选，最多选取十户 | 1、分隔线通长设置 2、分隔线需上延伸至作业高度以上 | 全部符合检查标准测值为“1”，有一项不符合实测值为“0” | 户型1 | 户型2 | 户型3 | 户型4 | 户型5 | 户型6 | 户型7 | 户型8 | 户型9 | 户型10 | 分项得分
#DIV/0!
| 吊顶 | 在选择的楼栋中，标准户型选择两套，非标户型必选，最多选取十户 | 1、吊顶龙骨安装前设置水平线 2、水平线设置距建筑线标高标识 3、设置灯具定位标识 4、装饰面层标高设置标识 5、造型定位设置标识（需分级标高标识） | 全部符合检查标准测值为“1”，有一项不符合实测值为“0” | 户型1 | 户型2 | 户型3 | 户型4 | 户型5 | 户型6 | 户型7 | 户型8 | 户型9 | 户型10 | 分项得分
#DIV/0!
| 软硬包、木饰面 | 在选择的楼栋中，标准户型选择两套，非标户型必选，最多选取十户 | 1、软包安装前应在基层板设置井字分隔线（整体皮革、布艺软包可不设置） 2、木饰面基层板应在对应龙骨位置设置定位线 | 全部符合检查标准测值为“1”，有一项不符合实测值为“0” | 户型1 | 户型2 | 户型3 | 户型4 | 户型5 | 户型6 | 户型7 | 户型8 | 户型9 | 户型10 | 分项得分
#DIV/0!
| 空调 | 在选择的楼栋中，标准户型选择两套，非标户型必选，最多选取十户 | 1、空调风机盘管设置定位标识 | 全部符合检查标准测值为“1”，有一项不符合实测值为“0” | 户型1 | 户型2 | 户型3 | 户型4 | 户型5 | 户型6 | 户型7 | 户型8 | 户型9 | 户型10 | 分项得分
#DIV/0!
| 厨房电器 | 在选择的楼栋中，标准户型选择两套，非标户型必选，最多选取十户 | 1、油烟机软管走向设置定位标识 2、油烟机挂板设置定位标识 | 全部符合检查标准测值为“1”，有一项不符合实测值为“0” | 户型1 | 户型2 | 户型3 | 户型4 | 户型5 | 户型6 | 户型7 | 户型8 | 户型9 | 户型10 | 分项得分
#DIV/0!
放线管理合格率 | [13 empty] | 小计得分 | #DIV/0!
Note on D7: 作者:
Note on D11: 作者: 井字分隔线取消
Note on D19: 作者:

## 样板先行
样板先行评分表（精装修）
项目名称 |  |  | 施工阶段 |  | 标段名称 |  |  | 总包单位
项目分期 |  |  | 项目负责人 |  | 标段面积 |  |  | 监理单位
管理面积 |  |  | 施工楼栋 |  |  |  |  | 总包 负责人 |  | 监理负责人
控制项 | 检查项目 | 检查项 | 合格标准 | 检查方式 | 应得分 | 选点规则 | 检查内容 | 检测点 | 原始数据
样板先行 | 样板管理 | 交付样板 | 精装修大面积施工前按照主力户型设置交付样板；瓷砖经过预排版。 | 交付样板是否设置齐全、瓷砖铺贴是否与排版图符合 | 0 | 现场选取已施工完成的交付样板，必须涵盖主力户型，每个户型的样板为1个测区，每个测区为1个计算点。 | 交付样板 | 检测点按户型点数确定
|  | 工序样板（吊顶工程） | 吊杆、主龙骨、边龙骨、次龙骨、木作业安装节点是否有样板，现场施工与样板是否相符 | 检查吊顶工程工序样板及现场施工情况 | 0 | 一个节点做法不符合扣1个点，扣完6个为止 | 吊顶工程 | 6
|  | 工序样板（涂饰工程） | 基面处理、轻质石膏找平处理、一遍腻子施工、二遍腻子施工、打磨、墙纸节点是否有样板，现场施工与样板是否相符 | 检查涂饰工程工序样板及现场施工情况 | 0 | 一个节点做法不符合扣1个点，扣完6个为止 | 涂饰工程 | 6
|  | 工序样板（湿作业工程） | 客厅、厨房、卫生间墙地砖、窗台石、门槛石节点是否有样板，现场施工与样板是否相符 | 检查湿作业工程工序样板及现场施工情况 | 0 | 一个节点做法不符合扣1个点，扣完6个为止 | 湿作业工程 | 6
|  | 工序样板（木地板工程） | 基面处理、珍珠棉施工、龙骨施工、木地板铺贴、踢脚线安装节点是否有样板，现场施工与样板是否相符 | 检查木地板工程工序样板及现场施工情况 | 0 | 一个节点做法不符合扣1个点，扣完6个为止 | 木地板工程 | 6
| 工序管理 | 工序样板与施工符合性 | 实际施工的防开裂、防渗漏、安装节点符合节点样板 | 观察工序样板与施工符合情况 | 0 | 在选择的楼栋中，任选两个户型，在其他非样板楼层内各任选同户型的2套房，每套房为1个测区，每个测区为1个计算点。 | 工序样板 | 3
| 联合验收记录 | 是否进行联合验收 | 必须经客服、工程、设计、营销、监理单位进行联合验收，并有验收记录及影像资料 | 1、资料是否真实；2、验收记录是否与现场样板匹配 | 0 | 五方验收记录各计一个点 | 验收记录 | 5
应得分 |  |  |  |  | 0 | 实得分 |  |  | 32
样表先行得分=实得分/应得分 | [8 empty] | #DIV/0!
样表先行得分：每个计算点合格率计录“1”，不合格记录“0”，子分项得分=该分项合格率*应得分