## 汇总表
招商蛇口外檐工程会签表
项目名称 |  |  | 标段名称
保温单位 |  |  | 检查日期
检查项 | 材料专项5% | 保温/面层施工质量95% |  | 标段综合得分
|  | 保温施工阶段 | 面层施工阶段
分项得分
评估体系说明： 1、本评估标准分为：材料专项、保温施工阶段/面层施工阶段两个模块；如保温施工阶段/面层施工阶段无测点时，有测点单项占比为95%。 2、本评估体系各分项权重级计算方式：标段综合合格率=材料专项*5%+保温施工阶段/面层施工阶段95%；

## 材料测评专项表格
材料品质检查评分表
项目名称： |  | 检查标段： |  |  | 检查日期：
1、材料检查： 1)相关材料验收资料、检测报告、合同等需要提前准备好，实测结束后统一在会议室查看； 2)封样室、材料堆场及库房钥匙应提前准备好； 3)如现场相关资料超30分钟未提供，则该项测评分数为0分。
检查分项 | 主项 | 子项 | 分值 | 扣分 | 详细问题描述
材料封样管理 | 封样室 | 项目无专用封样室的，扣2分 | 20
封样展板未保存于封样室，扣1分
封样室无封样管理台账，扣1分
封样台账记录与展板不对应，扣1分
| 封样动作 | ☆单项分包工程已开始施工，仍未组织封样（展板封样标签未会签），扣10分
单项分包工程开始施工，封样明细表未审批完成，扣5分
封样制度规定应进行封样的材料未封样，每项扣2分
补充甲供/甲指/甲控范围外材料品牌，未按制度要求进行审批，每项扣5分
替换甲供/甲指/甲控范围内材料品牌，未按制度要求进行审批，每项扣2分
| 封样展板/封样明细 | 封样标签盖章、签字不全的扣5分
材料封样品牌、厂家与甲供/甲指/甲控要求不符，每项扣3分
封样样品型号规格与图纸要求不符，每项扣3分
样品质量不合格，每项扣3分
封样标签、封样样品遗失、损坏的，每项扣2分
材料的封样明细表、封样标签、实体样品任意两者不对应，每项扣2分
封样缺少配件或相应报告的，每项扣2分
明细表或标签的品牌、厂家、规格型号、使用部位未填写的，每种材料扣1分
封样样品尺寸/数量小于封样制度要求的，每项扣1分
材料验收管理 | 材料验收 | 现场检查测量工具不齐全、量程不满足现场测量需求、计量失准无法使用的，每种工具扣2分
|  | 首批材料进场未进行联合验收（融创智造系统首批材料验收照片缺少甲方、监理、施工中的任意一方），每项扣5分 | 40
材料已使用未验收（融创智造系统无验收记录），每项扣5分
材料送检复试频率不符合规范要求的，每项扣5分
材料进场24小时内未验收，每项扣2分
材料复试无见证取样送检记录的，每项扣2分
不合格材料超48小时未清场（以融创智造系统内不合格记录为准），每项扣2分
| 验收资料合规性 | 抽查融创智造信息与材料验收记录对比，未记录或与记录不一致的，每批次材料扣3分
融创智造验收信息与到场材料不相符，每项扣5分
验收记录表、材料厂家资质、检测报告、合格证存在缺失、造假或过期等情形的，每批次材料扣5分（厂家资质、检验报告未加盖经销商或厂家公章视为缺失）
进场材料验收资料内容填写不完整，审批签字、盖章不全，每批次材料扣2分
现场材料管理 | 品牌合规性 | ☆现场主材、关键设备存在与公司要求品牌不一致的，每项扣20分 | 40
现场辅材、非关键设备与公司要求品牌不一致的，每项扣10分
集团/区域/城市集中采购类材料，经查实未从集中采购指定的供应商处采购（采购合同乙方与指定供应商不符），每项扣5分
| 质量合规性 | ☆现场主材或关键设备规格、型号低于合同、图纸要求的每项扣20分
现场辅材或非关键设备规格、型号低于合同、图纸要求的每项扣10分
| 材料存放及标识 | 存放条件、堆放方式不符合材料存放要求的，每种材料扣5分
材料堆场、库房材料无标识的，每种材料扣2分
材料堆场、库房材料标识不清晰、内容不齐全（名称/规格/产地/进场数量/进场时间/检验状态/使用部位），每牌扣1分
合计 |  |  | 100
备注： 1.同时违反上述两款或以上条款的情形，按扣分值较高的进行扣分，且只在一个条款进行扣分； 2.发生☆项或材料实测实量不合的，测评总分倒扣1分； |  |  | 1

## 保温施工实测表格
外檐工程保温施工质量测评表
|  | 在建项目名称 |  |  |  |  | 测评标段名称 | [7 empty] | 施工单位
|  | 测评批次、日期 | 第 次 | 年 月 日 |  |  | 测评所属阶段
|  | 施工面 |  |  |  |  | 取样楼栋位置 取样楼栋不得重复 |  |  | 楼栋A位置： 楼 层 楼栋A位置： 楼 层 楼栋A位置： 楼 层 | [5 empty] | 楼栋B位置： 楼 层 楼栋B位置： 楼 层 楼栋B位置： 楼 层
外檐保温评分体系说明： 1、材料应为本项目所选用材料，材料抽选由第三方随机抽取，不得出现非本项目材料，以及提前准备材料等行为，如有以上不当行为，则从该测评标段综合成绩加扣5分； 2、现场所表现得问题需在现场与相关单位进行确认，且应进行影像记录，避免后期争议。 3、各城市有其他地方性规范或要求，可在检查组实测之前进行说明，由检查组长与相应的单位达成一致后，再进行测评。 4、以下所选测区范围，均以吊篮处为基准。测区能在吊篮位置实测的，以吊篮位置为测区；测区不能在吊篮位置实测的，以吊篮相邻位置随机选取合适的位置为测区。
套房 实测记录
测评工具 | 测评分类 | 测评主项 | 测评子项 | 测评标准 | 测区 | 测点 | 总点数 | 原始数据—测点
[8 empty] | 类别 | 楼栋 | 测点Ⅰ | 测点Ⅱ | 测点Ⅲ | 测点Ⅳ | 测点Ⅴ | 测点Ⅵ | 测点Ⅶ | 测点Ⅷ | 测点Ⅸ | 测点Ⅹ | 测点Ⅺ | 测点Ⅻ | 合格点 | 总测点 | 合格率
| 材料要求 | 胶粘剂 | 粘接剂品牌及保质期 | 符合设计采购合同要求，符合材料参数要求，不少于6个月 | 1 | 2 | 2 | 目测结果 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 胶粘剂堆放条件 | 要求存放在库（棚）内，需要通风、防湿，严禁淋水；现场临时摆放需整齐，必须用防潮布遮盖好，做好防潮出措施，严禁淋水 | 1 | 2 | 2 |  | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 岩棉保温板 | 岩棉保温板品牌 | 符合设计采购合同要求 | 1 | 2 | 2 | 目测结果 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 岩棉容重 | 符合设计要求,允许偏差：+5% | 1 | 4 | 4 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 岩棉保温板尺寸偏差 | 应满足设计要求，厚度允许偏差: +3mm;长度允许偏差:-3,+10mm；宽度允许偏差: -3,+5mm；对角线允许偏差: ≤3.0mm；平整度允许偏差: ≤6.0mm； | 1 | 4 | 4 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 岩棉保温板成品保护 | （1）明水不应浸湿保温墙面；（2）施工好的保温墙体附近不得进行电焊、电气操作，不得用重物撞击墙面；（3）保温板存放时应有防火、防潮防水措施，转运时应注意保护；（4）应做好防晒、防风雨、防冻、防止施工污染、吊运物品或拆卸脚手架时防止撞击墙面、防止踩踏窗口、对碰撞坏的 | 1 | 4 | 4 | 目测结果 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | EPS保温板 | EPS保温板品牌 | 符合设计采购合同要求 | 1 | 2 | 2 | 目测结果 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | EPS容重 | 符合设计要求 | 1 | 4 | 4 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | EPS保温板尺寸偏差 | 应满足设计要求，厚度允许偏差: 0-2.0mm；长度允许偏差:±2.0mm；宽度允许偏差: ±1mm；对角线允许偏差: ≤3.0mm；平直度允许偏差: ≤2.0mm | 1 | 4 | 4 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | EPS保温板成品保护 | （1）明水不应浸湿保温墙面；（2）施工好的保温墙体附近不得进行电焊、电气操作，不得用重物撞击墙面；（3）保温板存放时应有防火、防潮防水措施，转运时应注意保护；（4）应做好防晒、防风雨、防冻、防止施工污染、吊运物品或拆卸脚手架时防止撞击墙面、防止踩踏窗口、对碰撞坏的 | 1 | 4 | 4 | 目测结果 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | XPS保温板 | XPS保温板品牌 | 符合设计采购合同要求 | 1 | 2 | 2 | 目测结果 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | XPS容重 | 符合设计要求 | 1 | 4 | 4 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | XPS保温板尺寸偏差 | 应满足设计要求，厚度允许偏差: 0-2.0mm；长度允许偏差:±1.0mm；宽度允许偏差: ±1.5mm；对角线允许偏差: ≤3.0mm；平直度允许偏差: ≤2.0mm | 1 | 4 | 4 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | XPS保温板成品保护 | （1）明水不应浸湿保温墙面；（2）施工好的保温墙体附近不得进行电焊、电气操作，不得用重物撞击墙面；（3）保温板存放时应有防火、防潮防水措施，转运时应注意保护；（4）应做好防晒、防风雨、防冻、防止施工污染、吊运物品或拆卸脚手架时防止撞击墙面、防止踩踏窗口、对碰撞坏的 | 1 | 4 | 4 | 目测结果 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 保温一体板 | 保温一体板品牌 | 符合设计采购合同要求 | 1 | 2 | 2 | 目测结果 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 保温一体板厚度(D) | 应满足设计要求，允许偏差:±2mm （保温层不允许负偏差） | 1 | 4 | 4 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 保温一体板长度（L） | 应满足设计要求，允许偏差:±3mm | 1 | 4 | 4 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 保温一体板宽度（W） | 应满足设计要求，允许偏差:±3mm | 1 | 4 | 4 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 保温一体板对角线偏差（C） | 允许偏差: ≤4.0mm | 1 | 4 | 4 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 保温板一体板板面平直度 | 允许偏差: ≤1.0mm/m | 1 | 4 | 4 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 保温一体板板面平整度 | 允许偏差: ≤4.0mm/m | 1 | 4 | 4 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 保温一体板成品保护 | （1）明水不应浸湿保温墙面；（2）施工好的保温墙体附近不得进行电焊、电气操作，不得用重物撞击墙面；（3）保温板存放时应有防火、防潮防水措施，转运时应注意保护；（4）应做好防晒、防风雨、防冻、防止施工污染、吊运物品或拆卸脚手架时防止撞击墙面、防止踩踏窗口、对碰撞坏的 | 1 | 8 | 8 | 原始数据—测点 类别: 目测结果; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
|  | 金属托架 | 金属托架的材质 | 要求采用铝合金、不锈钢或镀锌钢板。铝合金≮10um；保温板厚度100mm以内，托架厚度不小于1mm，保温板厚度100mm以上，托架厚度不小于1.3mm。 | 1 | 2 | 2 | 实测值 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 金属托架的规格 | 托架宽度尺寸取决于保温板材厚度，要求托架宽度不小于2/3板厚且不超出板厚。 | 1 | 2 | 2 | 目测结果 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 玻纤网格布 | 玻纤网格布的强度 | 要求手拽不变形，浸水1h后材料不软化 | 1 | 2 | 2 | 目测结果 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 玻纤网格布的涂塑量 | 要求涂抹均匀，无毛刺 | 1 | 2 | 2 |  | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 保温界面剂 | 界面剂品牌 | 应符合合同文件要求 | 1 | 2 | 2 | 目测结果 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 界面剂堆放条件 | 要求存放在库（棚）内，需要通风、防湿，严禁淋水 | 1 | 2 | 2 |  | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 界面剂状态 | 未使用前不应结团，搅拌后应均匀、不结块；乳胶型界面剂储存无结块、霉变、凝聚及组成物的变化 | 1 | 2 | 2 |  | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 锚栓 | 锚栓的圆盘规格尺寸 | 要求采用有孔塑料平垫，采用直径φ60mm | 1 | 6 | 6 | 实测值 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 膨胀套管的规格尺寸 | 要求采用φ8mm，使用前胀管不得有铆钉提前穿入膨胀现象 | 1 | 6 | 6 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
|  |  | 金属螺钉件防腐 | 应采用不锈钢或表面经过防腐处理的碳钢材质，不得出现生锈情况 | 1 | 2 | 2 | 目测结果 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 抹面胶浆 | 抹面胶浆品牌及保质期 | 符合合同文件要求，符合材料参数要求，不少于6个月 | 1 | 2 | 2 |  | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 抹面胶浆堆放条件 | 要求存放在库（棚）内，需要通风，摆放需整齐，必须用防潮布遮盖好，做好防潮出措施，严禁淋水 | 1 | 2 | 2 |  | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
现场实测 |  | 测量放线 | 测量挂线情况 | 根据建筑物立面设计和外墙外保温技术要求，是否在墙面弹出外门窗的水平线。垂直控制线及伸缩缝线、装饰线；在建筑物外墙大角（阴角、阳角）及其它必要处挂垂直基准钢线；每个楼层在适当位置挂水平线，以控制保温板的垂直 | 3 | 3 | 6 | 目测结果 | A |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  | 界面剂涂刷 | 界面剂涂刷情况 | 要求涂刷均匀，不得露底，且应等晾干后方可进行下道工序 | 4 | 4 | 8 | 目测结果 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 界面剂涂刷位置 | 挤塑板和岩棉板（带）正反两面需满涂界面处理剂，基层表面吸水率过高，层墙体为加气混凝土、混凝土墙以及灰砂砖、硅酸盐砖砌体时，应涂刷专用界面剂 | 4 | 4 | 8 | 目测结果 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | －
|  | 粘接胶浆涂抹 | 粘接面积 | 应符合设计要求，且用于EPS时，面积≮40%、用于岩棉板时，面积≮70%、用于岩棉带或小尺寸保温板时应采用满粘；外饰面为面砖时，面积≮60% | 3 | 6 | 12 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  | 透气孔设置 | 采用框点粘法时应有此设置，间隙宽度应为50mm | 4 | 4 | 8 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 胶浆涂抹 | 采用框点粘法粘贴，边框为满浆,（EPS板材边框宽度不小于5cm，岩棉板材边框宽度不小于10cm；天津所有板材边框宽度均为10cm）中间均匀布置8个直径10cm圆饼，厚度不小于1cm | 3 | 6 | 12 | 实测值 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  | 大面保温面板安装 | 板缝宽度 | 板缝宽度≤2.0mm； 且应及时清除板边缘挤出的胶粘剂，所有板缝应用聚氨酯发泡填充抹平 | 4 | 4 | 8 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 高低差 | 板面高低差≤1.0mm，板间平整度高差大于1.5mm的部位应在施工面层前处理平整 | 4 | 4 | 8 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 板块布置 | 保温板或岩棉带以长向水平铺贴，保证连续结合，上下两排板须竖向错缝1/2板长，局部最小错缝不得小于200mm，阳角位置应采用交叉互锁的布置方式 | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 实测值; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  |  | 切面要求 | 要求垂直于板面切割，不得斜切 | 4 | 4 | 8 | 目测结果 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | －
|  | 洞口保温面板安装 | 板面布置（7字角） | 要求洞口保温板布置离洞口角部至少200mm；窗边洞口必须有排版图，并严格安图裁板施工，不得拼接。 | 4 | 4 | 8 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 洞口保温厚度 | 厚度≮30mm | 4 | 4 | 8 | 实测值 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 保温层防渗构造 | 保温层与门窗框间预留6~10mm缝隙，填背衬嵌密封胶 | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 目测结果; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  | 锚栓固定 | 锚栓数量 | 涂料工程：7层以下每平米不少于6个；8-18层每平米不少于8个；18层以上每平米不少于9个。面砖工程：每平方米不少于7个，且不得少于涂料工程的螺钉数量。(天津：岩棉板或带时锚栓数量每平米不少于10个，锚栓间距不大于400mm) | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 实测值; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  |  | 有效锚固深度 | 混凝土墙体≥30mm(有效深度)，砌筑墙体≥50mm(有效深度)；锚固需牢固无松动 | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 实测值; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  |  | 节点部位锚固 | 门窗洞口、阳角边缘应加固处理，水平，垂直间距≤250mm，距窗口、阳角边缘100mm-150mm。 | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 实测值; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  | 金属托架安装 | 金属托架设置 | 岩棉：首层通长开始，每三层设置一道（相邻两道金属托架上下间距不超过10m）；EPS和XPS：首层通长设置，其他楼层不设置（除天津外）。金属托架宜设置在层间梁位置。天津：EPS要求1层、7层、9层、11层、13层、15层、17层顶部设置托架，18层以上每层通长设置一道；岩棉要求每层在楼板处安装托架，托架端部之间留有3mm-30mm间隙； | 3 | 6 | 12 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  | 托架安装质量 | 要求水平、坚固、采用Ф10的不锈钢膨胀锚栓固定，锚栓间距不大于500mm或不少于两个不锈钢膨胀螺栓固定 | 3 | 6 | 12 | 实测值 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  | 大面网格布铺设 | 网格布层数要求 | 岩棉系统双层网格布，EPS系统单层网格布 | 3 | 3 | 6 | 目测结果 | A |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 网格布搭接 | 搭接宽度不小于100mm；禁止网格布干搭接,岩棉板首层网格布允许对接，第二道网格布布置要求错开对接位置不小于200mm且进行搭接，搭接宽度不小于100mm。 | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 实测值; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  |  | 翻包宽度 | 宽度为岩棉板厚加 200mm，网格布在岩棉板粘结层中的长度不小于100mm（当安装底座托架或终端连接附件时，可以不翻包） | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  |  | 铺设质量、加强构造 | 要求拼接严密、平整、无褶皱、阴阳角部位相互转包200mm；岩棉板薄抹灰系统或面层采用面砖材料时应采用两道网格布进行加强。 | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 目测结果; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  | 洞口网格布铺设 | 斜拉网设置 | 四角需附加耐碱玻纤网格布，网格布尺寸要求300mm*200mm，斜拉网格布铺设顺序正确(先窗口翻包，后铺设斜拉网） | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 目测结果; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  |  | 翻包网设置、搭接 | 翻折搭接200mm；翻包网格布在岩棉板粘结层中的长度不小于100mm（当安装底座托架或终端连接附件时，可以不翻包） | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 目测结果; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  |  | 网格布观感 | 不得出现褶皱、漏网、粗糙等问题 | 3 | 3 | 6 |  | A |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  | 抹面胶浆施工 | 实测厚度 | ①窗台抹面胶浆厚度不小于6mm；②挤塑聚苯板首层不小于6mm，其它层不小于3mm、其他保温不小于3mm并不宜大于6mm；③岩棉板（或带）双层玻纤网二层及以上防护层厚度应为5~7mm；抹面胶浆厚度为3~5mm。 | 6 | 6 | 12 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  | 平整度 | 不得大于3mm | 6 | 6 | 12 | 实测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  | 阴阳角方正度及垂直度 | 不得大于3mm | 6 | 6 | 12 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  | 观感 | 不得有网布隐现、粉化、起鼓、起泡、脱落、裂缝等 | 6 | 6 | 12 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  | 外墙排气孔设置 | 要求外墙排气孔不得设置于造型及线条部位 | 3 | 3 | 6 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  | 防火隔离带设置 | 防火隔离带构造 | 在隔离带位置还应加铺玻纤网格布，玻纤网格布应先于大面玻纤网格布铺设，上下超出隔离带宽度应不小于100mm，左右可对接，对接位置离隔离带拼缝位置应不小于100mm。大面玻纤网格布的上下如有搭接，搭接位置距离隔离带应不小于200mm | 6 | 6 | 12 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  | 檐口、勒脚保温构造 | 檐口有滴水措施 | 滴水槽或鹰嘴条，且在终端离墙3-5公分，滴水线宽度及深度不得小于10mm | 3 | 6 | 12 | 实测值 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 滴水线平滑、顺直，无破损且固定牢固、无脱落。 | 3 | 6 | 12 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  | 翻包网格布 | 勒脚、檐口等系统尽端处应翻包网格布在岩棉板粘结层中长度不小于100mm。（当安装底座托架或终端连接附件时，可以不翻包 | 4 | 4 | 8 | 目测结果 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | －
|  |  | 勒脚金属托架设置及防渗构造 | （托架采用镀锌锚栓固定且间距不大于500mm）勒脚位置外保温墙面与散水间（≥20mm）需填塞聚乙烯泡沫塑料棒，并使用密封膏密封。底部第一排岩棉板托架下端与散水间距不应小于200mm，且不应大于600mm； | 4 | 4 | 8 | 目测结果 | A |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | －
|  | 第三方测评人员： 甲方项目公司： 施工单位： 。 | [5 empty] | 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
保温总检测点数： 合格点数： 实测合格率： 最终得分： 。 | bar: 原始数据—测点 合格点 to 原始数据—测点 合格率
|  | 保温总检测点数： 合格点数： 实测合格率： 最终得分： 。 | [5 empty] | 原始数据—测点 合格点: 最终总和得分; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!

## 面层施工实测表格
外檐工程面层施工质量测评表
|  | 在建项目名称 |  |  |  |  | 测评标段名称 | [7 empty] | 施工单位
|  | 测评批次、日期 | 第 次 | 年 月 日 |  |  | 测评所属阶段
|  | 施工面 |  |  |  |  | 取样楼栋位置 取样楼栋不得重复 |  |  | 楼栋A位置： 楼 层 楼栋A位置： 楼 层 楼栋A位置： 楼 层 | [5 empty] | 楼栋B位置： 楼 层 楼栋B位置： 楼 层 楼栋B位置： 楼 层
外檐面层评分体系说明： 1、材料应为本项目所选用材料，材料抽选由第三方随机抽取，不得出现非本项目材料，以及提前准备材料等行为，如有以上不当行为，则从该测评标段综合成绩加扣5分； 2、现场所表现得问题需在现场与相关单位进行确认，且应进行影像记录，避免后期争议。 3、各城市有其他地方性规范或要求，可在检查组实测之前进行说明，由检查组长与相应的单位达成一致后，再进行测评。 4、以下所选测区范围，均以吊篮处为基准。测区能在吊篮位置实测的，以吊篮位置为测区；测区不能在吊篮位置实测的，以吊篮相邻位置随机选取合适的位置为测区。
套房 实测记录
测评工具 | 测评分类 | 测评主项 | 测评子项 | 测评标准 | 测区 | 测点 | 总点数 | 原始数据—测点
[8 empty] | 类别 | 楼栋 | 测点Ⅰ | 测点Ⅱ | 测点Ⅲ | 测点Ⅳ | 测点Ⅴ | 测点Ⅵ | 测点Ⅶ | 测点Ⅷ | 测点Ⅸ | 测点Ⅹ | 测点Ⅺ | 测点Ⅻ | 合格点 | 总测点 | 合格率
| 材料要求 | 外墙腻子 | 腻子品牌及保质期 | 符合设计采购合同要求保质期：生产日期相近，且未过质保期 | 1 | 2 | 2 | 目测结果 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 腻子状态及存放条件 | 打开容器用刮刀或搅拌棒搅拌，无沉淀结块；若为粉料，粉料中无结块及其他杂物；若为粉料、胶液分装，粉料中无结块及其他杂物，胶液中无沉淀，要求存放在库（棚）内，需要通风、防湿，严禁淋水 | 1 | 2 | 2 |  | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 底漆 | 底漆品牌及保质期 | 符合设计采购合同要求，生产日期相近，且未过质保期； | 1 | 2 | 2 | 目测结果 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 材料状态及施工性 | 材料在容器中搅拌无结块，呈均匀状态，喷涂无困难，涂料产品应装入清洁干燥密封塑料或金属桶中；溶剂型涂料必须装入金属捅中； | 1 | 2 | 2 |  | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 材料堆放及储存性 | 不同品种、颜色、批号材料应分别堆放；材料应堆放在阴凉干燥且通风良好的环境内；材料堆放场地隔绝火源、原理热源，并应具有防火措施，并能有有效使用；低温无结块、凝聚、无组成物分离。热储存无结块、霉变、凝聚及组成物的变化。 | 1 | 2 | 2 |  | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 中涂漆（或主层漆） | 中涂漆品牌及保质期 | 中涂漆（主涂料）品牌符合合同要求；生产日期相近，且未过质保期 | 1 | 2 | 2 | 目测结果 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 材料状态及容器状态 | 材料在容器中搅拌无结块，呈均匀状态；主产品应装入清洁干燥密封大口塑料或金属桶中；溶剂型涂料必须装入金属捅中 | 1 | 2 | 2 |  | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 面漆（或罩面漆） | 面漆品牌及保质期 | 面漆（罩面漆）品牌符合合同要求；生产日期相近，且未过质保期 | 1 | 2 | 2 |  | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 材料状态及容器状态 | 材料在容器中搅拌无结块，呈均匀状态；涂料产品应装入清洁干燥密封塑料或金属桶中；溶剂型涂料必须装入金属捅中 | 1 | 2 | 2 |  | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 面砖 | 面砖形式 | 燕尾槽，其燕尾槽深度不宜小于0.5mm | 1 | 8 | 8 | 原始数据—测点 类别: 实测值; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
|  |  | 厚度尺寸 | 厚度不应大于7mm | 1 | 8 | 8 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
| 现场实测 | 面层实测实量 | 造型及线条观感质量 | 造型及线条上部有明显泛水坡度且泛水正常，线条拼接部位无明显开裂,外墙排气孔位置不得设置于造型及线条部位； | 3 | 6 | 12 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  | 造型及线条顺直度实测 | 顺直度：1000mm及以内误差不大于2mm,同时2000mm内误差不大于3mm | 3 | 6 | 12 | 实测值 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  | 平整度及方正度 | 允许偏差±3mm | 3 | 6 | 12 | 实测值 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  | 垂直度 | 允许偏差±3mm | 3 | 6 | 12 | 实测值 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  | 基层腻子批刮 | 腻子批刮质量 | 要求批刮均匀，不得露底，且腻子表面打磨平整 | 3 | 6 | 12 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 腻子不得出现起泡、脱粉、脱落、脱层、开裂、变黄等现象 | 3 | 6 | 12 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  | 底漆涂刷 | 底漆涂刷质量 | 基层封闭底漆应满涂施工，底漆涂刷均匀，不得存在漏涂、透底现象 | 3 | 6 | 12 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 底漆表面不得有砂眼、蜂窝孔 | 3 | 6 | 12 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 底漆干燥后，不得存在泛碱、咬色现象 | 3 | 6 | 12 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 底漆涂刷不得存在流坠、疙瘩 | 3 | 6 | 12 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 封闭底漆与基层需粘结牢固，不得存在起皮、空鼓现象 | 3 | 6 | 12 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  | 中涂（或主层）漆涂刷 | 中涂漆涂刷质量 | 中涂涂料无漏刷、透底现象 | 3 | 6 | 12 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 中涂涂料无开裂、破损、蜂窝孔等缺陷 | 3 | 6 | 12 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 中涂涂表饰面不得存在泛碱、咬色现象 | 3 | 6 | 12 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 喷点大小、粒径分布均匀，密度符合要求 | 3 | 6 | 12 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 喷点形状无斜喷现象 | 3 | 6 | 12 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 喷点压花、造型符合设计要求 | 3 | 6 | 12 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  | 面漆（或罩面层）涂刷 | 面漆涂刷质量 | 面层涂料无漏刷、透底现象 | 3 | 6 | 12 | 目测结果 | A | [6 empty] | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 面层涂料无开裂、破损、砂眼、蜂窝孔等缺陷 | 3 | 6 | 12 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 涂料饰面无返碱、咬色现象 | 3 | 6 | 12 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 涂料饰面无流坠、疙瘩，且阴角位置无积料 | 3 | 6 | 12 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  |  |  | 面漆漆面色系均匀且与封样或色板一致 | 3 | 6 | 12 | 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅶ: －; 原始数据—测点 测点Ⅷ: －; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [6 empty] | － | － | － | － | － | －
|  | 面漆（或罩面层）涂刷 | 涂料施工顺序 | 涂料施工应由建筑自上而下进行，先细部后大面，每次涂刷分隔以分隔缝或墙面阴阳角交界处为界 | 2 | 2 | 4 | 目测结果 | A |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | B |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
|  | 面砖找平层 | 基体 | 基体湿润，需要时涂刷结合层 | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 目测结果; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  |  | 基体处理后准备 | 挂线、贴灰饼、冲筋，其间距不大于2m | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 实测值; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  |  | 施工方法 | 分层施工，且应在上一层凝结后再抹后一层；不得空鼓；施工厚度不得超过20mm | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 实测值; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  |  | 表面形式 | 表面应刮平搓毛处理 | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 目测结果; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  | 面砖粘贴 | 排砖原则 | 能用整砖用整砖；需切割位置，不得小于整砖的1/3宽度 | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 实测值; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  |  | 粘结层厚度 | 3mm~8mm | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 实测值; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  |  | 填缝要求 | 填缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓；先水平后垂直顺序施工；填缝结束需将表面清理干净 | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 目测结果; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  | 成品保护 | 涂料饰面成品保护 | ①涂料未完全干燥前，不得清理周围环境；②底层涂料涂刷完成后，应安排专人看护，防止有人摸碰，不得靠墙放置任何工具；③涂料施工完成后，应按照说明对其进行养护。 | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 目测结果; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | －
|  |  | 面砖饰面成品保护 | ①面砖不得有破损，脱落和返碱现象；②不应在面砖粘贴施工结束后，在其上进行开孔 | 4 | 8 | 16 | 原始数据—测点 类别: 目测结果; 原始数据—测点 楼栋: A; 原始数据—测点 测点Ⅸ: －; 原始数据—测点 测点Ⅹ: －; 原始数据—测点 测点Ⅺ: －; 原始数据—测点 测点Ⅻ: －; 原始数据—测点 合格点: 0; 原始数据—测点 总测点: 0; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
[9 empty] | B | [8 empty] | － | － | － | － | 0 | 0 | #DIV/0!
第三方测评人员： 甲方项目公司： 施工单位： . | bar: 原始数据—测点 合格点 to 原始数据—测点 合格率
|  | 涂料总检测点数： 合格点数： 实测合格率： 风险合格率： 风险扣分： 制度扣分： 最终得分： 。 | [5 empty] | 原始数据—测点 合格点: 最终综合得分; 原始数据—测点 合格率: #DIV/0!
项目总检测点数： 合格点数： 实测合格率： 风险合格率： 风险扣分： 制度扣分： 最终得分： .

## 交付风险计算 (hidden)
序列号 | 单项合格率 | 对应权重 | 加权后合格率
10 | #REF! | 3
11 | #REF! | 3 | #REF!
12 | #REF! | 3 | #REF!
13 | #REF! | 1
14 | #REF! | 5 | #REF!
15 | #REF! | 5 | #REF!
16 | #REF! | 2 | #REF!
17 | #REF! | 5 | #REF!
18 | #REF! | 5 | #REF!
|  |  | #REF! | 28
#REF!