## 2.1 评分汇总表
装配式项目首个标准层验收评分汇总表
区域： 城市/事业部： 项目：
淋水试验
评分日期 | ____年____月____日
渗漏合格率 | #DIV/0!
验收人
注：渗漏合格率自动生成，不允许手动填写。

## 2.2 验收评分表
装配式项目首个标准层验收评分表
区域 |  |  |  | 城市公司
项目名称 |  |  |  | 标段名称
总包单位 |  |  |  | 监理单位
1.介入点：PC首个标准层及以上2层主体结构拆模，第4层支模绑扎钢筋完成且浇筑混凝土前；如装配式首个标准层为第3层，则第4层、第5层结构砼浇筑完成，第6层结构顶板钢筋绑扎完成，砼浇筑前介入。 2.条件限制：项目须提前按照设计要求完成PC首个标准层及以上2层的PC外墙板水平接缝、竖向接缝塞缝工作，完成外墙孔洞封堵工作。 3.测区要求：PC首个标准层及以上2层作为测区（共计3层）。 4.测点要求：各试验部位的测点数按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013中表3.0.9要求设定，为保证验收结果的准确性，要求最小抽样数量不少于5处，如测点数不足时，全检，并按实际测点计算。测区内每一个渗漏点作为一处不合格点。试验部位有则查，无则甩项。 5.淋水试验要求：挂墙淋水线管采用管径不小于DN25 PVC管，用3mm钻头在管上沿直线钻孔，孔距50-80mm，挂墙淋水管应挂在PC首个标准层以上2层外墙顶部位置，喷嘴对着墙体或窗体，在被检外墙表面形成连续水幕。
防渗漏分项 | 试验部位 | 试验方法 | 试验规则 | 测点数 | 不合格点数 | 单项合格率
外墙 | PC外墙板水平接缝 | 淋水：PC外墙板水平接缝处做淋水试验，水平接缝应在连续水幕范围内，持续淋水30分钟 | 在水平接缝内侧观察有无渗漏 |  |  | #DIV/0!
| PC凸窗水平接缝 | 喷淋：使用喷雾器/喷壶针对水平接缝处进行喷淋，持续喷淋10分钟 |  |  |  | #DIV/0!
| PC外墙板竖向接缝 | 淋水：PC外墙板竖向接缝处做淋水试验，竖向接缝应在连续水幕范围内，持续淋水30分钟 | 在竖向接缝内侧观察有无渗漏 |  |  | #DIV/0!
| PC凸窗竖向接缝 | 喷淋：使用喷雾器/喷壶针对竖向接缝处进行喷淋，持续喷淋10分钟 |  |  |  | #DIV/0!
| 外墙孔洞 | 淋水：在外墙孔洞处做淋水试验，持续淋水30分钟 | 在外墙内侧观察墙体有无渗漏 |  |  | #DIV/0!
| 外窗边（预埋窗框） | 喷淋：使用喷雾器/喷壶针对外窗框四周进行喷淋10分钟 | 在窗框内侧观察有无渗漏 |  |  | #DIV/0!
| 预制阳台与外墙接缝周边 | 喷淋：使用喷雾器/喷壶针对阳台与外墙接缝处进行喷淋，持续喷淋10分钟 | 观察接缝内侧是否存在渗漏现象 |  |  | #DIV/0!
| 预制阳台落水口和地漏口 | 喷淋：使用喷雾器/喷壶针对预制阳台落水口和地漏口处进行喷淋，持续喷淋10分钟 | 观察落水口和地漏口底部是否存在渗漏现象 |  |  | #DIV/0!
| 预制空调板 | 喷淋：使用喷雾器/喷壶针对空调板与外墙接缝处进行喷淋，持续喷淋10分钟 | 观察室内是否存在渗漏现象 |  |  | #DIV/0!
| 预留洞坡度设置（室内高室外低） | 在预留洞内放置气泡水平尺，确定是否合格 | 观察预留洞是否满足坡度要求 |  |  | #DIV/0!
渗漏合格率 |  |  |  | #DIV/0!