## 1、会签表
区域公司 |  |  |  | 城市公司
项目名称 |  |  |  | 项目所在地
标段名称 |  |  |  | 园林景观单位
标段面积（㎡） |  |  |  | 过程评估日期
甲方景观负责人 |  |  |  | 监理单位
项目总 |  |  |  | 项目工程负责人（实际工程生产协调人）
施工单位进场日期 |  |  |  | 实际开展施工日期
交付评估时间 |  |  |  | 交付时间
评估结果
分项工程（55%） | 观感工程（80%） | 管理动作（10%） |  | 安全文明（10%） |  | 分项工程综合得分
| 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
实测实量工程（45%） | 软景实测 | 硬景实测 |  |  |  | 实测实量工程综合得分
| 100% | 100% |  |  |  | 100%
综合得分 | 100%
备注（如对检查存在异议，可在此说明）
评估组组长（签名） |  |  | 施工单位 |  | 甲方负责人

## 2、各分项工程检查表
附件1 招商蛇口 景观工程质量过程检查评分表
区域公司 | 0 |  | 项目名称 | 0 | 标段名称 | 0
产品线 |  |  | 单方造价 | 0 | 施工单位 | 0
分项工程 | 权重 | 质量风险指标 | 应得分 | 检查项 | 扣分条件及标准 | 其它说明 | 扣分值 | 子项合格率 | 分项合格率
一、隐蔽工程 | 80% | 1、混凝土工程 | 1 | 混凝土厚度（人行道） | 1、符合设计要求； 2、误差不大于正负5%，混凝土标号不小于C20,无开裂现象（若无设计要求时，人行道下部需设置不小于100mm厚碎石垫层，混凝土标号不小于C20,无开裂现象） | 不合格数量小于20%扣0.3分 不合格数量大于20%小于40%扣0.6分 不合格数量大于40%扣1分 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 1 | 级配碎石（行车道） | 符合设计厚度要求，振捣、压实 粒径不大于4cm（行车道下部设置200mm碎石垫层或300mm后摆片石垫层，粒径10-40mm；混凝土标号不小于C25，无开裂现象，厚度符合设计要求；过路管线严禁二次挖埋） | 不合格数量小于20%扣0.3分 不合格数量大于20%小于40%扣0.6分 不合格数量大于40%扣1分 |  |  |  | 100%
|  |  | 2 | 混凝土胀模、蜂窝面及露筋 | 混凝土浇筑后无胀模、蜂窝面及露筋、夹渣、缺棱掉角 | 不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1分 不合格数量大于40%扣2分 |  |  |  | 100%
|  |  | 4 | 混凝土开裂 | 裂缝小于30cm 无贯穿缝 | 不合格数量小于20%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣2.5分 不合格数量大于40%扣4分 |  |  |  | 100%
|  |  | 4 | 伸缩缝 | 查有无，且做法满足图纸要求 | 不合格数量小于20%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣2.5分 不合格数量大于40%扣4分 |  |  |  | 100%
|  | 2、砖砌体工程 | 4 | 砖砌体砌筑 | 1、不满足垂直度（0-5mm）,平整度（0-8mm）（墙体高度≤3米，垂直度标准为5mm，墙体高度＞3米，垂直度标准为10mm）； 2、灰缝不饱满； 3、砖砌体灰缝宽度不应小于8mm，不应大于10mm | 不合格数量小于20%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣2.5分 不合格数量大于40%扣4分 |  | 100% |  | 100%
|  | 3、抹灰工程 | 2 | 抹灰观感 | 1、抹灰层厚度（符合设计要求，无设计要求时0-2cm）；2、出现开裂、空鼓、起砂； 3、抹灰厚度超过3.5cm时，需增设防开裂措施（防开裂措施根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018中4.4.3条款抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm要求）； | 不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1分 不合格数量大于40%扣2分 |  | 100% |  | 100%
|  | 4、防水工程 | 2 | 防水材料 | 品牌、厚度符合设计要求 有合格证 | 不符合要求、无合格证扣2分，退货 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 4 | 防水工艺 | 1、SBS卷材、EPDM卷材及丙纶防水卷材未达到搭接宽度大于10CM的，双层防水搭接位置错开1/3，复合土工膜搭接跨度大于20CM 大面防水施工前未做R角及防水附加层，宽度不小于500mm 上下均匀250mm，涂膜类材料出现气泡、孔洞、脱落； 2、防水基础施工前基层孔洞、错台、凹凸不平等缺陷部位需处理平整； 3、防水完成面不得出现破损、不平整、脱层空鼓等质量缺陷，下道工序开展前需做好防水保护层； | 不合格数量小于20%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣2.5分 不合格数量大于40%扣4分 |  |  |  | 100%
|  |  | 4 | 构造物防水 | 大面防水施工前先做防水附加层，每侧宽度不小于250mm（水体湿贴石材均需做六面防护，树池及其他砌筑挡土墙内侧均需设置防水措施） | 不合格数量小于20%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣2.5分 不合格数量大于40%扣4分 |  |  |  | 100%
|  |  | 2 | 止水螺杆 | 水景池壁需使用止水螺杆进行固模，间距500mm | 未作防水保护层扣2分 宽度不符合要求 不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1分 不合格数量大于40%扣2分 |  |  |  | 100%
|  | 5、水电工程 | 2 | 水、电及套管辅材 | 品牌、厚度符合设计要求 有合格证，电缆复试 | 不符合要求、无合格证扣2分，退货 无复试报告扣2分 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 2 | 管线埋深 | 所有预埋管线包括过路管埋深不符合设计要求的 | 不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1分 不合格数量大于40%扣2分 |  |  |  | 100%
|  |  | 2 | 雨水口设置、绿化给水点 | 雨水口高于周边地坪，无法起到排水作用（给排水一体化；汇水区域需设置排水井） | 不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1分 不合格数量大于40%扣2分 |  |  |  | 100%
|  |  | 2 | 灯具 | 1、灯具基础无外露； 2、庭院灯、草坪灯等主要照明灯具光源部位未被遮挡 | 1-2处不合格扣0.5分 3-4处不合格扣1分 5处以上不合格扣2分 并全部更换。 |  |  |  | 100%
|  | 6、预埋安装工程 | 2 | 检查井位置 | 检查井位于重要景观节点；出现阴阳井此项不得分（隐形井盖/篦子尺寸符合铺装排版模数，无阴阳井，隐形井盖尺寸与周边铺装排版模数相符、井盖能正常开启） | 不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1分 不合格数量大于40%扣2分 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 2 | 检查井内壁收口及井口标高控制 | 井内壁抹灰平整、井口标高高于或低于周边完成面 | 1-2处不合格扣0.5分 3-4处不合格扣1分 5处以上不合格扣2分 并全部更换。 |  |  |  | 100%
|  |  | 2 | 干挂件及龙骨 | 材料符合图纸要求、尺寸厚度、安装点位、防锈措施 | 不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1分 不合格数量大于40%扣2分 |  |  |  | 100%
二、硬景工程 |  | 1、通用标准 | 2 | 装饰面施工线条 | 直线顺直，弧线顺畅，与不同饰面交接隔边清晰 | 不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1分 不合格数量大于40%扣2分 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 4 | 装饰面效果 | 装饰面完整，无切割划痕、缺棱掉角裂纹等；无水泥、油渍、油漆等污染；表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝严密，美观，拚缝处的图案、花纹吻合，无胶痕（排版合理、无偏缝、收边细腻、无破损断裂及沉降、无返锈，直线区域不得出现小于整砖1/3碎料出现） | 不合格数量小于20%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣2.5分 不合格数量大于40%扣4分 |  |  |  | 100%
|  |  | 4 | 装饰面材料缝隙 | 缝隙均匀，缝格直顺 | 不合格数量小于20%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣2.5分 不合格数量大于40%扣4分 |  |  |  | 100%
|  |  | 2 | 装饰面收口 | 与周边材质紧密结合；收口处杜绝不规则小角补贴 | 不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1分 不合格数量大于40%扣2分 |  |  |  | 100%
|  |  | 4 | 装饰面成品保护 | 1、施工通道采用塑料膜+彩条布+竹条板三层保护 2、其他区域采用塑料膜+彩条布双层保护 3、已完成装饰面无明显污染、破损、划痕 4、铁艺及其他金属材料饰品饰面均需做好成品保护； | 不合格数量小于20%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣2.5分 不合格数量大于40%扣4分 |  |  |  | 100%
|  | 2、铺装结合层 | 4 | 结合层 | 结合层厚度不大于40mm，不小于30mm | 不合格数量小于20%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣2.5分 不合格数量大于40%扣4分 |  | 100% |  | 100%
|  | 3、石材压顶 | 1 | 石材压顶 | 1、石材压顶需护角或倒角处理 2、涂料或真石漆墙面压顶需设置滴水线 | 1-2处不合格扣0.3分 3-4处不合格扣1.6分 5处以上不合格扣1分 并全部更换。 |  | 100% |  | 100%
|  | 4、石材材料 | 4 | 石材加工标准 | 宽度、厚度、对角线允许偏差±2mm | 不合格数量小于20%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣2.5分 不合格数量大于40%扣4分 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 4 | 石材外观标准 | 无缺棱、缺角、裂纹；无明显色斑、色线、色差 | 不合格数量小于20%扣1分 不合格数量大于20%小于40%扣2.5分 不合格数量大于40%扣4分 |  |  |  | 100%
|  | 5、砖类材料 | 3 | 砖类加工标准 | 尺寸：允许偏差±2mm 开裂：无开裂 | 不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1.5分 不合格数量大于40%扣3分 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 3 | 砖类外观标准 | 变形：无翘曲 色差：无明显色差 | 不合格数量小于20%扣0.5分 不合格数量大于20%小于40%扣1.5分 不合格数量大于40%扣3分 |  |  |  | 100%
|  | 6、道牙施工 | 2 | 道牙外侧护角 | 接种植一侧须做混凝土护角；道牙背后的种植土低于道牙顶面30-50mm | 1-2处不合格扣0.5分 3-4处不合格扣1分 5处以上不合格扣2分 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 2 | 道牙拼接 | 转角道牙对角切割，对缝均匀；转弯处道牙进行异形加工，严禁出现三角缝（转角部位使用L型整石，弧线部位需使用异形石） | 1-2处不合格扣0.5分 3-4处不合格扣1分 5处以上不合格扣2分 |  |  |  | 100%
|  | 7、导水槽 | 1 | 导水槽 | 导水槽坡度合理，无积水，符合周边铺装排版模数 | 1-2处不合格扣0.3分 3-4处不合格扣0.6分 5处以上不合格扣1分 |  | 100% |  | 100%
|  | 8、木平台 | 1 | 木平台安装及控制 | 1、木平台基础底部应设置组织排水，承台龙骨应做防腐处理 2、采用钉子固定的木平台，需弹线后打钉，钉子呈同一直线或弧线 3、材料无开裂现象 4、木饰材料应做六面防腐处理，表面无粗糙、无毛刺、面漆无起皮剥落 5、构造做法符合设计要求 | 1-2处不合格扣0.3分 3-4处不合格扣0.6分 5处以上不合格扣1分 并全部调整。 |  | 100% |  | 100%
三、软硬景交接 |  | 软硬景交接（4分） | 4 | 软硬景交接 | 1、软硬景交接处能有效的防止泥浆污染铺装面，措施不限 2、草坪完成面应低于铺装完成面1-3cm； 3、存在阴阳井现象； | 1-2处不合格扣1分 3-4处不合格扣2.5分 5处以上不合格扣4分 并全部调整。 |  | 100% | 100% | 100%
四、软景工程 |  | 1、土壤工程 | 4 | 地形堆坡 | 无积水处，坡度平整顺畅，线型饱满，无0.2m以上坑洼存在（种植土中无建筑及生活垃圾，石块量不大于10%，粒径小于10mm，PH值符合要求（5.6-8.0）） | 存在0.2m以上明显坑洼： 1-2处不合格扣1分 3-4处不合格扣2.5分 5处以上不合格扣4分 并要求地形全面重整。 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 2、乔木工程 | 2 | 乔木形态及土球 | 应优美、主干通直，冠幅饱满、舒展，树冠分枝均匀，不偏冠（有特殊树形要求的除外），树形基本符合设计要求，且长势良好，无损伤及病虫害（土球高度高出地面小于150mm；乔木设置110cm管径pvc透气管，管口设篦子） | 1-2处不合格扣0.5分 3-4处不合格扣1.5分 5处以上不合格扣2分 并需更换。 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 1 | 行道树 | 行道树需品种统一、规格统一、树形统一、间距统一、离路边距离统一、支撑高度统一 | 1-2处不合格扣0.3分 3-4处不合格扣0.6分 5处以上不合格扣1分 并全部更换。 |  |  |  | 100%
|  |  | 1 | 绑扎支护 | 撑杆绑扎高度一致，与树干角度一致，片林苗木支撑杆应方向一致；主景树四角支撑，其它部位三角支撑，支撑与树木间加保护垫。(同品种、同规格乔木支撑高度一致，支撑与树体间设软垫衬隔离，无铁钉直接固定至树体现象，支撑美观) | 1-2处不合格扣0.3分 3-4处不合格扣0.6分 5处以上不合格扣1分 并全部重做绑扎支撑。 |  |  |  | 100%
|  |  | 1 | 乔木修剪 | 控制修剪精度，保持原有树形，剪除病虫枝、枯死枝，3cm以上修枝涂抹伤口愈合剂。 | 存在病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝，修剪后未涂抹愈合剂： 1-2处不合格扣0.3分 3-4处不合格扣0.6分 5处以上不合格扣1分； 修剪破坏主要观赏效果（冠幅折损>1/3），应退场更换。 |  |  |  | 100%
|  |  | 1 | 常绿乔木绿量保留 | 夏季种植整株绿量应不低于30%，其他季节种植不应低于70% | 1-2处不合格扣0.3分 3-4处不合格扣0.6分 5处以上不合格扣1分 并全部更换。 |  |  |  | 100%
|  | 3、灌木工程 | 2 | 灌木形态 | 应优美、冠幅饱满、舒展，树冠分枝均匀，不偏冠（有特殊树形要求的除外），树形基本符合设计要求，且长势良好，无损伤及病虫害；层次分明。 | 1-2处不合格扣0.5分 3-4处不合格扣1.5分 5处以上不合格扣2分 并需更换。 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 2 | 灌木修剪工艺及控制 | 枝条均匀，无明显截头；修枝：不允许修主枝，疏叶为主，修枝不超过1/3。(层次分明、饱满，无露土，线条直顺、圆顺，无泥土污染铺装面) | 修剪破坏主要观赏效果（冠幅折损>1/3）苗木的为不合格： 1-2处不合格扣0.5分 3-4处不合格扣1.5分 5处以上不合格扣2分 并需更换。 |  |  |  | 100%
|  |  | 3 | 树池 | 树池内部灌木需不低于石材压顶10cm，种植土应低于压顶石2-3cm；灌木层次分明，品种及规格、颜色搭配合理 | 修剪破坏主要观赏效果（冠幅折损>1/3）苗木的为不合格： 1-2处不合格扣0.5分 3-4处不合格扣1.5分 5处以上不合格扣3分 并需更换。 |  |  |  | 100%
|  | 4、地被、草坪工程 | 1 | 地被（含花卉）栽植工艺 | 密度：不露土；预留隔槽，色带花卉线条流畅清晰明了 | 1-2处不合格扣0.3分 3-4处不合格扣0.6分 5处以上不合格扣1分 并全部更换。 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 1 | 草坪质量品质 | 独立成卷，无碎块，无杂草，无病虫害，带土2-3厘米 | 1-2处不合格扣0.3分 3-4处不合格扣0.6分 5处以上不合格扣1分 并全部更换。 |  |  |  | 100%
|  |  | 2 | 草坪铺植要求 | 1、草坪基层处理平整， 2、工字型错缝铺种，互相衔接不留缝，周边平直整齐等高，与土壤密接； 3、铺完后碾压或滚压，基层及面层无凹凸不平处（1㎡为一处）。 | 1-2处不合格扣0.5分 3-4处不合格扣1.5分 5处以上不合格扣2分 并全部更换。 （大于0.3-1平米为一处） |  |  |  | 100%
|  |  | 1 | 衔接处理/收边收口 | 与地被衔接处理：要求平顺，顺直，无参差不齐切口、无露土；与铺装衔接处理：草坪边缘不得高于完成面，衔接部位平顺自然； | 百平米内： 1-2处不合格扣0.3分 3-4处不合格扣0.6分 5处以上不合格扣1分 并全部调整。 |  |  |  | 100%
应得分合计 |  |  | 111 |  |  | 扣分合计 | 0 |  |  | 100%
观感工程合计 | [5 empty] | 100%
四、管理动作 | 10% | 样板 | 10 | 1.任何新工作面需做相应样板，经甲方签字确认后方可大面开展施工（含软硬景各道工序及标准），需制作影像资料； 2、施工材料样板封样； 3、苗木样板段； 4、施工样板段点评（需具备样板点评评审表，且需满足以下内容：①明确样板段范围，样板段选取应具有一定代表性；②完成样板段的施工，基本达到交付效果后，请公司及部门领导进行现场点评；③点评完对问题进行收集整理，并在后续的工程中进行优化改进）。 |  | 每发现一处不符合检测标准，扣2分，扣完即止； |  | 100% |  | 100%
|  | 自检 | 10 | 1.对已完成的工作面进行自检，标注位置，检测结果，制作影像资料；评估过程中会对自检测区随意抽检，若抽检与自检结果不一，将判定不合格；（自检问题需整改回顾，做到有结果、有报告、有整改） 2、针对第三方检测体系自检，施工单位考察及入围报告（考察报告需满足以下内容：①施工单位考察必须对项目经理及所参建项目进行考察，了解施工单位类似业绩；②了解施工单位项目资金来源，进度、质量、安全文明管理体系，下游供方资源情况） |  | 每发现一处不符合检测标准，扣2分，扣完即止； |  | 100% |  | 100%
|  | 设计 | 10 | 1、设计不合理区域应及时与设计及甲方沟通，并出具相关变更单；（乔木点位规格除外） 2、与图纸不符则不合格； 3、景观施工图联合审图纪要及抽查 |  | 每发现一处不符合检测标准，扣2分，扣完即止； |  | 100% |  | 100%
|  | 合同、隐蔽工程 | 10 | 1、材料及苗木均需与合同要求品牌或品种保持一致； |  | 每发现一处不符合检测标准，扣2分，扣完即止； |  | 100% |  | 100%
|  | 交底、反交底 | 10 | 1、非本项目交底及反交底内容，本项按0分计； 2、交底内容需具备指导施工单位施工的意义（全面）； 3、反交底内容，需具备指导班组长施工的意义（精细）； 4、施工启动会相关交底文件，会议纪要，签到表资料齐全；（工期小于30天，强调项目核心、特点（增加模板）） |  | 每发现一处不符合检测标准，扣2分，扣完即止； |  | 100% |  | 100%
|  | 管理动作加分项 |  | 1、落地性与资料相结合
应得分合计 |  |  | 50 |  |  | 扣分合计 | 0 |  |  | 100%
管理动作合计 | [5 empty] | 100%
六、安全文明 | 10% | 临边防护 | 10 | 无临边防护措施，每处扣2分。 |  | 每处扣2分 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 10 | 临边防护不严、不牢或材料不符合要求，每处扣2分。 |  | 每处扣2分 |  |  |  | 100%
|  | 高空作业 | 10 | 高处作业未佩戴安全带或不规范，每处扣2分 |  | 每处扣2分 |  | 100% |  | 100%
|  | 手持电动工具 | 10 | 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头每项扣2分 |  | 每项扣2分 |  | 100% |  | 100%
应得分合计 |  |  | 40 |  |  | 扣分合计 | 0 |  |  | 100%
安全文明合计 | [5 empty] | 100%
综合得分： | [5 empty] | 100%

## 3、园林景观实测.实量
园林景观实测实量评估记录表
区域公司 |  |  | 0 |  | 项目名称 |  |  |  | 0 | 标段名称 | 0
产品线 |  |  | #REF! |  | 单方造价 |  |  |  | 0 | 施工单位 | 0
检查部位 |  |  | 0 |  | 评估人员
评判标准 |  |  |  | 扣分标准、检查方式 | 分项合格率 | 单项合格率 | 计算点 | 检测点数 |  |  |  | 参考图片
软景指标 | 土层标高 |  | 回填土方与建筑物外檐装饰面下口衔接处应搭接不小于10cm，现场如有散水坡或排水沟时，回填土应与散水坡或排水沟完成面落差值为（0-5cm）； | 现场回填土方与建筑物衔接处进行开挖式检测，评定回填土是否有建筑物进行不小于10cm的搭接处理，另有散水坡或排水沟时，只进行回填土应与散水坡或排水沟完成面落差检测，标准为0-5cm，共检查5处； | 0% | 0% | 5
| 土壤检测 |  | 现场所回填的土壤中无建筑垃圾、 杂草、生活垃圾等； | 现场土壤检查时发现建筑垃圾、 杂草、生活垃圾、等现象，现场发现一处计一个不合格点；面层进行目测或现场施工区域进行随机开挖三处检查评定是否合格，一处不符合标准，计一个不合格点； | 0% | 0% | 10
| 土壤厚度 |  | 种植土厚度不小于30cm | 现场种植土随机抽取5处， | 0% | 0% | 5
| 实体样板段 | 乔木 | 分枝点 | 与设计要求对比 | 100% | 0% | 5
|  |  | 冠幅饱满度 | 与设计要求对比 |  | 0% | 5
|  |  | 存活率 | 与设计要求对比 |  | 0% | 5
|  | 灌木、地被 | 冠幅 | 与设计要求对比 | 100% | 0% | 5
|  |  | 平整度 | 与设计要求对比 |  | 0% | 5
|  |  | 存活率 | 与设计要求对比 |  | 0% | 5
| 非实体样板段 | 植物规格检测 | 检查植物胸径/地径尺寸是否与设计要求标准； | 现场检测时需从树台表面向上1.2m处进行检查植物胸径尺寸检测，评定是否与设计要求标准符合，每处为一个计算点； | 100% | 0% | 10
|  |  | 检查植物蓬径尺寸是否与设计要求标准； | 现场随机抽取灌木进行检查植物蓬径尺寸是否符合设计要求标准，每处为一个计算点； |  | 0% | 10
|  |  | 检查植物株距、高度尺寸是否与设计要求标准； | 检查植物株距、高度尺寸是否符合设计要求标准，每处为一个计算点； |  | 0% | 10
| 方案还原度 |  | 实景与设计方案比对 | 实量完成度与设计方案效果图相比较 | 0% | 0% | 5
软景实测点数 |  |  | 85 | 软景实测成绩 | 100%
硬景指标 | 沥青道路（彩色沥青） |  | 表面平整度（0，5mm) | 现场随机抽查5处细沥青完成面，使用两米靠尺及标准梯形塞尺顺坡进行平整度检查，一处不符合标准要求则评定为不合格点； | 0% | 0% | 5
| 透水混凝土 |  | 表面平整度（0，5mm) | 现场随机抽查5处透水混凝土完成面，使用两米靠尺及标准梯形塞尺顺坡进行平整度检查，一处不符合标准要求则评定为不合格点； | 0% | 0% | 10
| 石材、仿石材铺装 |  | 石材规格检查，石材规格与设计值对比极差≤2mm；（长、宽、厚、对角） | 现场随机抽查10块石材进行规格检测，测量值小于设计值2mm以上，评定为不合格，一处为一个计算点； | 100% | 0% | 10
|  |  | 留缝铺装：缝宽极差≤2mm | 现场各随机抽查10处缝宽，1平方米内测相邻缝隙宽度并比对极差，极差大于2mm，则评定为不合格点，共计10处；使用钢板尺进行实测 |  | 0% | 10
|  |  | 平面石材接缝高低差（0，1mm)； | 现场目测最差部位进行实测，共检查10处，使用钢板尺压于两块石材拼缝上进行高低差检测，一处检查点为一个计算点； |  | 0% | 10
|  |  | 平面石材铺装完成面平整度标准（0,3mm)； | 现场随机抽查10处平面石材铺装完成面，使用两米靠尺及标准梯形塞尺顺坡进行平整度检查，一处不符合标准要求则评定为不合格点； |  | 0% | 10
|  |  | 平面铺装缝格直顺（0,3mm）； | 现场随机抽查完成面使用5m通线拉线进行石材缝格直顺度检测，五米内检测三尺。三尺为一个计算点，如其中最大检测值大于5mm以上，则评定一个不合格点，共计10处； |  | 0% | 10
|  |  | 石材压顶、台阶水平度检查（0,3mm）； | 现场随机抽查五处石材压顶及楼梯踏步进行水平度检测，压顶及楼梯踏步两端各测量1尺，两尺为一个计算点，比对两尺之间的极差，极差值大于3mm，则评定一个不合格点； |  | 0% | 10
|  |  | 石材空鼓 | 600(双边均大于600mm)以上大板，10㎡以内低于2处空鼓；小于600板不能出现空鼓 |  | 0% | 10
| 水泥砖、烧结砖铺装 |  | 相同材料规格尺寸检查，规格（长、宽、厚、对角）误差小于2mm； | 现场随机抽查10块水泥砖或烧结砖进行规格误差检测，测量值小于设计值2mm以上，评定为不合格，一块为一个计算点； | 100% | 0% | 10
|  |  | 铺装完成面平整度标准（0,4mm)； | 现场随机抽查10处铺装完成面，使用两米靠尺及标准梯形塞尺顺坡进行平整度检查，一处不符合标准要求则评定为不合格点； |  | 0% | 10
|  |  | 接缝高低差（0，2mm)； | 现场目测最差部位进行实测，共检查10处，使用钢板尺压于两块砖拼缝上进行高低差检测，一处检查点为一个计算点； |  | 0% | 10
|  |  | 平面铺装缝格直顺（0,4mm） | 现场目测最差部位进行实测，现场随机抽查完成面使用3M通线拉线进行缝格直顺度检测，3米内检测三尺。三尺为一个计算点，如其中最大检测值大于4mm以上，则评定一个不合格点，共计5处； |  | 0% | 10
| 防腐木铺装 |  | 铺装完成面平整度标准（0,4mm)；防腐木铺装垫层的导水性符合设计要求，排水通畅无积水现象； | 现场随机抽查10处铺装完成面，使用两米靠尺及标准梯形塞尺顺坡进行平整度检查，一处不符合标准要求则评定为不合格点；另基础施工时评定基础导水性是否符合要求，无积水现象，每处不符合要求则评定一处不合格点； | 100% | 0% | 10
|  |  | 缝宽标准（0,2mm） | 现场随机抽查10处完成面进行缝宽检测，1米内检测三尺，三尺为一个计算点，三尺检测值的极差大于2mm以上，则评定为不合格，一处为一个计算点； |  | 0% | 10
|  |  | 防腐木铺装时应控制与铺装界面之间的拼缝缝隙≤3mm | 现场随机抽查3处交接处使用标准梯形塞尺进行拼缝缝隙检测，测量值大于3mm以上，评定为不合格，一处为一个计算点； |  | 0% | 3
|  |  | 五金件：可见式木螺丝直线度（0，3mm） | 现场随机抽查完成面使用5m通线拉线进行螺丝直线度检测，一米内检测三尺。三尺为一个计算点，如其中一尺检测值大于3mm以上，则评定一个不合格点，共计6处； |  | 0% | 6
|  |  | 铺装完成面缝隙直线度标准（0,3mm)； （木板断缝拼接处检查） | 现场随机抽查完成面使用5m通线拉线进行完成面拼接缝隙直线度检测，一米内检测三尺。三尺为一个计算点，如其中最大检测值大于3mm以上，则评定一个不合格点，共计3处； |  | 0% | 3
| 侧石、路缘石安装 |  | 缝宽标准：1米检测三个点，比对检测值的极差0-2mm； | 现场随机抽查使用钢板材测量拼缝宽度，1m内检测三尺，三尺为一个计算点，三尺进行对比，如对比极差大于2mm以上，则评定为不合格点，共计10处； | 100% | 0% | 10
|  |  | 石材：接缝高低差（0，1mm)； | 现场目测最差部位进行实测，共检查10处，使用钢板尺压于两块石材拼缝上进行高低差检测，一处检查点为一个计算点； |  | 0% | 10
|  |  | 预制：接缝高低差（0，2mm)； | 现场目测最差部位进行实测，共检查10处，使用钢板尺压于两块石材拼缝上进行高低差检测，一处检查点为一个计算点； |  | 0% | 10
|  |  | 石材：直线度标准（0,3mm）； | 现场随机抽查完成面使用5m通线拉线进行侧石及路缘石直线度检测，两米内检测三尺。三尺为一个计算点，如其中最大检测值大于3mm以上，则评定一个不合格点，共计3处； |  | 0% | 6
|  |  | 预制：直线度标准（0,5mm）； | 现场随机抽查完成面使用5m通线拉线进行侧石及路缘石直线度检测，两米内检测三尺。三尺为一个计算点，如其中最大检测值大于3mm以上，则评定一个不合格点，共计3处； |  | 0% | 6
| 景墙、围墙 |  | 石材平整度（0，3mm） | 现场随机选择景墙正面进行平整度检测，长度大于3米以上检测4尺，每一尺为一个计算点，使用两米靠尺及梯形塞尺进行平整度检查，当景墙高度不足1m时，只检测水平2尺，如检测值大于3mm以上，则评定为不合格点，共计5个检测点； | 100% | 0% | 5
|  |  | 涂饰平整度（0，4mm） | 现场随机选择景墙正面进行平整度检测，长度大于3米以上检测4尺，每一尺为一个计算点，使用两米靠尺及梯形塞尺进行平整度检查，当景墙高度不足1m时，只检测水平2尺，如检测值大于4mm以上，则评定为不合格点，共计5个检测点； |  | 0% | 10
|  |  | 石材垂直度（0，3mm） | 现场随机选择景墙进行垂直度检测，使用2米/1米靠尺进行垂直度检查，如检测值大于3mm以上，则评定为不合格点，共计4个检测点； |  | 0% | 5
|  |  | 涂饰垂直度（0，4mm） | 现场随机选择景墙进行垂直度检测，使用2米/1米靠尺进行垂直度检查，如检测值大于4mm以上，则评定为不合格点，共计4个检测点； |  | 0% | 10
|  |  | 缝格直线度（0,3mm） | 现场随机抽查完成面使用5m通线拉线进行石材铺设完成面横向拼缝直线度检测，一米内检测三尺。三尺为一个计算点，如其中最大检测值大于3mm以上，则评定一个不合格点，共计4处； |  | 0% | 4
|  |  | 压顶水平度（0,3mm） （压顶高度超出2m此指标应进行甩项处理） | 现场随机抽查5处抹灰压顶进行水平度检测，压顶两端各测量1尺，两尺为一个计算点，比对两尺之间的极差，极差值大于3mm，则评定一个不合格点； |  | 0% | 5
| 铁艺 |  | 栏杆间距（-3、3mm）根据设计值进行对比 | 现场检查围墙铁艺栏杆的间距，使用卷尺或钢板尺对栏杆间距进行检测，随机抽查10处，一处不符合标准要求，则评定一处不合格； | 100% | 0% | 5
|  |  | 铁艺安装垂直度1.5m及以下（0，3mm）1.5m以上（0，5mm）； | 现场检查围墙铁艺栏杆的垂直度，使用靠尺对栏杆立柱进行垂直度检测，随机抽查10处，一处不符合标准要求，则评定一处不合格 |  | 0% | 5
| 照明灯具指标 |  | 灯具距铺装完成面距离不大500mm，且相邻灯具距离极差不大于50mm； | 现场检查相邻草坪灯、高杆灯距最近铺装面间距并对比极差，使用卷尺对相邻草坪灯、高杆灯距最近铺装面间距进行检测，随机抽查10处，一处不符合标准要求，则评定一处不合格； | 100% | 0% | 5
|  |  | 相邻草坪灯、高杆灯之间间距应不大于设计值要求； | 现场检查相邻草坪灯、高杆灯之间间距，使用卷尺对相邻草坪灯、高杆灯之间间距进行检测，随机抽查10处，一处不符合标准要求，则评定一处不合格； |  | 0% | 5
|  |  | 草坪灯、高杆灯基础最高点严禁高于周边完成面标高，固定牢固； | 现场随机检查5处灯具基础，目测或使用3m卷尺进行检查评定灯具基础后期是否外露完成面以上，一处不符合标准要求，则评定为不合格； |  | 0% | 5
硬景实测点数 |  |  | 263 | 硬景实测成绩 | 100%
园林景观实测综合成绩 | [5 empty] | 100%
备注：软景实测权重40.00%，硬景实测权重60.00%；

## 数据汇总
序号 | 区域公司 | 城市公司 | 项目所在地 | 项目名称 | 标段名称 | 评估类型 | 产品线 | 单方造价 | 标段面积（㎡） | 业态 | 过程评估日期 | 项目总 | 项目工程经理 | 园林景观单位 | 景观平台负责人 | 施工单位进场日期 | 实际开展施工日期 | 交付评估时间 | 交付时间 | 招标图下发时间 | 施工蓝图下发时间 | 非景观单位施工界面 | 甲方景观项目负责人 | 综合得分 | 分项工程 | 混凝土厚度（人行道） | 级配碎石（行车道） | 混凝土胀模、蜂窝面及露筋 | 混凝土开裂 | 伸缩缝 | 混凝土工程 | 砖砌体砌筑 | 砖砌体工程 | 抹灰观感 | 抹灰工程 | 防水材料 | 防水工艺 | 构造物防水 | 止水螺杆 | 防水工程 | 水、电及套管辅材 | 管线埋深 | 雨水口设置、绿化给水点 | 灯具 | 水电工程 | 检查井位置 | 检查井内壁收口及井口标高控制 | 干挂件及龙骨 | 预埋安装工程 | 隐蔽工程 | 装饰面施工线条 | 装饰面效果 | 装饰面材料缝隙 | 装饰面收口 | 装饰面成品保护 | 通用标准 | 结合层 | 结合层厚度 | 石材压顶 | 石材压顶 | 石材加工标准 | 石材外观标准 | 石材材料 | 砖类加工标准 | 砖类外观标准 | 砖类材料 | 道牙外侧护角 | 道牙拼接 | 道牙施工 | 导水槽 | 导水槽 | 木平台安装及控制 | 木平台 | 硬景工程 | 地形堆坡 | 土壤工程 | 乔木形态及土球 | 行道树 | 绑扎支护 | 乔木修剪 | 常绿乔木绿量保留 | 乔木工程 | 灌木形态 | 灌木修剪工艺及控制 | 树池 | 灌木工程 | 地被（含花卉）栽植工艺 | 草坪质量品质 | 草坪铺植要求 | 衔接处理/收边收口 | 地被草坪工程 | 软景工程 | 观感工程 | 样板 | 自检 | 设计变更 | 合同 | 交底、反交底 | 管理动作 | 施工用电 | 临边防护 | 高空作业 | 现场照明 | 手持电动工具 | 电焊机 | 安全文明 | 实测实量 | 土层标高 | 土壤检测 | 种植土 | 乔木分枝点 | 乔木冠幅饱满度 | 乔木存活率 | 乔木合计 | 灌木、地被冠幅 | 灌木、地被平整度 | 灌木、地被存活率 | 灌木、地被合计 | 植物胸径 | 植物蓬径 | 植物株距、高度尺寸 | 植物规格检测 | 方案还原度 | 软景工程 | 沥青表面平整度 | 透水混凝土 | 石材规格 | 石材留缝铺装 | 石材高低差 | 石材平整度 | 石材缝格直顺度 | 石材压顶/台阶水平度 | 石材空鼓 | 石材铺装 | 砖类规格 | 平整度 | 高低差 | 缝格直顺度 | 砖类铺装 | 防腐木平整度 | 缝宽 | 收边缝隙 | 螺丝直线度 | 拼缝直线度 | 防腐木铺装 | 侧石缝宽 | 石材：侧石高低差 | 预制：侧石高低差 | 石材：侧石直线度 | 预制：侧石直线度 | 侧石/路缘石 | 石材平整度 | 涂饰平整度 | 石材垂直度 | 涂饰垂直度 | 缝格直顺 | 压顶水平度 | 景墙/围墙 | 栏杆间距 | 铁艺垂直度 | 铁艺 | 距铺装完成面距离及相邻灯具极差 | 相邻灯具间距 | 灯具基础标高 | 照明灯具 | 硬景工程
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%