## 概述 (hidden)
项目类别 | 检查维度 | 问题数量
施工升降机管理 | 安全装置
限位装置
防护设施
附着
导轨架
基础
电气安全
通信装置
塔式起重机 | 荷载限制装置
行程限制装置
保护装置
吊钩、吊具与钢丝绳
多塔作业
安拆、验收与使用
附着
基础
塔身结构
电气安全
构件码放
信号指挥
起重吊装 | 起重机械
钢丝绳与地锚
索具
作业环境
作业人员
起重吊装
高处作业
构件码放
警戒监护

## 会签表
危大专项评估会签表
项目名称 |  |  |  | 标段名称
监理单位 |  |  |  | 总包单位
施工阶段 |  |  |  | 开工项目面积（㎡）
标段面积（㎡） |  |  |  | 评估日期
检查范围
评估结果
基坑工程 | 100% |  | 模板支架 | 100% | 脚手架 | 100%
综合得分
备注（如对检查存在异议，可在此说明）
评估组组长（签名） |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 甲方负责人

## 数据汇总 (hidden)
启用 | 1
基坑工程 | 100%
模板支架 | 脚手架
大型机械 | 0%
脚手架 | 0%

## 基坑工程
现场基坑工程检查表
项目名称 |  |  |  |  | 标段名称
评分人员 |  |  |  |  | 检查时间
检查项目 | 危大工程 | 超过一定规模的危大工程 (需专家评审） | 检查分项 | 扣分原则/标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分
基坑工程 | ①开挖深度超过3m（含3m） 的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 。②开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 住建部令里的管控要求 | 1、在施工现场未设置危大工程公告（名称、时间和责任人），危险区域未设置安全警示标志；扣10分 | 10 |  | 10
2、所有的危大工程是否均有专项施工方案，并附计算书（超过一定规模的危大工程，其专项方案需专家论证）；扣10分
3、施工单位技术负责人未审核、签字，总监理未签字、加盖执业印章；扣10分
4、专项方案无方案交底和安全技术交底，专职安全生产管理人员未共同签字；扣10分
5、危大工程验收：验收合格的，施工单位项目技术负责人和监理总监签字确认，且现场明显位置设置验收标识牌、公示验收时间及责任人；扣10分
|  |  | 基坑支护 | 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施，扣10分 | 10 |  | 10
自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求，扣10分
基坑支护结构不符合设计要求，扣10分
支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施，扣10分
|  |  | 降排水 | 基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施，扣10分 | 10 |  | 10
基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求，扣5分
放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施，扣5～10分
基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时，扣5～8分
|  |  | 基坑开挖 | 支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方，扣10分 | 10 |  | 10
未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡，扣10分
基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施，扣10分
机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施，扣10分
|  |  | 坑边荷载 | 基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求，扣10分 | 10 |  | 10
施工机械、堆土、堆料与基坑边沿的安全距离不足1米的，扣10分
|  |  | 安全防护 | 开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求，扣5～10分 | 10 |  | 10
基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求，扣5～10分
降水井口未设置防护盖板或围栏，扣10分
|  |  | 基坑监测 | 未按要求进行基坑工程监测，扣10分 | 10 |  | 10
基坑监测项目不符合设计和规范要求，扣5～10分
监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数，扣5～8分
未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整，扣5～8分
|  |  | 支撑拆除 | 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求，扣5～10分 | 10 |  | 10
机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力，扣10分
人工拆除作业时，未按规定设置防护设施，扣8分
采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求，扣10分
|  |  | 作业环境 | 基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求，扣10分 | 10 |  | 10
上下垂直作业未采取防护措施，扣5分
在各种管线范围内挖土作业未设专人监护，扣5分
作业区光线不良，扣5分
|  |  | 应急预案 | 未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整，扣5～10分 | 10 |  | 10
应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求，扣2～6分
|  |  | 合计 |  | 100 |  | 100
分项得分： |  |  |  |  | 100%

## 模板支架
现场模板支架检查表
项目名称 |  |  |  |  | 标段名称
评分人员 |  |  |  |  | 检查时间
检查项目 | 危大工程 | 超过一定规模的危大工程 (需专家评审） | 检查分项 | 扣分原则/标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分
模板支架 | ①各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。②混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上或搭设跨度10m及以上或施工总荷载10KN/㎡及以上或 集中线荷载15kN/m及以上或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。③承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | ①各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程 。②混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上或搭设跨度18m及以上或施工总15kN/㎡及以上或集中线荷载20kN/m及以上。③承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上 | 住建部令里的管控要求 | 在施工现场未设置危大工程公告（名称、时间和责任人），危险区域未设置安全警示标志；扣10分 | 10 |  | 10
所有的危大工程是否均有专项施工方案，并附计算书（超过一定规模的危大工程，其专项方案需专家论证）；扣10分
施工单位技术负责人未审核、签字，总监理未签字、加盖执业印章；扣10分
专项方案无方案交底和安全技术交底，专职安全生产管理人员共同签字；扣10分
危大工程验收：验收合格的，施工单位项目技术负责人和监理总监签字确认，且现场明显位置设置验收标识牌、公示验收时间及责任人扣10分
|  |  | 支架基础 | 基础不坚实平整，承载力不符合专项施工方案要求，扣5～10分 | 10 |  | 10
支架底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求，扣5～10分
支架底部未按规范要求设置底座，每处扣2分
未按规范要求设置扫地杆，扣5分
未采取排水设施，扣5分
支架设在楼面结构上时，未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施，扣10分
|  |  | 支架构造 | 立杆纵、横间距大于设计和规范要求，每处扣2分 | 10 |  | 10
水平杆步距大于设计和规范要求，每处扣2分
水平杆未连续设置，扣5分
未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆，扣10分
未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，扣10分
剪刀撑或斜杆设置不符合规范要求，扣5分
|  |  | 支架稳定 | 支架高宽超过规范要求未采取与建筑结构刚性连接或增加架体宽度等措施，扣10分 | 10 |  | 10
立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求，每处扣2分
浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施，扣8分
|  |  | 施工荷载 | 荷载堆放不均匀，每处扣5分 | 10 |  | 10
施工荷载超过设计规定，扣10分
浇筑混凝土未对混凝土堆积高度进行控制，扣8分
|  |  | 交底与验收 | 支架搭设、拆除前未进行交底或无文字记录，扣5～10分 | 10 |  | 10
架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分
验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
|  |  | 杆件连接 | 立杆连接不符合规范要求，扣3分 | 10 |  | 10
水平杆连接不符合规范要求，扣3分
剪刀撑斜杆接长不符合规范要求，每处扣3分
杆件各连接点的紧固不符合规范要求，每处扣2分
|  |  | 底座与托撑 | 螺杆直径与立杆内径不匹配，每处扣3分 | 10 |  | 10
螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范要求，每处扣3分
|  |  | 构配件材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范要求，扣5～10分 | 10 |  | 10
杆件弯曲、变形，锈蚀严重，扣10分
|  |  | 支架拆除 | 支架拆除前未确认混凝土强度达到设计要求，扣10分 | 10 |  | 10
未按规定设置警戒区或未设置专人监护，扣5～10分
|  |  | 合计： |  | 100 |  | 100
分项得分： |  |  |  |  | 100%

## 脚手架
现场脚手架检查表
项目名称 | [5 empty] | 标段名称
评分人员 | [5 empty] | 检查时间
检查项目 | 危大工程 | 超过一定规模的危大工程 (需专家评审） | 检查项 | 检查分项 | 扣分原则/标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分
脚手架 | ①搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。②附着式升降脚手架工程。③悬挑式脚手架工程。④高处作业吊篮。⑤卸料平台、操作平台工程。⑥异型脚手架工程。 | ①搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。②提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。③分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 | 扣件式钢管脚手架 | 住建部令里的管控要求 | 在施工现场未设置危大工程公告（名称、时间和责任人），危险区域未设置安全警示标志；扣10分 | 10 |  | 10
所有的危大工程是否均有专项施工方案，并附计算书（超过一定规模的需外部专家评审）；扣10分
施工单位技术负责人未审核、签字，总监理未签字、加盖执业印章；扣10分
专项方案无方案交底和安全技术交底，专职安全生产管理人员共同签字；扣10分
危大工程验收：验收合格的，施工单位项目技术负责人和监理总监签字确认，且现场明显位置设置验收标识牌、公示验收时间及责任人扣10分
|  |  |  | 立杆基础 | 立杆基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣5～10分 | 10 |  | 10
立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣2～5分
未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5～10分
扫地杆的设置和固定不符合规范要求，扣5分
未采取排水措施，扣8分
|  |  |  | 架体与建筑结构拉结 | 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求，每处扣2分 | 10 |  | 10
架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，每处扣2分
搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣10分
|  |  |  | 杆件间距与剪刀撑 | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求，每处扣2分 | 10 |  | 10
未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑，每处扣5分
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求，扣5分
剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求，每处扣2分
|  |  |  | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分 | 10 |  | 10
脚手板规格或材质不符合规范要求，扣5～10分
架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5～10分
作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分
作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分
|  |  |  | 交底与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分 | 10 |  | 10
架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣5分
架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分
验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
|  |  |  | 横向水平杆设置 | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣2分 | 10 |  | 10
未按脚手板铺设的需增设横向水平杆，每处扣2分
双排脚手架横向水平杆只固定一端，每处扣2分
单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm，每处扣2分
|  |  |  | 杆件连接 | 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求，每处扣2分 | 10 |  | 10
立杆顶部采用U型托的，其螺杆伸出钢管顶部的长度大于200mm，每处扣2分
立杆除顶层顶步外采用搭接，每处扣4分
杆件对接扣件的布置不符合规范要求，扣2分
扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m，每处扣2分
|  |  |  | 层间防护 | 未从第2层起，每隔12m设置一道硬质隔断防护，并在其中间部位张挂水平安全网的，扣5分 | 10 |  | 10
作业层与建筑物之间未按规定进行封闭，扣5分
|  |  |  | 构配件材质 | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求，扣5分 | 5 |  | 5
钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分
扣件未进行复试或技术性能不符合标准，扣5分
|  |  |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣5分 | 5 |  | 5
通道设置不符合要求，扣2分
|  |  |  | 扣件式钢管脚手架合计： |  | 100 | 100% | 100
|  |  | 门式钢管脚手架 | 住建部令里的管控要求 | 在施工现场未设置危大工程公告（名称、时间和责任人），危险区域未设置安全警示标志；扣10分 | 10 |  | 10
所有的危大工程是否均有专项施工方案，并附计算书（超过一定规模的需外部专家评审）；扣10分
施工单位技术负责人未审核、签字，总监理未签字、加盖执业印章；扣10分
专项方案无方案交底和安全技术交底，专职安全生产管理人员共同签字；扣10分
危大工程验收：验收合格的，施工单位项目技术负责人和监理总监签字确认，且现场明显位置设置验收标识牌、公示验收时间及责任人扣10分
|  |  |  | 架体基础 | 架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣5～10分 | 10 |  | 10
架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣2～5分
架体底部未按规范要求设置底座，每处扣2分
架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分
未采取排水措施，扣8分
|  |  |  | 架体稳定 | 架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求，每处扣2分 | 10 |  | 10
未按规范要求设置剪刀撑，扣10分
门架立杆垂直偏差超过规范要求，扣5分
交叉支撑的设置不符合规范要求，每处扣2分
|  |  |  | 杆件锁臂 | 未按规定组装或漏装杆件、锁臂，扣2～6分 | 10 |  | 10
未按规范要求设置纵向水平加固杆，扣10分
扣件与连接的杆件参数不匹配，每处扣2分
|  |  |  | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分 | 10 |  | 10
脚手板规格或材质不符合要求，扣5～10分
采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分
|  |  |  | 交底与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分 | 10 |  | 10
架体分段搭设、分段使用未办理分段验收，扣6分
架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分
验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
|  |  |  | 架体防护 | 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分 | 10 |  | 10
作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分
架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5～10分
作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分
|  |  |  | 构配件材质 | 杆件变形、锈蚀严重，扣10分 | 10 |  | 10
门架局部开焊，扣10分
构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣5～10分
|  |  |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定，扣10分 | 10 |  | 10
荷载堆放不均匀，每处扣5分
|  |  |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣10分 | 10 |  | 10
通道设置不符合要求，扣5分
|  |  |  | 门式钢管脚手架合计： |  | 100 | 100% | 100
|  |  | 碗扣式钢管脚手架 | 住建部令里的管控要求 | 在施工现场未设置危大工程公告（名称、时间和责任人），危险区域未设置安全警示标志；扣10分 | 10 |  | 10
所有的危大工程是否均有专项施工方案，并附计算书（超过一定规模的需外部专家评审）；扣10分
施工单位技术负责人未审核、签字，总监理未签字、加盖执业印章；扣10分
专项方案无方案交底和安全技术交底，专职安全生产管理人员共同签字；扣10分
危大工程验收：验收合格的，施工单位项目技术负责人和监理总监签字确认，且现场明显位置设置验收标识牌、公示验收时间及责任人扣10分
|  |  |  | 架体基础 | 基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣5～10分 | 10 |  | 10
架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣2～5分
架体底部未按规范要求设置底座，每处扣2分
架体底部未按规范要求设置扫地杆，扫地杆距地面高度大于350mm，扣5分
未采取排水措施，扣8分
|  |  |  | 架体稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结，每处扣2分 | 10 |  | 10
架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，每处扣2分
连墙件未采用刚性杆件，扣10分
未按规范要求设置专用斜杆或八字形斜撑，扣5分
专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点处，每处扣2分
专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分
|  |  |  | 杆件锁件 | 立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求，每处扣2分 | 10 |  | 10
未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆，每处扣2分
架体搭设高度超过24m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆，扣10分
架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求，每处扣2分
|  |  |  | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分 | 10 |  | 10
脚手板规格或材质不符合要求，扣5～10分
采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分
|  |  |  | 交底与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分 | 10 |  | 10
架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣5分
架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分
验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
|  |  |  | 架体防护 | 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5～10分 | 10 |  | 10
作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分
作业层外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分
作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分
|  |  |  | 构配件材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分 | 10 |  | 10
钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣5～10分
|  |  |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定，扣10分 | 10 |  | 10
荷载堆放不均匀，每处扣5分
|  |  |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣10分 | 10 |  | 10
通道设置不符合要求，扣5分
|  |  |  | 碗扣式钢管脚手架合计： |  | 100 | 100% | 100
|  |  | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 施工方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分 | 10 |  | 10
专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分
|  |  |  | 架体基础 | 架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣5～10分 | 10 |  | 10
架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣2分
架体立杆底部未按要求设置可调底座，每处扣2分
未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5～10分
未采取排水措施，扣8分
|  |  |  | 架体稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结，每处扣2分 | 10 |  | 10
架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，每处扣2分
连墙件未采用刚性杆件，扣10分
未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑，扣5分
竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处，每处扣2分
斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求，扣5分
|  |  |  | 杆件设置 | 架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求，每处扣2分 | 10 |  | 10
未按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆，每处扣2分
双排脚手架的每步水平杆，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆，扣5～10分
|  |  |  | 脚手板 | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分 | 10 |  | 10
脚手板规格或材质不符合要求，扣5～10分
采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分
|  |  |  | 交底与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分 | 10 |  | 10
架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣5分
架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分
验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
|  |  |  | 架体防护 | 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5～10分 | 10 |  | 10
作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分
作业层外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分
作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分
|  |  |  | 杆件连接 | 立杆竖向接长位置不符合要求，每处扣2分 | 10 |  | 10
剪刀撑的斜杆接长不符合要求，扣8分
|  |  |  | 构配件材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣5分 | 10 |  | 10
钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分
|  |  |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣10分 | 10 |  | 10
通道设置不符合要求，扣5分
|  |  |  | 承插型盘扣式钢管脚手架合计： |  | 100 | 100% | 100
|  |  | 满堂脚手架 | 施工方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分 | 10 |  | 10
专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分
|  |  |  | 架体基础 | 架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求，扣5～10分 | 10 |  | 10
架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣2～5分
架体底部未按规范要求设置底座，每处扣2分
架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分
未采取排水措施，扣8分
|  |  |  | 架体稳定 | 架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆，扣10分 | 10 |  | 10
未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，扣10分
架体高度超过规范要求时未采取与结构拉结或其他可靠的稳定措施，扣10分
|  |  |  | 杆件锁件 | 架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求，每处扣2分 | 10 |  | 10
杆件接长不符合要求，每处扣2分
架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求，每处扣2分
|  |  |  | 脚手板 | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分 | 10 |  | 10
脚手板规格或材质不符合要求，扣5～10分
采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分
|  |  |  | 交底与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分 | 10 |  | 10
架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣5分
架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分
验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
|  |  |  | 架体防护 | 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分 | 10 |  | 10
作业层外侧未设置高度不小于180mm挡脚板，扣3分
作业层脚手板未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分
|  |  |  | 构配件材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣5～10分 | 10 |  | 10
杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分
|  |  |  | 荷载 | 架体的施工荷载超过设计和规范要求，扣10分 | 10 |  | 10
荷载堆放不均匀，每处扣5分
|  |  |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣10分 | 10 |  | 10
通道设置不符合要求，扣5分
|  |  |  | 满堂脚手架合计： |  | 100 | 100% | 100
|  |  | 悬挑式脚手架 | 住建部令里的管控要求 | 在施工现场未设置危大工程公告（名称、时间和责任人），危险区域未设置安全警示标志；扣10分 | 10 |  | 10
所有的危大工程是否均有专项施工方案，并附计算书（超过一定规模的需外部专家评审）；扣10分
施工单位技术负责人未审核、签字，总监理未签字、加盖执业印章；扣10分
专项方案无方案交底和安全技术交底，专职安全生产管理人员共同签字；扣10分
危大工程验收：验收合格的，施工单位项目技术负责人和监理总监签字确认，且现场明显位置设置验收标识牌、公示验收时间及责任人扣10分
|  |  |  | 悬挑钢梁 | 钢梁截面高度未按设计确定或截面形式不符合设计和规范要求，扣10分 | 10 |  | 10
钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍，扣5分
钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，每处扣2分
钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施不符合设计和规范要求，扣5～10分
钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置，扣5分
|  |  |  | 架体稳定 | 立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施，每处扣2分 | 10 |  | 10
承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定，每处扣2分
纵、横向扫地杆设置不符合规范要求，扣5～10分
未在架体外侧设置连续式剪刀撑，扣10分
未按规定设置横向斜撑，扣5分
架体未按规定与建筑结构拉结，每处扣5分
|  |  |  | 脚手板 | 脚手板规格、材质不符合要求，扣5～10分 | 10 |  | 10
脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳，扣5～10分
|  |  |  | 荷载 | 脚手架施工荷载超过设计规定，扣10分 | 10 |  | 10
施工荷载堆放不均匀，每处扣5分
|  |  |  | 交底与验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分 | 10 |  | 10
架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣6分
架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分
验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
|  |  |  | 杆件间距 | 立杆间距、纵向水平杆步距超过设计或规范要求，每处扣2分 | 10 |  | 10
未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣2分
未按脚手板铺设的需增设横向水平杆，每处扣2分
|  |  |  | 架体防护 | 作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分 | 10 |  | 10
作业层架体外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分
架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严，扣5～10分
|  |  |  | 层间防护 | 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分 | 10 |  | 10
作业层与建筑物之间未进行封闭，扣5分
架体底层沿建筑结构边缘，悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取封闭措施或封闭不严，扣2～8分
架体底层未进行封闭或封闭不严，扣2～10分
|  |  |  | 构配件材质 | 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求，扣5～10分 | 10 |  | 10
型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分
|  |  |  | 悬挑式脚手架合计： |  | 100 | 100% | 100
|  |  | 附着式升降脚手架 | 住建部令里的管控要求 | 在施工现场未设置危大工程公告（名称、时间和责任人），危险区域未设置安全警示标志；扣10分 | 10 |  | 10
所有的危大工程是否均有专项施工方案，并附计算书（超过一定规模的需外部专家评审）；扣10分
施工单位技术负责人未审核、签字，总监理未签字、加盖执业印章；扣10分
专项方案无方案交底和安全技术交底，专职安全生产管理人员共同签字；扣10分
危大工程验收：验收合格的，施工单位项目技术负责人和监理总监签字确认，且现场明显位置设置验收标识牌、公示验收时间及责任人扣10分
|  |  |  | 安全装置 | 未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求，扣10分 | 10 |  | 10
防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上，扣10分
防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着，扣10分
未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求，扣5～10分
升降或使用工况，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求，扣8分
未安装同步控制装置或技术性能不符合规范要求，扣5～8分
|  |  |  | 架体构造 | 架体高度大于5倍楼层高，扣10分 | 10 |  | 10
架体宽度大于1.2m，扣5分
直线布置的架体支承跨度大于7m或折线、曲线布置的架体支承跨度大于5.4m，扣8分
架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2，扣10分
架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m，扣10分
架体全高与支撑跨度的乘积大于110m²，扣10分
|  |  |  | 附着支座 | 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座，扣10分 | 10 |  | 10
使用工况未将竖向主框架与附着支座固定，扣10分
升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座上，扣10分
附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求，扣5～10分
|  |  |  | 架体安装 | 主框架及水平支承桁架的节点未采用焊接或螺栓连接，扣10分 | 10 |  | 10
各杆件轴线未汇交于节点，扣3分
水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接，扣5分
架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦杆件节点处，扣10分
竖向主框架组装高度低于架体高度，扣5分
架体外立面设置的连续剪刀撑未将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体，扣8分
|  |  |  | 架体升降 | 两跨以上架体升降采用手动升降设备，扣10分 | 10 |  | 10
升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到设计和规范要求，扣10分
升降工况架体上有施工荷载或有人员停留，扣10分
|  |  |  | 检查验收 | 主要构配件进场未进行验收，扣6分 | 10 |  | 10
分区段安装、分区段使用未进行分区段验收，扣8分
架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分
验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
架体提升前未有检查记录，扣6分
架体提升后、使用前未履行验收手续或资料不全，扣2～8分
|  |  |  | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不严、不牢，扣3～5分 | 10 |  | 10
作业层与建筑结构之间空隙封闭不严，扣3～5分
脚手板规格、材质不符合要求，扣5～10分
|  |  |  | 架体防护 | 脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5～10分 | 10 |  | 10
作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分
作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分
|  |  |  | 安全作业 | 操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底或交底未有文字记录，扣5～10分 | 10 |  | 10
作业人员未经培训或未定岗定责，扣5～10分
安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗，扣5～10分
安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护，扣10分
荷载不均匀或超载，扣5～10分
|  |  |  | 附着式升降脚手架合计： |  | 100 | 100% | 100
|  |  | 高处作业吊篮 | 施工方案 | 未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算，扣10分 | 10 |  | 10
专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分
|  |  |  | 安全装置 | 未安装防坠安全锁或安全锁失灵，扣10分 | 10 |  | 10
防坠安全锁超过标定期限仍在使用，扣10分
未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建筑物可靠位置，扣10分
吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵，扣10分
|  |  |  | 悬挂机构 | 悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘，扣10分 | 10 |  | 10
前梁外伸长度不符合产品说明书规定，扣10分
前支架与支撑面不垂直或脚轮受力，扣10分
上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处，扣5分
使用破损的配重块或采用其他替代物，扣10分
配重块未固定或重量不符合设计规定，扣10分
|  |  |  | 钢丝绳 | 钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物，扣10分 | 10 |  | 10
安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂，扣10分
安全钢丝绳不悬垂，扣5分
电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施，扣5～10分
|  |  |  | 安装作业 | 吊篮平台组装长度不符合产品说明书和规范要求，扣10分 | 10 |  | 10
吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品，扣5～10分
|  |  |  | 升降作业 | 操作升降人员未经培训合格，扣10分 | 10 |  | 10
吊篮内作业人员数量超过2人，扣10分
吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上，扣10分
作业人员未从地面进出吊篮，扣5分
|  |  |  | 交底与验收 | 未履行验收程序，验收表未经责任人签字确认，扣5～10分 | 10 |  | 10
验收内容未进行量化，扣5分
每天班前班后未进行检查，扣5分
吊篮安装使用前未进行交底或交底未留有文字记录，扣5～10分
吊篮未在指定位置悬挂标识牌，内容包括荷载、操作规程的，扣3分
|  |  |  | 安全防护 | 吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求，扣5～10分 | 10 |  | 10
多层或立体交叉作业未设置防护顶板，扣8分
|  |  |  | 吊篮稳定 | 吊篮作业未采取防摆动措施，扣5分 | 10 |  | 10
吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大，扣5分
|  |  |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定，扣10分 | 10 |  | 10
荷载堆放不均匀，扣5分
|  |  |  | 高处作业吊篮合计： |  | 100 | 100% | 100
分项得分： | [5 empty] | 100%