## 红线管理
红线管理 | 问题类别 | 红线内容说明 | 整改期限
| 一类问题 | 1、基坑变形监测报告（大于3个周期）不及时、不真实、缺失； 监测数据报警累计值达到或超过设计与规范要求，无针对性处理措施或措施未执行。 | 7天
|  | 2、车库顶板局部施工荷载（含材料堆放、车辆运输、土方堆填等）无方案且超过设计荷载要求，且无有效措施。 | 7天
|  | 3、后浇带未独立搭设支撑； 后浇带支撑在浇筑砼前拆除；悬挑构件在砼未达到 100%强度前拆除支撑 | 14天
|  | 4、渗漏合格率低于80%（单项合格率低于80%） | 14天
|  | 5、空鼓合格率低于80%（土建过程、精装过程、品质排查、交付评估均适用） | 30天
|  | 6、出现两处及以上楼板厚度负偏差大于10mm，且合格率低于80% | 14天
|  | 7、现场抹灰采用非法添加剂（除配合比以外的材料均视为非法添加剂，如砂浆王）或抹灰强度不足（现场使用空鼓锤对抹灰墙面进行划动，若出现大面积落灰、落砂，则判定为强度不足） | 14天
|  | 8、卫生间应设导墙处未设导墙，卫生间四周导墙高度不满足：高于相邻结构板面200mm，门口除外（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 9、外窗抹灰收口及塞缝后存在贯通型裂缝（透光）、渗漏（淋水试验）；塞缝前未撕去与塞缝材料接触部位的包装纸；固定片安装出现外高内低；安装完成后，未清理窗框木楔或各类垫块；塞缝材料不符合设计要求（需提供书面文件）；塞缝不密实，发泡外露切割；（以上任一条质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 10、梁、柱受力主筋规格、数量与设计要求不符；（质量风险评估扣分达C档） | 1天
|  | 11、品质排查形象进度合格率低于40分 | /
| 二类问题 | 1、超过一定规模的分部分项工程专项施工方案未进行专家论证，或者论证后未按照专家评审意见进行方案调整，或未按确定方案实施。 | 7天
|  | 2、地下室外墙未按规范要求设止水螺杆使用普通螺杆；端头处理不合规范、或螺杆切割后高出墙面（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 3、屋面、露台建筑完成面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 4、①阳露台、空调机位应设砼导墙（反坎）而未设置；②阳露台、空调机位砼导墙（反坎）高度不满足：1）阳台四周（门口除外）完成面与阳台建筑完成面高差不小于50mm；2）露台四周（门口除外）高于结构板面200mm，完成面高差不小于100mm； 3）外墙集中排水空调板靠室内墙根部高于建筑完成面100mm；③外墙裸露外挑线条根部未设置（宽度超过200mm，长度超过3m的线条适用）（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 5、导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝隙、漏水等；特别是竖向结合面）（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 6、导墙用木块、砖块等作为内撑，或用铁丝、普通螺杆穿模固定（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 7、挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞封堵、或封堵做法和质量不合规、结构缺陷修补和杂物清理不到位（含高低差用水泥砂浆填补）（外墙螺杆洞封堵不合规）（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 8、管道、烟道吊洞成型质量差，存在蜂窝麻面、孔洞、渗漏，吊洞方式不合理等，含铁丝穿吊洞（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 9、窗框与钢副框间未打发泡胶，现场对外露发泡胶进行切割处理（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 10、防水厚度达不到设计要求（增加实测指标，小于设计值90%）（质量风险评估扣分达C档） | 14天
特别说明： 1、触犯一类问题红线扣项目综合得分 5分； 2、每三条二类问题红线升级为一条一类问题红线； 3、一类问题总部督办，二类问题区域督办。