## 评估说明
毛坯品质排查评估检查评估方案
一、目的
进度风险预控，排除交付功能缺陷、质量观感、施工工艺，杜绝渗漏、空鼓/开裂重大风险，为交付评估打下基础。
二、适用范围
原则上以交付批次为单位进行检查
三、评估计划安排与规定
1、检查评估周期：项目交付前45-60天，每交付批次检查时间为2天； 2、项目测评抽取范围： 户内：400户以内抽16户(最少)、400户~800户抽20户、800户以上抽24户； 外窗、外墙淋水：30樘；卫生间、阳露台、屋面蓄水30间；通水测试：12； 园林景观：楼栋四周（必查）、回家路线、小区入口； 外立面：高层50%、低密度30%、别墅20%； 高层项目确保每栋楼2户，其他测区平均分配在每栋楼，确保楼栋抽查全覆盖。（备注：组合业态按比例进行抽取）
四、现场评估流程
流程 | 流程名称 | 步骤
1 | 检查通知 | 提前一天通知受检项目。
2 | 采集回馈 | 在检查组到达时将项目信息采集表打印后交与检查组。
3 | 现场早会 | 第三方评估检查组介绍本次评估人员，宣讲第三方廉洁制度。
4 | 现场检查 | 组织现场检查（相关单位人员进行陪同配合）。
5 | 总结会 | 评估组通报检查评估发现的主要问题及系统性风险，及现场进行宣布各单项评估结果。
五、检查评估维度构成及占比
评估分项内容 | 单项所占总分值比例 | 单项评估结果 | 分项评估结果 | 综合得分
质量缺陷 | 50% | / | / | /
防渗漏管理 | 40% | / | /
形象进度 | 10% | / | /
红线管理
六、评估检查附表

## 会签表
品质排查数据确认单
区域名称 |  |  |  |  | 城市公司
城市 |  |  |  |  | 项目名称
产品系 |  |  |  |  | 产品性质
标段名称 |  |  |  |  | 土建总包简称
交付类型 （装修/毛坯） |  |  |  |  | 精装总包简称
甲方项目负责人 |  |  |  |  | 监理单位
施工单位负责人 |  |  |  |  | 监理单位负责人
总包土建单位 |  |  |  |  | 公区精装单位
总包单位负责人 |  |  |  |  | 公区精装单位负责人
交付套数 （套） |  |  |  |  | 景观单位
保温单位 |  |  |  |  | 机电单位
交付日期 (年/月/日) |  |  |  |  | 机电单位负责人
评估日期 (年/月/日) |  |  |  |  | 外立面单位
评估单位 |  |  |  |  | 门窗单位
检查人员
检查分项 | 权重占比 | 检查子项得分 | [6 empty] | 分项得分
质量缺陷 （50%） | / | 室内 | 公区 | 外立面 | 景观 |  |  |  | /
|  | 35% | 15% | 20% | 30%
|  | / | / | / | /
防渗漏管理 （40%） | / | 外窗 | 外墙 | 卫生间 | 阳露台 | 地下室 | 屋面 | 综合渗漏率 | /
|  | / | / | / | / | / | /
|  | / | / | / | / | / | / | /
|  | 下水管通球 | 地漏通水 | 给水管打压 | 地暖管打压
|  | / | / | / | /
形象进度 （10%） | / | 室内 | 公区 | 外立面 | 景观 | 机电 |  |  | /
|  | / | / | / | / | /
|  | / | / | / | / | /
红线管理 | 阳露台: 红线问题
品质排查 综合得分 | bar: /
供应商得分 | 总包名称 | 得分 | 门窗名称 | 得分 | 入户门名称 | 得分 | —— | 名称 | 得分
[6 empty] | / | 园林 |  | /
[6 empty] | / | 监理 |  | /
/
评估组长 |  |  | 总包单位 |  |  | 监理单位
建设单位 |  |  | 园林单位 |  |  | 公区精装单位

## 数据汇总
序号 | 区域 | 城市公司 | 城市 | 项目名称 | 产品系 | 产品性质 | 标段名称 | 交付套数 （套） | 检查日期 | 检查人员 | 监理单位 | 总包单位 | 公区精装单位 | 景观单位 | 机电单位 | 外立面单位 | 门窗单位 | 甲方项目负责人 | 监理单位负责人 | 总包单位负责人 | 机电单位负责人 | 质量缺陷（50%） | 防渗漏管理 （40%） | 形象进度 （10%） | 质量缺陷（室内） | 入户门 | 铝合金/塑钢门窗 | 栏杆 | 墙顶面（抹灰、腻子） | 地面 | 防水 | 空调洞 | 烟道 | 修补方式 | 部品与结构面收口 （门、窗、栏杆） | 管根收口 | 强/弱电箱 | 开关/插座/面板 | 管道 | 地暖(集分水器) | 照明 | 地漏 | 室内渗漏 | 公区 | 大堂门窗/幕墙 | 吊顶/涂料 | 瓷砖/石材 （墙地砖、背景墙、电梯门套等） | 信报箱 | 其他装饰 （软包、壁纸等） | 屋面地坪 | 屋面排水设施 | 屋面女儿墙 | 屋面基础 （管道、桥架、设备） | 吊顶/涂料 | 墙地砖 | 电梯门套 | 电梯轿厢保护 | 电梯门槛石 | 墙顶面/涂料 | 地面 | 楼梯踏步 | 栏杆/栏板 | 滴水线/鹰嘴 （楼梯、连廊） | 管井 | 桥架、管线 （电梯厅、楼梯间、连廊、管井） | 防火门 （消防通道、管井门） | 消防箱 | 照明/标识 | 正压送风口 | 屋面管线/桥架 | 避雷针 | 风帽 | 出入口 | 地库地坪 | 地库净高 | 墙顶面 | 机房 | 排水系统 | 桥架/管线 | 车档/护角 | 划线/标识 | 外立面 | 建筑散水 | 涂料/石材 | 外立面平整度（不区分外墙材质） | 外立面色差（不区分外墙材质） | 分格缝 | 外立面阴阳角 | 单元入口 | 其他立面（女儿墙、机房、屋面隔墙等非主要立面） | 外置构件（阳台/窗台/空调板/线条等） | 外立面孔洞 | 滴水线/鹰嘴（外窗/阳台/屋面梁等） | 不同材质交接面 | 外窗 | 外立面百叶 | 临空栏杆（阳台/屋面） | 雨棚（首层/屋面） | 外立面立管（燃气管/空调水管/雨水管等） | 景观 | 乔木 | 球形灌木 | 草坪 | 土质及地形 | 沥青 | 路牙/路缘石 | 铺装排版（石材、PC、砖材、塑胶等） | 铺装质量（石材、PC、砖材、塑胶等） | 异型石材 | 基层厚度 | 台阶 | 汀步 | 压顶石材（坐凳、挡墙、树池等） | 铁艺（大门、栏杆、廊架） | 井盖（隐形井盖、种植井盖） | 雨水篦子/排水沟 | 竹木/防腐木 | 景墙 | 停车位 | 游乐设施/运动器材 | 石材阳角拼角 | 软硬景交接 | 不同材质铺装交接 | 立面与平面交接 | 室外配电箱 | 室外灯具及照明 | 水景 | 绿化取水点 | 淋蓄水测试 | 外窗（淋水） | 外墙（淋水） | 卫生间（蓄水） | 阳露台（蓄水） | 地下室 | 屋面 | 下水管通球 | 地漏通水 | 给水管打压（精装） | 地暖管打压 | 形象进度 | 室内 | 公区 | 外立面 | 景观
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [17 empty] | / | [28 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /

## 数据汇总-隐藏 (hidden)
启用 | 1
项目得分 | /
质量缺陷 | /
防渗漏管理 | /
形象进度 | /

## 供应商评价
供方-总包1 |  |  |  |  | 供方-总包2 |  |  |  |  | 供方-总包3
分项 | 权重 | 分项得分 | 隐藏权重 | 综合得分 | 分项 | 权重 | 分项得分 | 隐藏权重 | 综合得分 | 分项 | 权重 | 分项得分 | 隐藏权重 | 综合得分
室内观感 | 50% | / | / |  | 室内观感 | 50% | / | / |  | 室内观感 | 50% | / | /
淋蓄水试验 | 30% | / | / |  | 淋蓄水试验 | 30% | / | / |  | 淋蓄水试验 | 30% | / | /
形象进度（室内） | 20% | / | / |  | 形象进度（室内） | 20% | / | / |  | 形象进度（室内） | 20% | / | /
供方-门窗1 |  |  |  |  | 供方-门窗2 |  |  |  |  | 供方-门窗3
分项 | 权重 | 分项得分 | 隐藏权重 | 综合得分 | 分项 | 权重 | 分项得分 | 隐藏权重 | 综合得分 | 分项 | 权重 | 分项得分 | 隐藏权重 | 综合得分
淋蓄水试验（外窗） | 60% | / | / |  | 淋蓄水试验（外窗） | 60% | / | / |  | 淋蓄水试验（外窗） | 60% | / | /
观感质量 | 40% | / | / |  | 观感质量 | 40% | / | / |  | 观感质量 | 40% | / | /
供方-入户门名称1 |  |  |  |  | 供方-入户门名称2 |  |  |  |  | 供方-入户门名称3
综合得分 |  | / |  |  | 综合得分 |  | / |  |  | 综合得分 |  | /
供方-园林
分项 | 权重 | 分项得分 | 隐藏权重 | 综合得分
观感质量 | 80% | / | / | /
形象进度（园林） | 20% | / | /
供方-监理单位
分项 | 权重 | 分项得分 | 隐藏权重 | 综合得分
总包单位 | 60% | #DIV/0! | #DIV/0! | /
门窗单位 | 20% | #DIV/0! | #DIV/0!
园林单位 | 20% | / | /
毛坯品质排查：
总包单位得分=室内观感（不包含门窗单位、机电单位）50%+淋蓄水测试(不包含外窗单位)30%+室内形象进度20%
门窗单位得分=外窗淋水60%+外窗观感40%
景观单位得分=景观质量80%+景观进度20%
监理单位得分=总包单位得分60%+门窗单位得分20%+景观单位得分20%
入户门单位得分=入户门得分

## 1.1质量缺陷（室内35%）
质量缺陷-室内毛坯
测区说明： 1）抽测套数：400户以内抽16户(最少)、400户~800户抽20户、800户以上抽24户；
序号 | 评估项 | 缺陷标准 | 检查方法/测点说明/判定方法 | 总检查数量 | 不合格点数 |  |  | 合格率 | 总包1 |  |  | 总包2 |  |  | 总包3
[9 empty] | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数
|  | 缺陷标准 |  |  | 质量 | 进度 | 合计 |  |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度
1 | 入户门 | 功能缺陷： 1、启闭异响或无法正常启闭。 2、门扇开启角度＜90°。 3、门框或门扇松动。 重大观感缺陷： 1、明显变形、破损：受损面积>10cm^2。 2、严重划伤：划痕长度>10cm或宽度>1cm或深度>1mm。 3、严重污染：污染面积>100cm^2现场无法快速清除。 精细化： 1、门扇与门框贴合紧密，密封条完好无损，无透风现象。 2、锁具、合页安装端正，无生锈。 3、设置门挡、门吸、防撞垫等装置，装置安装点位准确，严禁出现碰撞问题。 | 全数检查，每户计为1个测点。 |  |  |  |  | /
2 | 铝合金/塑钢门窗 | 功能缺陷： 1、启闭异响或无法正常启闭。 2、推拉门窗扇无防脱落措施（暂不执行）。 重大观感缺陷： 1、明显变形、破损：受损面积>10cm^2。 2、严重划伤：划痕长度>10cm或宽度>1cm或深度>1mm。 3、严重污染：污染面积>100cm^2现场无法快速清除。 精细化： 1、窗框和窗扇无污染、划伤、油漆色泽均匀一致。 2、窗框内侧打胶顺直、宽度均匀一致、无污染。 3、窗扇开关顺畅、无异响、无松动。 | 全数检查，每户计为3个测点。 |  |  |  |  | /
3 | 栏杆 | 功能缺陷： 1、杆高度、立杆间距不符合规范要求：低窗护栏高度<900mm，临空栏杆低多层<1.05m，中高层<1.1m，垂直栏杆净空>0.11m。 2、受力埋件未满焊，安装不牢固，明显松动。 精细化： 1、栏杆必须满焊、焊缝均匀饱满。 2、栏杆油漆色泽均匀一致，无划痕、无污染。 3、装饰盖与墙地面贴合紧密无缝隙，安装牢固。 | 全数检查，每户计为1个测点。 |  |  |  |  | /
4 | 墙顶面（抹灰、腻子） | 功能缺陷： 1、严重空鼓：单处空鼓面积≥20cm*20cm或单自然间空鼓≥3处。 2、严重开裂：单裂缝>1m或单自然间开裂≥3处。 重大观感缺陷： 1、单面墙修补≥3处（线盒套方例外）。 精细化：(顶面) 1、颜色均匀，无明显批涂、接茬痕迹和返碱现象。 2、整体观感方正、平整。 精细化：(墙面) 1、颜色均匀，无明显批涂、接茬痕迹和返碱现象。 2、整体观感方正、平整。 3、裂缝必须矩形块状修补，严禁沿裂缝线状或带状修补，修补区域方正美观。 4、阴阳角顺直、方正、无破损、无大小头。 5、墙根涂料收口到位，咬色清晰无相互污染。 6、墙根部涂料无起皮、无开裂。 7、墙地面交接清晰，留缝自然、顺直。 | 每个功能间计为一个测点，单户总计5个测点，超出不再额外计取。 |  |  |  |  | /
5 | 地面 | 功能缺陷： 1、严重开裂：单裂缝长度≥1m或龟裂面积>0.5m^2或单自然间开裂≥3处。 重大观感缺陷： 1、单自然间修补≥3处。 精细化： 1、整体观感方正、平整、颜色均匀、墙根位置平顺。 2、无起皮、起砂、裂痕、大面或多处污染现象。 3、裂缝必须矩形块状修补，严禁沿裂缝线状或带状修补，修补区域方正美观。 4、别墅楼梯踏步阳角方正无破损，修补痕迹不易察觉。 | 每个功能间计为一个测点，单户总计5个测点，超出不再额外计取。 |  |  |  |  | /
6 | 防水 | 功能缺陷： 1、防水高度不符合要求：干区<30cm，湿区<180cm，向外延展<50cm。 2、防水层明显破损、开裂、沙眼。 精细化： 1、防水基层干净平整，无明显气泡、脚印、污痕。 2、防水涂刷到位，管根、墙根等细部收口精细。 | 全数检查，每户计为1个测点。 |  |  |  |  | /
7 | 空调洞 | 功能缺陷： 1、开孔尺寸：孔洞直径<50mm或>75mm。 2、开孔位置：挂机孔洞高度<2.2m，距顶板或梁底<30cm，距侧墙边>10cm，柜机孔洞高度<5或>10cm。 3、开洞倒坡。 精细化： 1、开洞大小、位置合理，外墙开洞严禁倒坡。 2、孔洞收口精细美观，设置装饰盖封闭洞口。 | 全数检查，每户计为3个测点。 |  |  |  |  | /
8 | 烟道 | 功能缺陷： 1、渗漏。 2、脱落或固定不牢固有脱落风险。 3、严重开裂或破损。 精细化： 1、止逆阀安装牢固，方向无误，周边交界部位无漏缝、损坏、污染。 2、烟道正立面喷红漆字“请勿拆改”字样，文字端正、清晰。 | 全数检查，每户计为1个测点。 |  |  |  |  | /
9 | 修补方式 | 功能缺陷： 1、单面墙修补数量≥3处，单处面积＞300mm*300mm。 精细化： 1、裂缝必须矩形块状修补，严禁沿裂缝线状或带状修补，修补区域方正美观。 2、修补颜色均匀，修补风格协调统一。 3、线盒等周边修补比例对称，修补范围尽量一致。 | 全数检查，每户计为1个测点。 |  |  |  |  | /
10 | 部品与结构面收口 （门、窗、栏杆） | 精细化： 1、门窗洞观感棱角挺括、洞口方正、颜色均匀。 2、门窗洞口粉刷同墙面粉刷交界处美观、接茬痕迹美化处理。 3、栏杆与结构面交接收口平整，焊点、螺栓不外漏。 | 全数检查，每户计为3个测点。 |  |  |  |  | /
11 | 管根收口 | 精细化： 1、管根收口基层平整，无明显凹凸起伏，无明显色差。 2、管根装饰圈安装牢固、规矩、美观。 | 全数检查，每户计为3个测点。 |  |  |  |  | /
12 | 强/弱电箱 | 精细化： 1、强、弱电箱采用嵌入式安装，横平竖直不歪斜，面板四周边缘应紧贴墙面，无闪缝、漏缝。 2、强弱电箱面板无污染、划痕、破损，箱内保洁到位，无浮灰、混凝土残渣、线头等垃圾。 3、强电箱开关分路控制标示清晰无误。 4、弱电箱内电线梳理卷放整齐并贴标签，线路标识清晰无误。 | 全数检查，每户计为3个测点。 |  |  |  |  | /
13 | 开关/插座/面板 | 功能缺陷： 1、插座存在相邻错误，漏电保护无作用。 精细化： 1、相邻插座面板底部标高应一致，面板接缝平整，无明显高低差。 2、空面板材质应同普通插座面板观感一致，无扭曲变形、歪斜、污染等问题。 3、其他专用设备开关颜色应等同于或接近于普通插座面板，确保观感不突兀。 4、开关面板与墙面密缝安装，无闪缝和漏缝现象。 | 全数检查，每户计为3个测点。 |  |  |  |  | /
14 | 管道 | 功能缺陷： 1、管道破损。 精细化： 1、立管安装竖直，固定，无明显倾斜。 2、阳台管道颜色应与涂料一致或分色清晰，无污染。 | 全数检查，每户计为1个测点。 |  |  |  |  | /
15 | 地暖(集分水器) | 精细化： 1、各功能间回路排布整齐。 2、进出水用不同颜色标示。 3、分水器管根收口精细美观。 | 全数检查，每户计为1个测点。 |  |  |  |  | /
16 | 照明 | 精细化： 1、安装端正，点位布置合理，应位于照明区域中心上空，无明显偏位。 | 全数检查，每户计为1个测点。 |  |  |  |  | /
17 | 地漏 | 功能缺陷： 1、地漏堵塞。 精细化： 1、地漏完好无破损，安装平整无翘曲，开启顺利，无垃圾阻塞。 2、地漏与地坪交接收口平整、精细。 | 全数检查，每户计为3个测点。 |  |  |  |  | /
18 | 室内渗漏 | 功能缺陷： 1、非淋蓄水测区的室内任一位置出现渗漏。 | 全数检查，每户计为1个测点。 |  |  |  |  | /
质量缺陷-室内毛坯得分汇总 | [7 empty] | /
[9 empty] | 检查总点数 | 不合格点数 | 合格率 | 检查总点数 | 不合格点数 | 合格率 | 检查总点数 | 不合格点数 | 合格率
[8 empty] | 入户门单位 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[8 empty] | 门窗单位 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
[8 empty] | 总包单位 | / | / | / | / | / | / | / | / | /

## 总包1
质量缺陷-室内毛坯
测区说明： 1）抽测套数：400户以内抽16户(最少)、400户~800户抽20户、800户以上抽24户；
序号 | 评估项 | 缺陷标准 | 检查方法/测点说明/判定方法 | 总检查数量 | 不合格点数 |  |  | 合格率 | A1 （房号） |  |  | A2 （房号） |  |  | A3 （房号） |  |  | A4 （房号） |  |  | A5 （房号） |  |  | A6 （房号） |  |  | A7 （房号） |  |  | A8 （房号） |  |  | A9 （房号） |  |  | A10 （房号） |  |  | A11 （房号） |  |  | A12 （房号） |  |  | A13 （房号） |  |  | A14 （房号） |  |  | A15 （房号） |  |  | A16 （房号） |  |  | A17 （房号） |  |  | A18 （房号） |  |  | A19 （房号） |  |  | A20 （房号） |  |  | A21 （房号） |  |  | A22 （房号） |  |  | A23 （房号） |  |  | A24 （房号） |  |  | A25 （房号） |  |  | A26 （房号） |  |  | A27 （房号） |  |  | A28 （房号） |  |  | A29 （房号） |  |  | A30 （房号） |  |  | A31 （房号） |  |  | A32 （房号）
[9 empty] | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数
|  | 缺陷标准 |  |  | 质量 | 进度 | 合计 |  |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度
1 | 入户门 | 功能缺陷： 1、启闭异响或无法正常启闭。 2、门扇开启角度＜90°。 3、门框或门扇松动。 重大观感缺陷： 1、明显变形、破损：受损面积>10cm^2。 2、严重划伤：划痕长度>10cm或宽度>1cm或深度>1mm。 3、严重污染：污染面积>100cm^2现场无法快速清除。 精细化： 1、门扇与门框贴合紧密，密封条完好无损，无透风现象。 2、锁具、合页安装端正，无生锈。 3、设置门挡、门吸、防撞垫等装置，装置安装点位准确，严禁出现碰撞问题。 | 全数检查，每户计为1个测点。
2 | 铝合金/塑钢门窗 | 功能缺陷： 1、启闭异响或无法正常启闭。 2、推拉门窗扇无防脱落措施（暂不执行）。 重大观感缺陷： 1、明显变形、破损：受损面积>10cm^2。 2、严重划伤：划痕长度>10cm或宽度>1cm或深度>1mm。 3、严重污染：污染面积>100cm^2现场无法快速清除。 精细化： 1、窗框和窗扇无污染、划伤、油漆色泽均匀一致。 2、窗框内侧打胶顺直、宽度均匀一致、无污染。 3、窗扇开关顺畅、无异响、无松动。 | 全数检查，每户计为3个测点。
3 | 栏杆 | 功能缺陷： 1、杆高度、立杆间距不符合规范要求：低窗护栏高度<900mm，临空栏杆低多层<1.05m，中高层<1.1m，垂直栏杆净空>0.11m。 2、受力埋件未满焊，安装不牢固，明显松动。 精细化： 1、栏杆必须满焊、焊缝均匀饱满。 2、栏杆油漆色泽均匀一致，无划痕、无污染。 3、装饰盖与墙地面贴合紧密，无缝隙，安装牢固。 | 全数检查，每户计为1个测点。
4 | 墙顶面（抹灰、腻子） | 功能缺陷： 1、严重空鼓：单处空鼓面积≥20cm*20cm或单自然间空鼓≥3处。 2、严重开裂：单裂缝>1m或单自然间开裂≥3处。 重大观感缺陷： 1、单面墙修补≥3处（线盒套方例外）。 精细化：(顶面) 1、颜色均匀，无明显批涂、接茬痕迹和返碱现象。 2、整体观感方正、平整。 精细化：(墙面) 1、颜色均匀，无明显批涂、接茬痕迹和返碱现象。 2、整体观感方正、平整。 3、裂缝必须矩形块状修补，严禁沿裂缝线状或带状修补，修补区域方正美观。 4、阴阳角顺直、方正、无破损、无大小头。 5、墙根涂料收口到位，咬色清晰无相互污染。 6、墙根部涂料无起皮、无开裂。 7、墙地面交接清晰，留缝自然、顺直。 | 每个功能间计为一个测点，单户总计5个测点，超出不再额外计取。
5 | 地面 | 功能缺陷： 1、严重开裂：单裂缝长度≥1m或龟裂面积>0.5m^2或单自然间开裂≥3处。 重大观感缺陷： 1、单自然间修补≥3处。 精细化： 1、整体观感方正、平整、颜色均匀、墙根位置平顺。 2、无起皮、起砂、裂痕、大面或多处污染现象。 3、裂缝必须矩形块状修补，严禁沿裂缝线状或带状修补，修补区域方正美观。 4、别墅楼梯踏步阳角方正无破损，修补痕迹不易察觉。 | 每个功能间计为一个测点，单户总计5个测点，超出不再额外计取。
6 | 防水 | 功能缺陷： 1、防水高度不符合要求：干区<30cm，湿区<180cm，向外延展<50cm。 2、防水层明显破损、开裂、沙眼。 精细化： 1、防水基层干净平整，无明显气泡、脚印、污痕。 2、防水涂刷到位，管根、墙根等细部收口精细。 | 全数检查，每户计为1个测点。
7 | 空调洞 | 功能缺陷： 1、开孔尺寸：孔洞直径<50mm或>75mm。 2、开孔位置：挂机孔洞高度<2.2m，距顶板或梁底<30cm，距侧墙边>10cm，柜机孔洞高度<5或>10cm。 3、开洞倒坡。 精细化： 1、开洞大小、位置合理，外墙开洞严禁倒坡。 2、孔洞收口精细美观，设置装饰盖封闭洞口。 | 全数检查，每户计为3个测点。
8 | 烟道 | 功能缺陷： 1、渗漏。 2、脱落或固定不牢固有脱落风险。 3、严重开裂或破损。 精细化： 1、止逆阀安装牢固，方向无误，周边交界部位无漏缝、损坏、污染。 2、烟道正立面喷红漆字“请勿拆改”字样，文字端正、清晰。 | 全数检查，每户计为1个测点。
9 | 修补方式 | 功能缺陷： 1、单面墙修补数量≥3处，单处面积＞300mm*300mm。 精细化： 1、裂缝必须矩形块状修补，严禁沿裂缝线状或带状修补，修补区域方正美观。 2、修补颜色均匀，修补风格协调统一。 3、线盒等周边修补比例对称，修补范围尽量一致。 | 全数检查，每户计为1个测点。
10 | 部品与结构面收口 （门、窗、栏杆） | 精细化： 1、门窗洞观感棱角挺括、洞口方正、颜色均匀。 2、门窗洞口粉刷同墙面粉刷交界处美观、接茬痕迹美化处理。 3、栏杆与结构面交接收口平整，焊点、螺栓不外漏。 | 全数检查，每户计为3个测点。
11 | 管根收口 | 精细化： 1、管根收口基层平整，无明显凹凸起伏，无明显色差。 2、管根装饰圈安装牢固、规矩、美观。 | 全数检查，每户计为3个测点。
12 | 强/弱电箱 | 精细化： 1、强、弱电箱采用嵌入式安装，横平竖直不歪斜，面板四周边缘应紧贴墙面，无闪缝、漏缝。 2、强弱电箱面板无污染、划痕、破损，箱内保洁到位，无浮灰、混凝土残渣、线头等垃圾。 3、强电箱开关分路控制标识清晰无误。 4、弱电箱内电线梳理卷放整齐并贴标签，线路标识清晰无误。 | 全数检查，每户计为3个测点。
13 | 开关/插座/面板 | 功能缺陷： 1、插座存在相邻错误，漏电保护无作用。 精细化： 1、相邻插座面板底部标高应一致，面板接缝平整，无明显高低差。 2、空面板材质应同普通插座面板观感一致，无扭曲变形、歪斜、污染等问题。 3、其他专用设备开关颜色应等同于或接近于普通插座面板，确保观感不突兀。 4、开关面板与墙面密缝安装，无闪缝和漏缝现象。 | 全数检查，每户计为3个测点。
14 | 管道 | 功能缺陷： 1、管道破损。 精细化： 1、立管安装竖直，固定，无明显倾斜。 2、阳台管道颜色应与涂料一致或分色清晰，无污染。 | 全数检查，每户计为1个测点。
15 | 地暖(集分水器) | 精细化： 1、各功能间回路排布整齐。 2、进出水用不同颜色标示。 3、分水器管根收口精细美观。 | 全数检查，每户计为1个测点。
16 | 照明 | 精细化： 1、安装端正，点位布置合理，应位于照明区域中心上空，无明显偏位。 | 全数检查，每户计为1个测点。
17 | 地漏 | 功能缺陷： 1、地漏堵塞。 精细化： 1、地漏完好无破损，安装平整无翘曲，开启顺利，无垃圾阻塞。 2、地漏与地坪交接收口平整、精细。 | 全数检查，每户计为3个测点。
18 | 室内渗漏 | 功能缺陷： 1、非淋蓄水测区的室内任一位置出现渗漏。 | 全数检查，每户计为1个测点。
质量缺陷-室内毛坯得分汇总
质量缺陷-室内毛坯

## 总包2
质量缺陷-室内毛坯
测区说明： 1）抽测套数：400户以内抽16户(最少)、400户~800户抽20户、800户以上抽24户；
序号 | 评估项 | 缺陷标准 | 检查方法/测点说明/判定方法 | 总检查数量 | 不合格点数 |  |  | 合格率 | A1 （房号） |  |  | A2 （房号） |  |  | A3 （房号） |  |  | A4 （房号） |  |  | A5 （房号） |  |  | A6 （房号） |  |  | A7 （房号） |  |  | A8 （房号） |  |  | A9 （房号） |  |  | A10 （房号） |  |  | A11 （房号） |  |  | A12 （房号） |  |  | A13 （房号） |  |  | A14 （房号） |  |  | A15 （房号） |  |  | A16 （房号） |  |  | A17 （房号） |  |  | A18 （房号） |  |  | A19 （房号） |  |  | A20 （房号） |  |  | A21 （房号） |  |  | A22 （房号） |  |  | A23 （房号） |  |  | A24 （房号） |  |  | A25 （房号） |  |  | A26 （房号） |  |  | A27 （房号） |  |  | A28 （房号） |  |  | A29 （房号） |  |  | A30 （房号） |  |  | A31 （房号） |  |  | A32 （房号）
[9 empty] | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数
|  | 缺陷标准 |  |  | 质量 | 进度 | 合计 |  |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度
1 | 入户门 | 功能缺陷： 1、启闭异响或无法正常启闭。 2、门扇开启角度＜90°。 3、门框或门扇松动。 重大观感缺陷： 1、明显变形、破损：受损面积>10cm^2。 2、严重划伤：划痕长度>10cm或宽度>1cm或深度>1mm。 3、严重污染：污染面积>100cm^2现场无法快速清除。 精细化： 1、门扇与门框贴合紧密，密封条完好无损，无透风现象。 2、锁具、合页安装端正，无生锈。 3、设置门挡、门吸、防撞垫等装置，装置安装点位准确，严禁出现碰撞问题。 | 全数检查，每户计为1个测点。
2 | 铝合金/塑钢门窗 | 功能缺陷： 1、启闭异响或无法正常启闭。 2、推拉门窗扇无防脱落措施（暂不执行）。 重大观感缺陷： 1、明显变形、破损：受损面积>10cm^2。 2、严重划伤：划痕长度>10cm或宽度>1cm或深度>1mm。 3、严重污染：污染面积>100cm^2现场无法快速清除。 精细化： 1、窗框和窗扇无污染、划伤、油漆色泽均匀一致。 2、窗框内侧打胶顺直、宽度均匀一致、无污染。 3、窗扇开关顺畅、无异响、无松动。 | 全数检查，每户计为3个测点。
3 | 栏杆 | 功能缺陷： 1、杆高度、立杆间距不符合规范要求：低窗护栏高度<900mm，临空栏杆低多层<1.05m，中高层<1.1m，垂直栏杆净空>0.11m。 2、受力埋件未满焊，安装不牢固，明显松动。 精细化： 1、栏杆必须满焊、焊缝均匀饱满。 2、栏杆油漆色泽均匀一致，无划痕、无污染。 3、装饰盖与墙地面贴合紧密，无缝隙，安装牢固。 | 全数检查，每户计为1个测点。
4 | 墙顶面（抹灰、腻子） | 功能缺陷： 1、严重空鼓：单处空鼓面积≥20cm*20cm或单自然间空鼓≥3处。 2、严重开裂：单裂缝>1m或单自然间开裂≥3处。 重大观感缺陷： 1、单面墙修补≥3处（线盒套方例外）。 精细化：(顶面) 1、颜色均匀，无明显批涂、接茬痕迹和返碱现象。 2、整体观感方正、平整。 精细化：(墙面) 1、颜色均匀，无明显批涂、接茬痕迹和返碱现象。 2、整体观感方正、平整。 3、裂缝必须矩形块状修补，严禁沿裂缝线状或带状修补，修补区域方正美观。 4、阴阳角顺直、方正、无破损、无大小头。 5、墙根涂料收口到位，咬色清晰无相互污染。 6、墙根部涂料无起皮、无开裂。 7、墙地面交接清晰，留缝自然、顺直。 | 每个功能间计为一个测点，单户总计5个测点，超出不再额外计取。
5 | 地面 | 功能缺陷： 1、严重开裂：单裂缝长度≥1m或龟裂面积>0.5m^2或单自然间开裂≥3处。 重大观感缺陷： 1、单自然间修补≥3处。 精细化： 1、整体观感方正、平整、颜色均匀、墙根位置平顺。 2、无起皮、起砂、裂痕、大面或多处污染现象。 3、裂缝必须矩形块状修补，严禁沿裂缝线状或带状修补，修补区域方正美观。 4、别墅楼梯踏步阳角方正无破损，修补痕迹不易察觉。 | 每个功能间计为一个测点，单户总计5个测点，超出不再额外计取。
6 | 防水 | 功能缺陷： 1、防水高度不符合要求：干区<30cm，湿区<180cm，向外延展<50cm。 2、防水层明显破损、开裂、沙眼。 精细化： 1、防水基层干净平整，无明显气泡、脚印、污痕。 2、防水涂刷到位，管根、墙根等细部收口精细。 | 全数检查，每户计为1个测点。
7 | 空调洞 | 功能缺陷： 1、开孔尺寸：孔洞直径<50mm或>75mm。 2、开孔位置：挂机孔洞高度<2.2m，距顶板或梁底<30cm，距侧墙边>10cm，柜机孔洞高度<5或>10cm。 3、开洞倒坡。 精细化： 1、开洞大小、位置合理，外墙开洞严禁倒坡。 2、孔洞收口精细美观，设置装饰盖封闭洞口。 | 全数检查，每户计为3个测点。
8 | 烟道 | 功能缺陷： 1、渗漏。 2、脱落或固定不牢固有脱落风险。 3、严重开裂或破损。 精细化： 1、止逆阀安装牢固，方向无误，周边交界部位无漏缝、损坏、污染。 2、烟道正立面喷红漆字“请勿拆改”字样，文字端正、清晰。 | 全数检查，每户计为1个测点。
9 | 修补方式 | 功能缺陷： 1、单面墙修补数量≥3处，单处面积＞300mm*300mm。 精细化： 1、裂缝必须矩形块状修补，严禁沿裂缝线状或带状修补，修补区域方正美观。 2、修补颜色均匀，修补风格协调统一。 3、线盒等周边修补比例对称，修补范围尽量一致。 | 全数检查，每户计为1个测点。
10 | 部品与结构面收口 （门、窗、栏杆） | 精细化： 1、门窗洞观感棱角挺括、洞口方正、颜色均匀。 2、门窗洞口粉刷同墙面粉刷交界处美观、接茬痕迹美化处理。 3、栏杆与结构面交接收口平整，焊点、螺栓不外漏。 | 全数检查，每户计为3个测点。
11 | 管根收口 | 精细化： 1、管根收口基层平整，无明显凹凸起伏，无明显色差。 2、管根装饰圈安装牢固、规矩、美观。 | 全数检查，每户计为3个测点。
12 | 强/弱电箱 | 精细化： 1、强、弱电箱采用嵌入式安装，横平竖直不歪斜，面板四周边缘应紧贴墙面，无闪缝、漏缝。 2、强弱电箱面板无污染、划痕、破损，箱内保洁到位，无浮灰、混凝土残渣、线头等垃圾。 3、强电箱开关分路控制标识清晰无误。 4、弱电箱内电线梳理卷放整齐并贴标签，线路标识清晰无误。 | 全数检查，每户计为3个测点。
13 | 开关/插座/面板 | 功能缺陷： 1、插座存在相邻错误，漏电保护无作用。 精细化： 1、相邻插座面板底部标高应一致，面板接缝平整，无明显高低差。 2、空面板材质应同普通插座面板观感一致，无扭曲变形、歪斜、污染等问题。 3、其他专用设备开关颜色应等同于或接近于普通插座面板，确保观感不突兀。 4、开关面板与墙面密缝安装，无闪缝和漏缝现象。 | 全数检查，每户计为3个测点。
14 | 管道 | 功能缺陷： 1、管道破损。 精细化： 1、立管安装竖直，固定，无明显倾斜。 2、阳台管道颜色应与涂料一致或分色清晰，无污染。 | 全数检查，每户计为1个测点。
15 | 地暖(集分水器) | 精细化： 1、各功能间回路排布整齐。 2、进出水用不同颜色标示。 3、分水器管根收口精细美观。 | 全数检查，每户计为1个测点。
16 | 照明 | 精细化： 1、安装端正，点位布置合理，应位于照明区域中心上空，无明显偏位。 | 全数检查，每户计为1个测点。
17 | 地漏 | 功能缺陷： 1、地漏堵塞。 精细化： 1、地漏完好无破损，安装平整无翘曲，开启顺利，无垃圾阻塞。 2、地漏与地坪交接收口平整、精细。 | 全数检查，每户计为3个测点。
18 | 室内渗漏 | 功能缺陷： 1、非淋蓄水测区的室内任一位置出现渗漏。 | 全数检查，每户计为1个测点。
质量缺陷-室内毛坯得分汇总
质量缺陷-室内毛坯

## 总包3
质量缺陷-室内毛坯
测区说明： 1）抽测套数：400户以内抽16户(最少)、400户~800户抽20户、800户以上抽24户；
序号 | 评估项 | 缺陷标准 | 检查方法/测点说明/判定方法 | 总检查数量 | 不合格点数 |  |  | 合格率 | A1 （房号） |  |  | A2 （房号） |  |  | A3 （房号） |  |  | A4 （房号） |  |  | A5 （房号） |  |  | A6 （房号） |  |  | A7 （房号） |  |  | A8 （房号） |  |  | A9 （房号） |  |  | A10 （房号） |  |  | A11 （房号） |  |  | A12 （房号） |  |  | A13 （房号） |  |  | A14 （房号） |  |  | A15 （房号） |  |  | A16 （房号） |  |  | A17 （房号） |  |  | A18 （房号） |  |  | A19 （房号） |  |  | A20 （房号） |  |  | A21 （房号） |  |  | A22 （房号） |  |  | A23 （房号） |  |  | A24 （房号） |  |  | A25 （房号） |  |  | A26 （房号） |  |  | A27 （房号） |  |  | A28 （房号） |  |  | A29 （房号） |  |  | A30 （房号） |  |  | A31 （房号） |  |  | A32 （房号）
[9 empty] | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数
|  | 缺陷标准 |  |  | 质量 | 进度 | 合计 |  |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度
1 | 入户门 | 功能缺陷： 1、启闭异响或无法正常启闭。 2、门扇开启角度＜90°。 3、门框或门扇松动。 重大观感缺陷： 1、明显变形、破损：受损面积>10cm^2。 2、严重划伤：划痕长度>10cm或宽度>1cm或深度>1mm。 3、严重污染：污染面积>100cm^2现场无法快速清除。 精细化： 1、门扇与门框贴合紧密，密封条完好无损，无透风现象。 2、锁具、合页安装端正，无生锈。 3、设置门挡、门吸、防撞垫等装置，装置安装点位准确，严禁出现碰撞问题。 | 全数检查，每户计为1个测点。
2 | 铝合金/塑钢门窗 | 功能缺陷： 1、启闭异响或无法正常启闭。 2、推拉门窗扇无防脱落措施（暂不执行）。 重大观感缺陷： 1、明显变形、破损：受损面积>10cm^2。 2、严重划伤：划痕长度>10cm或宽度>1cm或深度>1mm。 3、严重污染：污染面积>100cm^2现场无法快速清除。 精细化： 1、窗框和窗扇无污染、划伤、油漆色泽均匀一致。 2、窗框内侧打胶顺直、宽度均匀一致、无污染。 3、窗扇开关顺畅、无异响、无松动。 | 全数检查，每户计为3个测点。
3 | 栏杆 | 功能缺陷： 1、杆高度、立杆间距不符合规范要求：低窗护栏高度<900mm，临空栏杆低多层<1.05m，中高层<1.1m，垂直栏杆净空>0.11m。 2、受力埋件未满焊，安装不牢固，明显松动。 精细化： 1、栏杆必须满焊、焊缝均匀饱满。 2、栏杆油漆色泽均匀一致，无划痕、无污染。 3、装饰盖与墙地面贴合紧密，无缝隙，安装牢固。 | 全数检查，每户计为1个测点。
4 | 墙顶面（抹灰、腻子） | 功能缺陷： 1、严重空鼓：单处空鼓面积≥20cm*20cm或单自然间空鼓≥3处。 2、严重开裂：单裂缝>1m或单自然间开裂≥3处。 重大观感缺陷： 1、单面墙修补≥3处（线盒套方例外）。 精细化：(顶面) 1、颜色均匀，无明显批涂、接茬痕迹和返碱现象。 2、整体观感方正、平整。 精细化：(墙面) 1、颜色均匀，无明显批涂、接茬痕迹和返碱现象。 2、整体观感方正、平整。 3、裂缝必须矩形块状修补，严禁沿裂缝线状或带状修补，修补区域方正美观。 4、阴阳角顺直、方正、无破损、无大小头。 5、墙根涂料收口到位，咬色清晰无相互污染。 6、墙根部涂料无起皮、无开裂。 7、墙地面交接清晰，留缝自然、顺直。 | 每个功能间计为一个测点，单户总计5个测点，超出不再额外计取。
5 | 地面 | 功能缺陷： 1、严重开裂：单裂缝长度≥1m或龟裂面积>0.5m^2或单自然间开裂≥3处。 重大观感缺陷： 1、单自然间修补≥3处。 精细化： 1、整体观感方正、平整、颜色均匀、墙根位置平顺。 2、无起皮、起砂、裂痕、大面或多处污染现象。 3、裂缝必须矩形块状修补，严禁沿裂缝线状或带状修补，修补区域方正美观。 4、别墅楼梯踏步阳角方正无破损，修补痕迹不易察觉。 | 每个功能间计为一个测点，单户总计5个测点，超出不再额外计取。
6 | 防水 | 功能缺陷： 1、防水高度不符合要求：干区<30cm，湿区<180cm，向外延展<50cm。 2、防水层明显破损、开裂、沙眼。 精细化： 1、防水基层干净平整，无明显气泡、脚印、污痕。 2、防水涂刷到位，管根、墙根等细部收口精细。 | 全数检查，每户计为1个测点。
7 | 空调洞 | 功能缺陷： 1、开孔尺寸：孔洞直径<50mm或>75mm。 2、开孔位置：挂机孔洞高度<2.2m，距顶板或梁底<30cm，距侧墙边>10cm，柜机孔洞高度<5或>10cm。 3、开洞倒坡。 精细化： 1、开洞大小、位置合理，外墙开洞严禁倒坡。 2、孔洞收口精细美观，设置装饰盖封闭洞口。 | 全数检查，每户计为3个测点。
8 | 烟道 | 功能缺陷： 1、渗漏。 2、脱落或固定不牢固有脱落风险。 3、严重开裂或破损。 精细化： 1、止逆阀安装牢固，方向无误，周边交界部位无漏缝、损坏、污染。 2、烟道正立面喷红漆字“请勿拆改”字样，文字端正、清晰。 | 全数检查，每户计为1个测点。
9 | 修补方式 | 功能缺陷： 1、单面墙修补数量≥3处，单处面积＞300mm*300mm。 精细化： 1、裂缝必须矩形块状修补，严禁沿裂缝线状或带状修补，修补区域方正美观。 2、修补颜色均匀，修补风格协调统一。 3、线盒等周边修补比例对称，修补范围尽量一致。 | 全数检查，每户计为1个测点。
10 | 部品与结构面收口 （门、窗、栏杆） | 精细化： 1、门窗洞观感棱角挺括、洞口方正、颜色均匀。 2、门窗洞口粉刷同墙面粉刷交界处美观、接茬痕迹美化处理。 3、栏杆与结构面交接收口平整，焊点、螺栓不外漏。 | 全数检查，每户计为3个测点。
11 | 管根收口 | 精细化： 1、管根收口基层平整，无明显凹凸起伏，无明显色差。 2、管根装饰圈安装牢固、规矩、美观。 | 全数检查，每户计为3个测点。
12 | 强/弱电箱 | 精细化： 1、强、弱电箱采用嵌入式安装，横平竖直不歪斜，面板四周边缘应紧贴墙面，无闪缝、漏缝。 2、强弱电箱面板无污染、划痕、破损，箱内保洁到位，无浮灰、混凝土残渣、线头等垃圾。 3、强电箱开关分路控制标识清晰无误。 4、弱电箱内电线梳理卷放整齐并贴标签，线路标识清晰无误。 | 全数检查，每户计为3个测点。
13 | 开关/插座/面板 | 功能缺陷： 1、插座存在相邻错误，漏电保护无作用。 精细化： 1、相邻插座面板底部标高应一致，面板接缝平整，无明显高低差。 2、空面板材质应同普通插座面板观感一致，无扭曲变形、歪斜、污染等问题。 3、其他专用设备开关颜色应等同于或接近于普通插座面板，确保观感不突兀。 4、开关面板与墙面密缝安装，无闪缝和漏缝现象。 | 全数检查，每户计为3个测点。
14 | 管道 | 功能缺陷： 1、管道破损。 精细化： 1、立管安装竖直，固定，无明显倾斜。 2、阳台管道颜色应与涂料一致或分色清晰，无污染。 | 全数检查，每户计为1个测点。
15 | 地暖(集分水器) | 精细化： 1、各功能间回路排布整齐。 2、进出水用不同颜色标示。 3、分水器管根收口精细美观。 | 全数检查，每户计为1个测点。
16 | 照明 | 精细化： 1、安装端正，点位布置合理，应位于照明区域中心上空，无明显偏位。 | 全数检查，每户计为1个测点。
17 | 地漏 | 功能缺陷： 1、地漏堵塞。 精细化： 1、地漏完好无破损，安装平整无翘曲，开启顺利，无垃圾阻塞。 2、地漏与地坪交接收口平整、精细。 | 全数检查，每户计为3个测点。
18 | 室内渗漏 | 功能缺陷： 1、非淋蓄水测区的室内任一位置出现渗漏。 | 全数检查，每户计为1个测点。
质量缺陷-室内毛坯得分汇总
质量缺陷-室内毛坯

## 1.2质量缺陷（公区15%）
质量缺陷-公区
测区说明： 1）首层大堂：4个（公区精装单位均分）。 2）标准层电梯厅：6层（公区精装单位均分）。 3）标准层楼梯间及连廊：6层。 4）机电：标准层电梯厅、楼梯间及连廊测区。 5）地库：全区域。 6）屋面：4个单元屋面。
序号 | 评估项 |  | 缺陷标准 | 测点说明 | 总检查数量 | 不合格点数 |  |  | 合格率 | A1（楼栋号） |  |  | A2（楼栋号） |  |  | A3（楼栋号） |  |  | A4（楼栋号） |  |  | A5（楼栋号） |  |  | A6（楼栋号）
[10 empty] | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数
|  |  | 缺陷标准 |  |  | 质量 | 进度 | 合计 |  |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度
1 | 首层大堂 | 大堂门窗/幕墙 | 功能缺陷： 1、玻璃破损。 精细化： 1、地弹簧安装端正平整无翘曲、标高准确、收口美观。 2、门扇启闭正常，缝隙符合规范要求。 3、打胶顺直、整洁美观。 4、门窗表面整洁无污染，无损伤、无划痕。 | 每栋楼计为2个测点。 |  |  |  |  | /
2 |  | 吊顶/涂料 | 功能缺陷： 1、发霉。 2、脱落或大范围开裂有脱落风险。 精细化： 1、吊顶观感平整、方正、无大小头，凹槽通直、均匀，金属等材料线条拼接严密。 2、灯具、喷淋、烟感、广播等设备点位合理，安装端正牢固。 3、石膏角线安装平整、顺直，楞角分明挺括。 4、涂料大面平整无色差、无接茬、无流坠、无污染。 | 每栋楼计为2个测点。 |  |  |  |  | /
3 |  | 瓷砖/石材 （墙地砖、背景墙、电梯门套等） | 精细化： 1、铺贴平整，无明显接缝高低差（<0.5mm）。 2、缝宽均匀一致，勾缝饱满无污染。 3、瓷砖/石材无断裂、无破损。 4、排版合理，对缝、错缝美观，无小砖（<1/3标准砖）。 | 每栋楼计为2个测点。 |  |  |  |  | /
4 |  | 信报箱 | 功能缺陷： 1、明显变形、破损，影响使用。 精细化： 1、信报箱安装位置合理，牢固、端正。 2、无变形翘曲、无破损、无明显划伤、无污染。 3、信报箱标志和字体美观、清晰。 4、信报箱与墙面贴合紧密无闪缝、收口美观。 | 每栋楼计为2个测点。 |  |  |  |  | /
5 |  | 其他装饰 （软包、壁纸等） | 精细化： 1、安装位置合理，端正牢固。 2、无破损、无污染。 3、收边收口精细、美观。 | 每栋楼计为2个测点。 |  |  |  |  | /
9 | 屋面 | 屋面地坪 | 功能缺陷： 1、严重开裂：测区内单裂缝长度≥1m或龟裂面积>1m^2的现象≥3处。 1、严重积水：测区内单处积水面积>1m^2的现象≥3处。 重大观感缺陷： 1、严重开裂：单裂缝长度≥1m或龟裂面积>1m^2或单位面积范围内（按测点划分）开裂≥3处。 精细化： 1、屋面原浆地面收光，无破损、开裂、起灰现象。 2、大面观感颜色均匀一致，无污染、破损。 3、分隔缝顺直、间距均匀、宽度一致，卷材铺贴平整、严密。 4、嵌缝油膏填充密实，整体观感平整。 5、屋面有组织排水，排水沟及屋面地坪坡度满足要求，无积水。 | 每栋楼各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
|  | 屋面排水设施 | 功能缺陷： 1、未采用屋面专用型地漏或地漏堵塞。 2、过水洞无滤网或过水洞堵塞。 精细化： 1、屋面落水管需设置水簸箕引流。 2、屋面地漏、过水洞干净清洁无阻塞，收口精细美观。 | 每栋楼各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
10 |  | 屋面女儿墙 | 功能缺陷： 1、严重开裂：测区内单裂缝长度≥1m的现象≥3处。 精细化： 1、泛水层高度用大圆弧角做法，弧度自然，交界面清晰。 | 每栋楼各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
11 |  | 屋面基础 （管道、桥架、设备） | 功能缺陷： 1、未施工基础。 精细化： 1、出屋面管线、桥架、设备（风机、太阳能）必须制作基础，严禁直接安装在屋面地坪上。 2、基础浇筑密实，方正挺括，采用涂料或石材美化。 | 每栋楼各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
13 | 电梯厅 | 吊顶/涂料 | 功能缺陷： 1、发霉。 2、脱落或大范围开裂有脱落风险。 精细化： 1、吊顶观感平整、方正、无大小头，凹槽通直、均匀，金属等材料线条拼接严密。 2、灯具、喷淋、烟感、广播等设备点位合理，安装端正牢固。 3、石膏角线安装平整、顺直，楞角分明挺括。 4、涂料大面平整无色差、无接茬、无流坠、无污染。 | 每层电梯厅作为1个测点，每栋楼总计2个测点。 |  |  |  |  | /
14 |  | 墙地砖 | 功能缺陷： 1、脱落。 精细化： 1、铺贴平整，无明显接缝高低差（<0.5mm）。 2、缝宽均匀一致，勾缝饱满无污染。 3、瓷砖/石材无断裂、无破损。 4、排版合理，对缝、错缝美观，无小砖（<1/3标准砖）。 | 每层电梯厅作为1个测点，每栋楼总计2个测点。 |  |  |  |  | /
15 |  | 电梯门套 | 精细化： 1、无断裂、无破损、无污染、无明显色差，无明显划伤。 2、门套拼接处面层需打磨光滑，无明显高低差。 3、门套贴墙缝隙均匀一致或打胶收口顺直美观。 | 每层电梯厅作为1个测点，每栋楼总计2个测点。 |  |  |  |  | /
16 |  | 电梯轿厢保护 | 精细化： 1、轿厢保护板材必须成品安装，严禁现场加工拼接，开洞。 2、轿厢保护简洁，安装牢固无脱落，不影响电梯正常使用。 | 每层电梯厅作为1个测点，每栋楼总计2个测点。 |  |  |  |  | /
17 |  | 电梯门槛石 | 功能缺陷： 1、电梯门槛石倒坡。 精细化： 1、收口精细，夹缝无残渣。 2、无断裂、无破损、无污染、无明显色差、无明显划伤。 | 每层电梯厅作为1个测点，每栋楼总计2个测点。 |  |  |  |  | /
18 | 楼梯间及连廊 | 墙顶面/涂料 | 精细化： 1、涂料大面平整无色差、无接茬、无流坠、无污染。 2、阴阳角挺括、方正、顺直。 3、墙根处涂上深色踢脚线，高度、颜色均匀一致。 | 每层楼梯间及连廊作为1个测点，每栋楼总计2个测点。 |  |  |  |  | /
19 |  | 地面 | 精细化： 1、混凝土地面原浆收光找平，无明显凹坑、无开裂。 2、贴砖地面排版合理无小砖，大面平整无明显高低差，对缝整齐美观，勾缝饱满。 3、排水沟找坡合理，地漏收口美观。 | 每层楼梯间及连廊作为1个测点，每栋楼总计2个测点。 |  |  |  |  | /
20 |  | 楼梯踏步 | 功能缺陷： 1、未设置防滑槽。 精细化： 1、干净整洁、不起灰、无污染。 2、踏步阳角方正无破损。 | 每层楼梯间及连廊作为1个测点，每栋楼总计2个测点。 |  |  |  |  | /
21 |  | 栏杆/栏板 | 功能缺陷： 1、栏杆高度、立杆间距不符合规范要求：低窗护栏高度<900mm，临空栏杆低多层<1.05m，中高层<1.1m，垂直栏杆净空>0.11m。 2、受力埋件未满焊，安装不牢固。 3、栏杆栏板破损。 精细化： 1、栏杆整体油漆颜色均匀一致，无明显划痕、凹坑、掉漆、污染现象。 2、栏杆与结构面收口位置平整或采用装饰盖美化。 3、栏板玻璃无划痕、无污染，玻璃固定处采用柔性连接。 | 每层楼梯间及连廊作为1个测点，每栋楼总计2个测点。 |  |  |  |  | /
22 |  | 滴水线/鹰嘴 （楼梯、连廊） | 功能缺陷： 1、未设置滴水线或引水措施。 精细化： 1、成品滴水线/鹰嘴拼接紧密，无间断。 2、滴水线阴阳角挺拔、线条顺直、无破损。 3、滴水线与涂料分界清晰，无污染，无阻塞。 | 每层楼梯间及连廊作为1个测点，每栋楼总计2个测点。 |  |  |  |  | /
23 |  | 管井 | 精细化： 1、干净整洁、无垃圾。 2、水井内水管固定符合要求，无渗漏，标识清晰。 3、电井内桥架固定牢固、跨接线无遗漏，电线无裸露。 4、管井内照明良好。 | 每层楼梯间及连廊作为1个测点，每栋楼总计2个测点。 |  |  |  |  | /
24 | 机电 | 桥架、管线 （电梯厅、楼梯间、连廊、管井） | 功能缺陷： 1、管线破损、桥架变形。 2、管线未封堵或封堵不到位（渗漏），有消防要求的区域未采用防火封堵。 精细化： 1、管道功能标示应清晰正确。 2、管线排布有序不杂乱，安装横平竖直。 3、管道涂饰均匀一致或原色无污染、无生锈。 4、管根收口精细，封堵方正、平整、边缘整齐。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
25 |  | 防火门 （消防通道、管井门） | 功能缺陷： 1、门扇开启异常，闭门器、门锁失效，明显松动。 精细化： 1、门扇离地面高度不超过1.5cm。 2、门扇及门框无明显的破损、划痕、污染。 3、门框与墙面交接处打胶顺直美观。 4、门套线拼合紧密，安装牢固，与墙面贴合紧密，缝隙均匀。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
26 |  | 消防箱 | 精细化： 1、消防箱点位合理，不影响入户门和管井门正常开启。 2、消防箱安装端正、牢固，箱门开启顺畅，表面干净无污染破损。 3、消防箱与墙面收边应整齐、密实，缝隙均匀。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
27 |  | 照明/标识 | 精细化： 1、灯具和楼层标识点位合理。 2、楼层标识安装端正、牢固，与墙面顶面贴合紧密。 3、楼层标识字体统一、大小适宜。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
28 |  | 正压送风口 | 精细化： 1、风口百叶无污染、无破损。 2、风口百叶安装牢固，端正、与墙面结合紧密、开启灵活。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
|  | 屋面管线/桥架 | 功能缺陷： 1、线路裸露。 2、管道破损。 精细化： 1、屋面消防管采用铝箔包装，整体美观无破损污染。 2、桥架及管线排布有序不杂乱，安装横平竖直，无明显变形、破损、污染。 | 每栋楼各计为一个测点，共计3个测点。 |  |  |  |  | /
|  | 避雷针 | 功能缺陷： 1、脱落或基础开裂有脱落风险。 2、回路间断。 精细化： 1、避雷带安装横平竖直，无松动，底部收口精细。 2、防锈漆涂刷均匀，无污染。 3、过伸缩缝处应有补偿措施。 4、焊缝饱满均匀，无锈迹。 | 每栋楼各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
|  | 风帽 | 功能缺陷： 1、脱落。 2、无法自主转动。 精细化： 1、遵循整体美观原则，所有检查子项统一要求保洁或成品保护到位、无污染、无破损。 | 每栋楼各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
29 | 地库 | 出入口 | 功能缺陷： 1、坡道未采取防滑做法或措施。 2、地库入口侧墙未设置防潮踢脚线。 精细化： 1、地库墙面无挂流、开裂、起皮、泛碱等现象。 2、道闸电线应预埋，严禁后开槽。 3、道闸基础方正，采用刷漆或包装石材美化。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
30 |  | 地库地坪 | 功能缺陷： 1、严重开裂：单裂缝长度≥1m或龟裂面积>1m^2或单位面积范围内（按防火分区）多处开裂（≥3处）。 2、未采用固化耐磨地坪，大面积破损、起皮、起砂。 3、严重渗漏：单处渗漏面积>1m^2或单位面积范围内（按防火分区）多处渗漏（≥3处）。 精细化： 1、地坪平整、找坡自然，无明显凹坑、无积水。 2、无明显开裂（不包含0.3mm以内的微裂缝）、破损、起皮、起砂等缺陷。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
31 |  | 地库净高 | 功能缺陷： 1、停车位净高低于2.20m，主要车行道净高低于2.35m。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
32 |  | 墙顶面 | 功能缺陷： 1、严重渗漏：单处渗漏面积>1m^2或单位面积范围内（按防火分区）多处渗漏（≥3处）。 2、涂料大面平整无色差、无接茬、无流坠、无污染。 3、分色清晰，整齐划一，整体观感美观。 4、管根处墙面收口平整，肉眼看无凹凸感。 精细化： 1、涂料大面平整无色差、无接茬、无流坠、无污染。 2、分色清晰，整齐划一，整体观感美观。 3、管根处墙面收口平整，肉眼看无凹凸感。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
33 |  | 机房 | 功能缺陷： 1、严重渗漏：单处渗漏面积>1m^2或单个机房多处渗漏（≥3处）。 精细化： 1、室内墙顶地面整体观感清洁、美观，无明显缺陷。 2、设备基础端正、棱角顺直，整体美观。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
34 |  | 排水系统 | 功能缺陷： 1、排水沟大范围积水或积水漫至地面。 精细化： 1、集水井井盖盖板与周边地面交界处收口整齐、美观，安装高度与地面平齐。 2、井盖强度需符合车辆承载要求，无变形破损，固定牢靠，避开停车位车轮位置和车行路线。 5、排水沟沟底坡度合理，干净无垃圾，无积水现象。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
35 |  | 桥架/管线 | 功能缺陷： 1、地库净高不满足要求：停车位净高低于2.20m，主要车行道净高低于2.35m。 2、管道、桥架明显变形、破损。 3、支架/吊杆脱落。 精细化： 1、所有吊杆、吊架排列整齐划一，固定牢固，间距排布合理。 2、支架焊缝饱满，漆面光滑平整连续，均匀美观。 3、桥架及管线排布有序不杂乱，安装横平竖直，无明显变形、破损、污染。 4、穿墙管道与墙面交界面收口精细，防火封堵规整密实。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
36 |  | 车档/护角 | 精细化： 1、结构柱护角颜色醒目美观，安装高度统一。 2、车挡材质强度可靠，安装牢固、整齐。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
37 |  | 划线/标识 | 精细化： 1、划线笔直、端正、厚度及颜色均匀一致，整体观感美观。 2、标牌设置齐全、指向明确、制作精细、观感美观。 | 全区域总计4个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
质量缺陷-公区得分汇总 |  |  |  |  | / | / | / | / | /

## 1.3质量缺陷（外立面20%）
质量缺陷-外立面
测区说明： 1）外立面：高层50%、低密度30%、别墅20%。
序号 | 评估项 |  | 缺陷标准 | 检查方法/测点说明/判定方法 | 总检查数量 | 不合格点数 |  |  | 合格率 | A1（楼栋号） |  |  | A2（楼栋号） |  |  | A3（楼栋号） |  |  | A4（楼栋号） |  |  | A5（楼栋号） |  |  | A6（楼栋号）
[10 empty] | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数
|  |  | 缺陷标准 |  |  | 质量 | 进度 | 合计 |  |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度
1 | 整体观感 | 建筑散水 | 功能缺陷： 1、中高层建筑墙根未设置散水或明沟。 2、散水或明沟无排水引流措施。 精细化： 1、外墙涂料/石材必须收口至室外结构地面，表面平整，无破损现象。 2、嵌缝油膏填充密实，整体观感平整。 3、散水或明沟整体美观，无明显涂料污染。 4、散水或明沟表面必须高于周边回土面，沟内无垃圾、无回填土堵塞。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
2 |  | 涂料/石材 | 功能缺陷： 1、开裂、起皮、脱落。 重大观感缺陷： 1、严重返碱：单位面积内返碱≥3处或单处返碱长度>1m或影响面积>1m^2。 | 每栋楼总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
3 |  | 外立面平整度 （不区分外墙材质） | 功能缺陷： 1、开裂、起皮、脱落。 精细化： 1、大面平整，阳光照射下无明显起伏、凹凸、流坠现象。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
4 |  | 外立面色差 （不区分外墙材质） | 精细化： 1、整体颜色均匀，无明显返碱、接茬、色差、污染现象。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
5 |  | 分格缝 | 精细化： 1、整体笔直贯通，无歪斜、无错缝（间距<10cm）、无断开、无破损。 2、颜色均匀，分界清晰，无污染。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
6 |  | 外立面阴阳角 | 精细化： 1、外墙立面阴阳角上下通直，无明显大小头、无凹凸。 2、阴阳角方正挺括、无破损。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
7 | 细部观感 | 单元入口 | 精细化： 1、遵循整体美观原则，所有检查子项统一要求保洁或成品保护到位、无污染、无破损。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
8 |  | 其他立面 （女儿墙、机房、屋面隔墙等非主要立面） | 精细化： 1、遵循整体美观原则，所有检查子项统一要求保洁或成品保护到位、无污染、无破损。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
9 |  | 外置构件 （阳台/窗台/空调板/线条等） | 功能缺陷： 1、脱落或严重开裂有脱落风险。 精细化： 1、构件方正无明显大小头。 2、构件干净整洁，交界面清晰，无污染。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
10 |  | 外立面孔洞 | 精细化： 1、外同类孔洞保持在同一垂线上，高度协调统一。 2、孔洞位置合理，不与其它管线、构件冲突。 3、孔洞收口精细美观或采用装饰盖。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
11 |  | 滴水线/鹰嘴 （外窗/阳台/屋面梁等） | 精细化： 1、成品滴水线/鹰嘴拼接紧密，无间断。 2、滴水线阴阳角挺拔、线条顺直、无破损。 3、滴水线与涂料分界清晰，无污染，无阻塞。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
12 |  | 不同材质交接面 | 精细化： 1、外墙不同材质原则上不能交接在同一平面，应留出足够错台在阴角处交接。 2、当设计要求不同材质在同一平面交接时，交接处需采用分隔条等方式处理美观。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
13 | 外立面部品 | 外窗 | 精细化： 1、窗框清洁，无残留保护，无涂料污染。 2、同户型窗户安装位置相对一致，间距均匀，无明显偏位，歪斜。 3、外窗打胶顺直平整，胶宽一致，与外墙和窗户交接清晰无相互污染，胶体无明显起伏，凹凸，破损。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
14 |  | 外立面百叶 | 功能缺陷： 1、安装稳固、开关顺畅（严禁采用固定式安装）、开启方向（便于空调从户内安装）、通风能力、满足空调安装需求。 精细化： 1、百叶表面洁净无污染，无明显掉漆、变形、破损现象。 2、百叶安装平整，外框与结构缝隙均匀一致（缝宽<0.5m），缝宽过大时需塞缝打胶处理美观。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
15 |  | 临空栏杆 （阳台/屋面） | 功能缺陷（仅针对屋面） 1、临空栏杆高度低多层<1.05m、中高层<1.1m，垂直栏杆净空>0.11m。 2、受力埋件未满焊，安装不牢固。 3、栏杆栏板破损。 精细化： 1、（针对阳台栏杆）栏杆清洁，无残留保护，无涂料污染。 2、（针对阳台栏杆）同户型栏杆安装位置相对一致，间距均匀，无明显偏位，歪斜。 3、（针对屋面栏杆）栏杆整体油漆颜色均匀一致，无明显划痕、凹坑、掉漆、污染现象。 4、（针对屋面栏杆）栏杆与结构面收口位置平整或采用装饰盖美化。 5、（针对屋面栏杆）栏板玻璃无划痕、无污染，玻璃固定处采用柔性连接。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
16 |  | 雨棚 （首层/屋面） | 功能缺陷： 1、变形、破损。 2、埋件外漏、生锈。 精细化： 1、铝板/玻璃/石材等板块拼接平整，无明显高低差。 2、铝板/玻璃/石材等板块颜色均匀一致，无明显色差和污染。 3、板块间缝隙均匀顺直，打胶平顺美观，无渗漏现象或痕迹。 | 每栋楼四边各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
17 |  | 外立面立管 （燃气管/空调水管/雨水管等） | 功能缺陷： 1、管道破损。 2、卡扣脱落或间距过大有脱落风险。 精细化： 1、安装端正，竖直无明显歪斜。 2、管道涂饰与外墙涂料颜色一致或分色清晰无相互污染。 | 每栋楼各计为一个测点，共计4个测点。 |  |  |  |  | /
质量缺陷-外立面 |  |  |  |  | / | / | / | / | /

## 1.4质量缺陷（景观30%）
质量缺陷-景观
测区说明： 1）原则上景观检查只针对主要活动区检查，不检查非主要活动区。 2）主要活动区指业主回家动线和园区休闲所覆盖区域，包括小区入口、单元入口、主景观轴、休闲活动区等区域。 3）非主要活动区指业主正常生活不涉足区域，包括垃圾房、配电房等区域。 4）当垃圾房、配电房所处区域位置不佳，人员涉足频繁，则按照主要活动区考虑，也纳入检查。
序号 | 评估项 |  | 缺陷标准 | 检查方法/测点说明/判定方法 | 总检查数量 | 不合格点数 |  |  | 合格率 | 活动区 |  |  | 活动区（备用）
[10 empty] | 检查数量 | 不合格点数 |  | 检查数量 | 不合格点数
|  |  | 缺陷标准 |  |  | 质量 | 进度 | 合计 |  |  | 质量 | 进度 |  | 质量 | 进度
1 | 绿植 | 乔木 | 重大观感缺陷： 1、明显枯死、严重偏冠、主枝断枝、枯枝（受损面积30%以上）。 2、严重病虫害：明显、多处虫卵。 精细化： 1、乔木冠幅饱满，无枯枝、无断枝、无明显偏冠。 2、乔木叶片修剪适中，保证有完整的树形。 3、乔木土球应采用树皮、灌木、草皮等覆盖装饰，收口圆整、美观，无建筑垃圾或杂草。 4、同类乔木规格应统一，高度、胸径、蓬径基本一致。 5、乔木胸径允许偏差值[－10，+∞]mm。 6、支撑规格、材料统一，顺直美观、无污染无破损。 7、支撑固定形式统一，大乔胸径采用“井”字型，中乔胸径采用“扁担”型，同类乔木支撑高度一致。 8、支撑固定牢固、采用镀锌铁丝绑扎，不损坏苗木。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
2 |  | 球形灌木 | 重大观感缺陷： 1、明显枯死、严重脱脚（受损面积30%以上）。 2、严重病虫害：明显、多处虫卵。 精细化： 1、球类灌木须光面球形、紧密不脱脚，无明显脱脚、不偏冠、无枯枝。 2、散本团型灌木枝叶分布匀称，树形优美、树冠完整。 3、球类灌木须光面球形、紧密不脱脚，无明显脱脚、不偏冠、无枯枝。 4、散本团型灌木枝叶分布匀称，树形优美、树冠完整。 5、种植密度均匀不露土。 6、线形流畅，收边设置边沟或挡土条。 7、无垃圾，无污染、无虫害、无枯死、无倒伏、无踩踏。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
3 |  | 草坪 | 精细化： 1、整体观感无枯死、无明显色差、无病害、无建筑垃圾、无杂草。 2、草皮草种搭配相同，草叶长宽、疏密均匀一致，严禁不同种类草皮混铺。 3、草皮铺种衔接整齐，无明显接缝，大面平整无凹坑。 4、草皮修剪适度，不漏根不倒伏，大面平整。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
4 |  | 土质及地形 | 功能缺陷： 1、非合格种植土。 2、种植土内存有建筑垃圾。 精细化： 1、土方造型遵循先缓后急，坡度自然，无生硬突兀感。 2、无明显凹坑，无积水。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
5 | 大面铺装 | 沥青 | 功能缺陷： 1、沉降开裂。 2、脱粒。 精细化： 1、面层沥青油饱满，无开槽、无破损、无修补、无污染。 2、面层细沥青应采用细粒或沙粒混合料，粒径<5mm。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
6 |  | 路牙/路缘石 | 功能缺陷： 1、未施工基层。 精细化： 1、大面平整无明显高低差，对缝整齐，错缝均匀，勾缝饱满。 2、材质一致无色差，表面光洁无污染无返碱，无断裂无破损。 3、圆弧段弧度自然，路牙应采用工厂预制或双面切割，大小均匀、观感对称美观。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
7 |  | 铺装排版 （石材、PC、砖材、塑胶等） | 精细化： 1、排版科学合理，对缝整齐，错缝均匀，异形板块应定制加工，尽量规避“碎角”、“小料”的出现。 2、不规则铺贴以五边形、六边形为主，规避“十”、“一”、“丁”字缝、“锯齿”缝。 3、卵石铺装应挑选颗粒均匀的卵石。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
8 |  | 铺装质量 （石材、PC、砖材、塑胶等） | 功能缺陷： 1、未施工基层。 精细化： 1、大面平整无明显高低差，缝隙顺直，勾缝饱满。 2、材质一致无色差，表面光洁无污染无返碱，无断裂无破损。 3、烧结砖或粘土砖等预制材料铺装完成后，采用粗沙扫缝，严禁水泥砂浆勾缝。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
9 | 其他构造 | 异型石材 | 重大观感缺陷： 1、异形板块未进行定制加工。 2、圆弧段弧度不自然、不顺直。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
10 |  | 基层厚度 | 功能缺陷： 1、混凝土厚度不小于设计值1cm。 2、碎石基层厚度不小于设计值3cm。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^3）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
11 |  | 台阶 | 功能缺陷： 1、未施工基层。 精细化： 1、台阶的侧面必须采用和踏步面相同的材料封闭，严禁基础裸露。 2、台阶踏步找坡合理、无倒坡、无积水。 3、台阶高度分布均匀，不大于150mm，不小于100mm，多层台阶需对缝。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
12 |  | 汀步 | 功能缺陷： 1、未施工基层。 精细化： 1、汀步排版线形坡度自然流畅，间距合理一致，安装平整，行走顺畅。 2、汀步踏面应略高于周边土面，基础不外露，无断裂无破损、铺贴牢固无松动。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
13 |  | 压顶石材 （坐凳、挡墙、树池等） | 功能缺陷： 1、破损、脱落。 精细化： 1、直角转角处采用L型直角铺，严禁对角拼接。 2、石材边口采用预制圆弧角或进行磨边、倒角处理。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
14 |  | 铁艺 （大门、栏杆、廊架） | 功能缺陷： 1、未前置预埋固定件（不允许后置埋件）。 2、方通铁件未满焊封口。 3、铁艺连接点与铁艺预埋件明显错位。 精细化： 1、铁艺表面无明显碰伤、流坠、掉漆、起皮、污染现象。 2、铁件加工须采用满焊封口工艺，焊缝应打磨平整并做好防锈处理。 3、铁艺门须3点及以上固定点，门上配有插鞘、锁扣和地鞘。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
15 |  | 井盖 （隐形井盖、种植井盖） | 功能缺陷： 1、未采用双层井盖承重。 精细化： 1、井盖安装平稳无松动、无破损且满足承载要求，井盖之间增加柔性材料减震。 2、硬质铺装面隐形井盖上的铺装材料排版与周边一致，铺装平整，缝宽均匀。 3、井盖严禁设置在楼栋入口、儿童游乐区等人流密集和停车位区域，严禁跨越两种界面。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
16 |  | 雨水篦子/排水沟 | 功能缺陷： 1、破损、变形。 精细化： 1、所有雨水篦子须预埋边框、安装牢固，无松动。 2、车行道路、广场雨水口篦子必须选用重型雨水篦子，承重≧20吨。 3、雨水井内壁须粉刷收光，沉沙池深度应>150mm，且井内无垃圾、泥沙阻塞。 4、线性排水沟顺直，应覆盖滤网或卵石，无垃圾、泥沙阻塞。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
17 |  | 竹木/防腐木 | 功能缺陷： 1、未进行六面防腐工艺。 2、封闭的空腔未设置排水措施或木龙骨未与水隔离。 精细化： 1、板块与板块之间缝隙均匀大小一致，无明显接缝高低差。 2、采用铜钉或不锈钢钉，钉眼呈同一直线或弧线。 3、漆面颜色一致无色差，板块无边角料、无毛刺。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
18 |  | 景墙 | 功能缺陷： 1、破损、脱落。 精细化： 1、景墙标识及装饰（小区名、楼栋号、单元号等）安装端正、牢固、美观。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
19 |  | 停车位 | 功能缺陷： 1、采用植草砖或植草格。 精细化： 1、停车位出口与道路标高应相同，标高不同时应采用找坡方式处理。 2、多个停车位之间应设置明显分隔标识，标准车位长度（>5.4m）、宽度（>2.4m）满足规范要求。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
20 |  | 游乐设施/运动器材 | 功能缺陷： 1、存在安全隐患，安装不牢固，设施损坏，周边安全距离<2m等。 精细化： 1、严禁安装基础露出（符合设计的除外），外漏螺栓需采用防锈处理。 2、设施无泛锈、无掉漆。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
21 | 交接做法 | 石材阳角拼角 | 精细化： 1、石材阳角采用海棠角拼接，大小一致、顺直。 2、勾缝均匀密实，颜色应与石材色系相近。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
22 |  | 软硬景交接 | 精细化： 1、铺装基础的侧面收口、护角避免过大，宽度<50mm,低于饰面20－30mm。 2、回土面低于铺装面1cm-2cm，或在交接面设置挡土条。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
23 |  | 不同材质铺装交接 | 精细化： 1、不同铺装材料的衔接自然，整齐，无明显高低差、弧形平顺紧密，直线挺直。 2、不同材料交接处咬色清晰，无相互污染，留缝做法需保持缝隙均匀一致。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
24 |  | 立面与平面交接 | 精细化： 1、立面铺装应落在平面铺装上，严禁出现朝天缝。 2、接缝均匀、平直、缝宽<5mm。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
25 | 机电 | 室外配电箱 | 功能缺陷： 1、箱体未采用不锈钢材质或箱体生锈。 精细化： 1、室外配电箱基础应高于周边场地20cm，美化处理，并设置检修通道。 2、室外配电箱安装牢固，并设置警示标志，采用铜质锁具。 3、箱内部线路清晰，回路正确，标注清楚。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
26 |  | 室外灯具及照明 | 精细化： 1、灯具安装牢固无晃动、垂直无歪斜，表面无污染、掉漆、生锈等现象。 2、所有灯具点位合理，不与绿植点位冲突，不影响观感及使用功能。 3、灯具基础严禁裸露，需美化处理，固定螺栓需进行防锈处理。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
27 |  | 水景 | 功能缺陷： 1、水下灯具防水等级不满足IP68。2、水下安全电压大于12V。 精细化： 1、水景跌落水口平滑顺直，出水平顺，无挂流或阴湿。 2、水下灯具布置合理，间距均匀。 3、水下灯具安装牢固、无损坏、周边密封严实到位。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
28 |  | 绿化取水点 | 功能缺陷： 1、未采用铜制取水口。 精细化： 1、取水点的位置合理，距硬化面＜500mm。 2、取水点要和周边种植紧密结合。 3、取水点有排水引流措施（采用内腔排水或附近增设雨水井）。 | 全区域总计5个测点，按问题发生数量（连续区域<1m^2）计取不合格点。 |  |  |  |  | /
质量缺陷-景观 |  |  |  |  | / | / | / | / | /

## 质量缺陷-隐藏 (hidden)
质量缺陷检查评分表
|  |  |  | B | A
一级目录 | 二级目录 | 归属分类 | 三级目录 | 子项合格率 | 大项合格率
室内毛坯 | 入户门 | * | 功能缺陷 | / | /
|  | * | 重大观感缺陷
|  | * | 精细化
| 铝合金/塑钢门窗 | * | 功能缺陷 | /
|  | * | 重大观感缺陷
|  | * | 精细化
| 栏杆 | * | 功能缺陷 | /
|  | * | 精细化
| 墙顶面（抹灰、腻子） | * | 功能缺陷 | /
|  | * | 重大观感缺陷
|  | * | 精细化（顶面）
|  | * | 精细化（墙面）
| 地面 | * | 功能缺陷 | /
|  | * | 重大观感缺陷
|  | * | 精细化
| 防水 | * | 功能缺陷 | /
|  | * | 精细化
| 空调洞 | * | 功能缺陷 | /
|  | * | 精细化
| 烟道 | * | 功能缺陷 | /
|  | * | 精细化
| 修补方式 | * | 功能缺陷 | /
|  | * | 精细化
| 部品与结构面收口 （门、窗、栏杆） | * | 精细化 | /
| 管根收口 | * | 精细化 | /
| 强/弱电箱 | * | 精细化 | /
| 开关/插座/面板 | * | 功能缺陷 | /
|  | * | 精细化
| 管道 | * | 功能缺陷 | /
|  | * | 精细化
| 地暖(集分水器) | * | 精细化 | /
| 照明 | * | 精细化 | /
| 地漏 | * | 功能缺陷 | /
|  | * | 精细化
| 室内渗漏 | * | 功能缺陷 | /
公区 | 首层大堂 | * | 大堂门窗/幕墙 | / | /
|  | * | 吊顶/涂料 | /
|  | * | 瓷砖/石材 （墙地砖、背景墙、电梯门套等） | /
|  | * | 信报箱 | /
|  | * | 其他装饰 （软包、壁纸等） | /
| 屋面 | * | 屋面地坪 | /
|  | * | 屋面排水设施 | /
|  | * | 屋面女儿墙 | /
|  | * | 屋面基础 （管道、桥架、设备） | /
| 电梯厅 | * | 吊顶/涂料 | /
|  | * | 墙地砖 | /
|  | * | 电梯门套 | /
|  | * | 电梯轿厢保护 | /
|  | * | 电梯门槛石 | /
| 楼梯间及连廊 | * | 墙顶面/涂料 | /
|  | * | 地面 | /
|  | * | 楼梯踏步 | /
|  | * | 栏杆/栏板 | /
|  | * | 滴水线/鹰嘴 （楼梯、连廊） | /
|  | * | 管井 | /
| 机电 | * | 桥架、管线 （电梯厅、楼梯间、连廊、管井） | /
|  | * | 防火门 （消防通道、管井门） | /
|  | * | 消防箱 | /
|  | * | 照明/标识 | /
|  | * | 正压送风口 | /
|  | * | 屋面管线/桥架 | /
|  | * | 避雷针 | /
|  | * | 风帽 | /
| 地库 | * | 出入口 | /
|  | * | 地库地坪 | /
|  | * | 地库净高 | /
|  | * | 墙顶面 | /
|  | * | 机房 | /
|  | * | 排水系统 | /
|  | * | 桥架/管线 | /
|  | * | 车档/护角 | /
|  | * | 划线/标识 | /
外立面 | 整体观感 | * | 建筑散水 | / | /
|  | * | 涂料/石材 | /
|  | * | 外立面平整度 （不区分外墙材质） | /
|  | * | 外立面色差 （不区分外墙材质） | /
|  | * | 分格缝 | /
|  | * | 外立面阴阳角 | /
| 细部观感 | * | 单元入口 | /
|  | * | 其他立面 （女儿墙、机房、屋面隔墙等非主要立面） | /
|  | * | 外置构件 （阳台/窗台/空调板/线条等） | /
|  | * | 外立面孔洞 | /
|  | * | 滴水线/鹰嘴 （外窗/阳台/屋面梁等） | /
|  | * | 不同材质交接面 | /
| 外立面部品 | * | 外窗 | /
|  | * | 外立面百叶 | /
|  | * | 临空栏杆 （阳台/屋面） | /
|  | * | 雨棚 （首层/屋面） | /
|  | * | 外立面立管 （燃气管/空调水管/雨水管等） | /
景观 | 绿植 | * | 乔木 | / | /
|  | * | 球形灌木 | /
|  | * | 草坪 | /
|  | * | 土质及地形 | /
| 大面铺装 | * | 沥青 | /
|  | * | 路牙/路缘石 | /
|  | * | 铺装排版 （石材、PC、砖材、塑胶等） | /
|  | * | 铺装质量 （石材、PC、砖材、塑胶等） | /
| 其他构造 | * | 异型石材 | /
|  | * | 基层厚度 | /
|  | * | 台阶 | /
|  | * | 汀步 | /
|  | * | 压顶石材 （坐凳、挡墙、树池等） | /
|  | * | 铁艺 （大门、栏杆、廊架） | /
|  | * | 井盖 （隐形井盖、种植井盖） | /
|  | * | 雨水篦子/排水沟 | /
|  | * | 竹木/防腐木 | /
|  | * | 景墙 | /
|  | * | 停车位 | /
|  | * | 游乐设施/运动器材 | /
| 交接做法 | * | 石材阳角拼角 | /
|  | * | 软硬景交接 | /
|  | * | 不同材质铺装交接 | /
|  | * | 立面与平面交接 | /
| 机电 | * | 室外配电箱 | /
|  | * | 室外灯具及照明 | /
|  | * | 水景 | /
|  | * | 绿化取水点 | /

## 淋蓄水测试-隐藏 (hidden)
淋蓄水测试检查评分表
A
一级目录 | 二级目录 | 归属分类 | 三级目录 | 大项合格率
外窗（淋水） | # | * | # | /
外墙（淋水） | # | * | # | /
卫生间（蓄水） | # | * | # | /
阳露台（蓄水） | # | * | # | /
地下室 | # | * | # | /
屋面（蓄水） | # | * | # | /
下水管通球 | # | * | # | /
地漏通水 | # | * | # | /
给水管打压（精装） | # | * | # | /
地暖管打压 | # | * | # | /

## 2防渗漏管理
防渗漏管理 | 评估分项 | 检查数量 | 总检查数量 | 渗漏数量 | 测区1 | 测区2 | 测区3 | 渗漏率 | 合格率 | 备注 （不合格点位）
| 外窗（淋水） | 30 | / | / |  |  |  | / | / | 、
| 外墙（淋水） | 30 | / | / |  |  |  | / | /
| 卫生间（蓄水） | 30 | / | / |  |  |  | / | /
| 阳露台（蓄水） | 30 | / | / |  |  |  | / | /
| 地下室 | 40 | / | / |  |  |  | / | /
| 屋面（蓄水） | 30 | / | / |  |  |  | / | /
| 下水管通球 | 12 | / | / |  |  |  | / | /
| 地漏通水 | 12 | / | / |  |  |  | / | /
| 给水管打压 | 12 | / | / |  |  |  | / | /
| 地暖管打压 | 12 | / | / |  |  |  | / | /
| —— | —— | / | / |  |  |  | / | /
|  | 土建单位 |  | 检查数量 | / | / | /
|  |  |  | 渗漏数量 | / | / | /
|  |  |  | 合格率 | / | / | /
|  | 门窗单位 |  | 检查数量 | / | / | /
|  |  |  | 渗漏数量 | / | / | /
|  |  |  | 合格率 | / | / | /

## 3形象进度 (hidden)
形象进度
序号 | 检查分项 | 子项 |  | 一级权重 | 二级权重 | 三级权重 | 计算权重 | 评定标准 | 检查范围及评定标准说明 | 分项得分
1 | 室内 （30%） | 进户门 （10%） |  | 30% | 10% | 100% |  | 1、满分：安装完成，收边收口完成，保护完成； 2、合格：安装完成，收边收口完成，保护未完成 3、不合格：安装未完成或收边收口未完成。 | 1、收边收口：塞缝、打胶等。 |  | / | /
2 |  | 外窗 （10%） |  | 30% | 10% | 100% |  | 1、满分：安装完成，收边收口完成，保护完成； 2、合格：安装完成，收边收口完成，保护未完成。 3、不合格：安装未完成或收边收口未完成。 | 1、收边收口：塞缝、打胶等。 |  | /
3 |  | 墙面 （20%） | 乳胶漆（50%） | 30% | 20% | 50% |  | 1、满分：面层完成，达到交付标准； 2、80%：底涂完成，面层完成量>80%，无进度风险； 3、50%：底涂完成，面层完成量>50%，存在进度风险； 4、不合格：底涂未完成。 | 1、毛坯交付标准：抹灰、腻子等。 2、精装交付标准：乳胶漆、壁纸。 |  | /
|  |  | 壁纸（50%） | 30% | 20% | 50% |  | 1、满分：面层完成，达到交付标准； 2、80%：底涂完成，面层完成量>80%，无进度风险； 3、50%：底涂完成，面层完成量>50%，存在进度风险； 4、不合格：底涂未完成。 | 1、毛坯交付标准：抹灰、腻子等。 2、精装交付标准：乳胶漆、壁纸。 |  | /
4 |  | 地面 （20%） |  | 30% | 20% | 100% |  | 1、满分：面层完成，达到交付标准； 2、合格：面完成量>70%； 3、不合格：基层未完成，或面层完成量<70%。 | 1、毛坯交付标准：砼找平层。 2、精装交付标准：地砖、地板。 3、允许未完项：踢脚线。 |  | /
5 |  | 顶棚 （20%） |  | 30% | 20% | 100% |  | 1、满分：面层完成，达到交付标准； 2、合格：吊顶及线条完成，面层完成量>70%； 3、不合格：吊顶及线条未完成，或面完成量<70%。 | 1、毛坯交付标准：腻子。 2、精装交付标准：乳胶漆。 |  | /
6 |  | 户内门 （10%） |  | 30% | 10% | 100% |  | 1、满分：安装完成，收边收口完成，； 2、合格：安装完成，收边收口完成，。 3、不合格：安装未完成。 | 1、收边收口：塞缝、打胶等。 |  | /
7 |  | 户内部品 （10%） |  | 30% | 10% | 100% |  | 1、满分：安装完成，收边收口完成，。 2、合格：安装完成，收边收口未完成，。 3、不合格：安装未完成。 | 1、毛坯：栏杆。 2、精装：栏杆、厨卫电器、五金、收纳等。 3、允许未完项：打胶。 |  | /
8 | 公区 （25%） | 大堂（25%） | 墙顶地（50%） | 25% | 25% | 50% |  | 1、满分：交付面完成，收边收口完成； 2、合格：交付面完成量>90%，收边收口未完成； 3、不合格：交付面完成量<90%。 | 1、交付面：涂料、瓷砖。 2、收边收口：涂料分色、瓷砖勾缝、打胶等。 |  | / | /
9 |  |  | 门窗类（50%） | 25% | 25% | 50% |  | 1、满分：门窗安装完成，收边收口完成； 2、合格：门窗安装完成，收边收口未完成； 3、不合格：门窗安装未完成。 | 1、门窗：单元门、消防门、幕墙等。 1、收边收口：塞缝修补、打胶、玻璃补片等。 2、允许未完项：门禁系统。 |  | /
10 |  | 电梯厅（25%） | 墙顶地（50%） | 25% | 25% | 50% |  | 1、满分：交付面完成，收边收口完成； 2、合格：交付面完成量>90%，收边收口未完成； 3、不合格：交付面未完成量<90%。 | 1、交付面：涂料、乳胶漆、瓷砖、石材等。 2、收边收口：涂料分色、瓷砖勾缝、打胶、公示牌、信报箱等。 |  | /
11 |  |  | 门窗类 （50%） | 25% | 25% | 50% |  | 1、满分：门窗安装完成，收边收口完成； 2、合格：门窗安装完成，收边收口未完成； 3、不合格：门窗安装未完成。 | 1、门窗：电梯门及门套、公区窗、管井门等。 1、收边收口：塞缝、油漆修补、打胶等。 |  | /
12 |  | 楼梯间及连廊（15%） | 墙顶地（50%） | 25% | 15% | 50% |  | 1、满分：交付面完成，收边收口完成； 2、合格：交付面完成量>90%，收边收口未完成； 3、不合格：面涂/面漆/面砖未完成量<90%。 | 1、收边收口：涂料分色、瓷砖勾缝、打胶等。 |  | /
13 |  |  | 门窗栏杆类 （50%） | 25% | 15% | 50% |  | 1、满分：门窗栏杆安装完成，收边收口完成； 2、合格：门窗栏杆安装完成，收边收口未完成； 3、不合格：门窗栏杆安装未完成。 | 1、门窗：防火门、公区窗。 2、栏杆：楼梯栏杆、连廊栏杆栏板。 2、收边收口：塞缝修补、打胶、涂料修补等。 |  | /
14 |  | 机电 （15%） | 管线安装（70%） | 25% | 15% | 70% |  | 1、满分：管线安装及调试完成； 2、合格：管线安装完成，阀门/挂表未完成或调试未完成； 3、不合格：管线安装未完成。 | 1、管线：强弱电、自来水、消防。 |  | /
15 |  |  | 封堵及修补（30%） | 25% | 15% | 30% |  | 1、满分：封堵完成，交付面层完成； 2、合格：封堵完成，交付面层未完成； 3、不合格：封堵未完成。 | 1、交付面：毛坯面、粉刷面、涂料面 |  | /
16 |  | 地下车库（20%） | 地坪（30%） | 25% | 20% | 30% |  | 1：满分：交付面完成； 2、合格：混凝土找平层完成； 3、不合格：混凝土找平层未完成。 | 1：交付面：金刚砂、环氧树脂等。 2、允许未完项：标识、划线、车档、护角。 |  | /
17 |  |  | 墙面及顶面（30%） | 25% | 20% | 30% |  | 1：满分：交付面完成，收边收口完成； 2、合格：交付面完成，收边收口未完成； 3、不合格：交付面未完成。 | 1、交付面：涂料等。 2、收边收口：涂料分色、标识、管线封堵、修补。 |  | /
18 |  |  | 机电管线（40%） | 25% | 20% | 40% |  | 1、满分：管线安装及调试完成； 2、合格：管线安装完成，阀门/挂表未完成或调试未完成； 3、不合格：管线安装未完成。 | 1、管线：强弱电、自来水、消防。 |  | /
19 | 外立面 （20%） | 墙根 （15%） |  | 20% | 15% | 100% |  | 1、满分：墙根散水结构完成，墙根涂料收口完成； 2、合格：墙根散水结构完成，墙根涂料手口未完成； 3、不合格：墙根散水结构未完成。 | # |  | / | /
20 |  | 主立面 （60%） |  | 20% | 60% | 100% |  | 1、满分：外架拆除完成，交付面完成。 2、合格：外架拆除完成，交付面完成量>90%； 3、不合格：外架拆除未完成或交付面完成量<90%。 | 1、交付面：涂料、石材、幕墙等。 2、允许未完项：零星修补。 |  | /
21 |  | 屋面 （25%） |  | 20% | 25% | 100% |  | 1、满分：地坪保护层完成，女儿墙交付面完成； 2、合格：地坪保护层完成，女儿墙交付面完成量>70%。 3、不合格：地坪保护层未完成或大面开裂起皮需重新施工。 | 1：交付面：涂料、石材、幕墙等。 |  | /
22 | 景观 （10%） | 硬景（50%） | 道路 （40%） | 10% | 50% | 40% |  | 1、满分：交付面完成，路缘石完成； 2、合格：砼基层完成，交付面层未完成； 3、不合格：砼基层未完成。 | 1、道路：主要车行道和人行道。 2、允许未完项：地面标识划线。 |  | / | /
23 |  |  | 铺装 （40%） | 10% | 50% | 40% |  | 1、满分：园区主要活动区完成，铺装完成量>90%； 2、合格：园区主要活动区未完成，铺装完成量>50%； 3、不合格：园区铺装完成量<50%。 | 1、主要活动区：行走路径和楼栋周边可视范围内。 2、允许未完项：勾缝、铣槽。 |  | /
24 |  |  | 围墙铁艺 (20%) | 10% | 50% | 20% |  | 1、满分：围挡结构完成，交付面完成； 2、合格：围挡结构完成，交付面未完成。 3、不合格：围挡结构未完成。 | # |  | /
25 |  | 软景（50%） | 回土堆坡 （60%） | 10% | 50% | 60% |  | 1、满分：园区主要活动区回土及堆坡完成，建筑垃圾清理完成； 2、合格：园区主要活动区回土完成，堆坡未完成或建筑垃圾清理未完成； 3、不合格：园区主要活动区回土未完成。 | 1、主要活动区：行走路径和楼栋周边可视范围内。 |  | /
26 |  |  | 绿植 （40%） | 10% | 50% | 40% |  | 1、满分：大中型乔灌木全部完成； 2、合格：大中型乔灌木完成量>70%； 3、不合格：大中型乔灌木完成量<70%。 | 1、主要活动区：行走路径和楼栋周边可视范围内。 |  | /
27 | 机电（15%） | 消防系统（消防控制室、消防水泵房、稳压水箱间等） |  | 15% | 20% | 100% |  | 1、满分：设备安装完成，主要使用功能可实现，调试完成； 2、合格：设备安装完成，主要使用功能可实现。 3、不合格：设备安装未完成。 | 1、设备房内设备安装完成，主要使用功能可实现 |  | / | /
28 |  | 给排水系统（生活水泵房等） |  | 15% | 20% | 100% |  | 1、满分：设备安装完成，主要使用功能可实现，调试完成； 2、合格：设备安装完成，主要使用功能可实现。 3、不合格：设备安装未完成。 | 1、设备房内设备安装完成，主要使用功能可实现 |  | /
29 |  | 通风空调系统（空调机房等） |  | 15% | 20% | 100% |  | 1、满分：设备安装完成，主要使用功能可实现，调试完成； 2、合格：设备安装完成，主要使用功能可实现。 3、不合格：设备安装未完成。 | 1、设备房内设备安装完成，主要使用功能可实现 |  | /
30 |  | 强电系统（专用配电室等） |  | 15% | 20% | 100% |  | 1、满分：设备安装完成，主要使用功能可实现，调试完成； 2、合格：设备安装完成，主要使用功能可实现。 3、不合格：设备安装未完成。 | 1、设备房内设备安装完成，主要使用功能可实现 |  | /
31 |  | 智能化系统（中控室等） |  | 15% | 20% | 100% |  | 1、满分：设备安装完成，主要使用功能可实现，调试完成； 2、合格：设备安装完成，主要使用功能可实现。 3、不合格：设备安装未完成。 | 1、设备房内设备安装完成，主要使用功能可实现 |  | /
形象进度得分汇总 | [9 empty] | /

## 形象进度-隐藏 (hidden)
形象进度检查评分表
|  |  |  | D | B | A
一级目录 | 二级目录 | 归属分类 | 三级目录 | 子项合格率 | 子项合格率 | 大项合格率
室内 | 进户门 | * | # | / | / | /
| 外窗 | * | # | / | /
| 墙面 | * | 乳胶漆 | / | /
|  | * | 墙纸 | /
| 地面 | * | # | / | /
| 顶棚 | * | # | / | /
| 户内门 | * | # | / | /
| 户内部品 | * | # | / | /
公区 | 大堂 | * | 墙顶地 | / | / | /
|  | * | 门窗类 | /
| 电梯厅 | * | 墙顶地 | / | /
|  | * | 门窗类 | /
| 楼梯间及连廊 | * | 墙顶地 | / | /
|  | * | 门窗栏杆类 | /
| 机电 | * | 管线安装 | / | /
|  | * | 封堵及修补 | /
| 地下车库 | * | 地坪 | / | /
|  | * | 墙面及顶面 | /
|  | * | 机电管线 | /
外立面 | 外立面 | * | 墙根 | / | / | /
|  | * | 主立面 | /
|  | * | 屋面 | /
景观 | 硬景 | * | 道路 | / | / | /
|  | * | 铺装 | /
|  | * | 围墙铁艺 | /
| 软景 | * | 回土堆坡 | / | /
|  | * | 绿植 | /
机电 | 消防系统 | * | # | / | / | /
| 给排水系统 | * | # | / | /
| 通风空调系统 | * | # | / | /
| 强电系统 | * | # | / | /
| 智能化系统 | * | # | / | /

## 红线管理
红线管理 | 问题类别 | 红线内容说明 | 整改期限
| 一类问题 | 1、基坑变形监测报告（大于3个周期）不及时、不真实、缺失； 监测数据报警累计值达到或超过设计与规范要求，无针对性处理措施或措施未执行。 | 7天
|  | 2、车库顶板局部施工荷载（含材料堆放、车辆运输、土方堆填等）无方案且超过设计荷载要求，且无有效措施。 | 7天
|  | 3、后浇带未独立搭设支撑； 后浇带支撑在浇筑砼前拆除；悬挑构件在砼未达到 100%强度前拆除支撑 | 14天
|  | 4、渗漏合格率低于80%（单项合格率低于80%） | 14天
|  | 5、空鼓合格率低于80%（土建过程、精装过程、品质排查、交付评估均适用） | 30天
|  | 6、出现两处及以上楼板厚度负偏差大于10mm，且合格率低于80% | 14天
|  | 7、现场抹灰采用非法添加剂（除配合比以外的材料均视为非法添加剂，如砂浆王）或抹灰强度不足（现场使用空鼓锤对抹灰墙面进行划动，若出现大面积落灰、落砂，则判定为强度不足） | 14天
|  | 8、卫生间应设导墙处未设导墙，卫生间四周导墙高度不满足：门口除外，高于相邻结构板面200mm（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 9、外窗抹灰收口及塞缝后存在贯通型裂缝、渗漏（淋水试验）；塞缝前应撕去与塞缝材料接触部位的包装纸；固定片安装应形成外低内高；安装完成后，清理窗框木楔或各类垫块，塞缝材料符合设计要求（需提供书面文件）；塞缝不密实，发泡外露切割；（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 10、梁、柱受力主筋规格、数量与设计要求不符；（质量风险评估扣分达C档） | 1天
|  | 11、品质排查形象进度合格率低于40分 | /
| 二类问题 | 1、超过一定规模的分部分项工程专项施工方案未进行专家论证，或者论证后未按照专家评审意见进行方案调整，或未按确定方案实施。 | 7天
|  | 2、地下室外墙未按规范要求设止水螺杆使用普通螺杆；端头处理不合规范、或螺杆切割后高出墙面（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 3、屋面、露台建筑完成面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 4、①阳露台、空调机位应设砼导墙（反坎）而未设置；②阳露台、空调机位砼导墙（反坎）高度不满足：1）阳台四周（门口除外）完成面与阳台建筑完成面高差不小于50mm；2）露台四周（门口除外）高于结构板面200mm，完成面高差不小于100mm； 3）外墙集中排水空调板靠室内墙根部高于建筑完成面100mm；③外墙裸露外挑线条根部未设置（宽度超过200mm，长度超过3m的线条适用）（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 5、导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝隙、漏水等；特别是竖向结合面）（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 6、导墙用木块、砖块等作为内撑，或用铁丝穿模，或使用普通螺杆（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 7、挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞封堵、或封堵做法和质量不合规、结构缺陷修补和杂物清理不到位（含高低差用水泥砂浆填补）（外墙螺杆洞封堵）（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 8、管道、烟道吊洞成型质量差存在蜂窝麻面、孔洞、渗漏，吊洞方式不合理含铁丝吊洞（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 9、窗框与钢副框间未打发泡胶，现场对外露发泡胶进行切割处理（质量风险评估扣分达C档） | 14天
|  | 10、防水厚度达不到设计要求（增加实测指标，小于设计值）（质量风险评估扣分达C档） | 14天
特别说明： 1、触犯一类问题红线扣项目综合得分 5分； 2、每三条二类问题红线升级为一条一类问题红线； 3、一类问题总部督办，二类问题区域督办。