## 幕墙工程计算表
项目名称 |  |  |  |  | 标段名称
监理单位 |  |  |  |  | 幕墙单位
施工阶段 |  |  |  |  | 检查范围
标段面积 |  |  |  |  | 评估日期
评估主要结果
实测实量（40%） | 埋件系统 | 层间封堵、保温与避雷 | 石材幕墙 | 玻璃幕墙 | 金属幕墙 | 实测实量
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
质安评估（35%） | 防渗漏 | 施工工艺 | 幕墙质量风险 | 质量风险 | 安全生产扣减分 | 质安检查
| 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100%
材料管理（15%） | 100%
内业资料 （10%） | 100%
标段得分 | #DIV/0!
备注：（如对检查存有异议，可在此说明）
评估组组长 （签名） |  |  |  |  | 项目工程负责人（签名）

## 幕墙实测实量计算表
幕墙专项实测实量检查表
项目名称 |  | 施工阶段 |  |  | 参评标段名称 | [5 empty] | 施工单位 | 项目负责人（签名）
检查部位 |  |  | 参评标段范围 | [7 empty] | 监理单位 | 检查时间
检查项目 |  | 指标 | 子项合格率 | 检查标准 | 试用规范 | 测区 | 测点 | 计算点 | 计算数据-0：合格，1：不合格 | 记录点
幕墙工程 | 埋件系统 | 预埋件 | #DIV/0! | 随机抽查相邻埋件为一个测区，构件全数观察检查： 埋件偏差检查，标高偏差不大于10mm,位置偏差不大于20mm | JGJ133-2001第7.2.4条 | 10 | 10 | 10
|  | 后置埋件 | #DIV/0! | 随机抽查相邻埋件为一个测区，构件全数观察检查： 锚栓的类型、规格、数量、布置和锚固深度必须符合设计和有关标准规定;埋设锚栓的基层应符合设计要求; | JGJ102-2003第5.5.8；JGJ145-2013第7.1； JGJ145-2013第3.1; | 10 | 10 | 10
| 埋件系统 |  | #DIV/0!
| 层间封堵、保温与避雷 | 层间封堵材料 | #DIV/0! | 随机抽查3层，一个面一个测点累计10个测点，全数检查：耐热钢板厚度不小于1.5mm，防火岩棉厚度不小于100mm； | JGJ102-2003第4.4；JGJ133-2001第4.4条 | 10 | 10 | 10
|  | 施工工艺 | #DIV/0! | 随机抽查3层，一个面一个测区累计20个测点，全数检查：幕墙与其周边防火分隔构件的缝隙、与楼板或隔墙外沿边间的缝隙、与实体墙面洞口边缘间的缝隙等应进行防火设计封堵；衬托板与主体结构、幕墙结构及衬托板之间的缝隙宜填充防火密封材料，保证稳定性 | JGJ102-2003第4.4；JGJ133-2001第4.4条 | 10 | 20 | 20
|  | 保温要求 | #DIV/0! | 随机抽查3层，一个面一个测点累计10个测点，全数检查：采用岩棉、矿棉、玻璃棉等符合防火设计要求的材料作为隔热保温材料；保温应固定牢固密实，无脱落现场 | DGJ08-56-2012.3.13； | 10 | 10 | 10
|  | 避雷 | #DIV/0! | 随机抽查3层，一个面一个，测点累计10个测点，全数检查；幕墙的防雷是否符合规范要求，均压环设置，搭接长度； | DGJ08-56-2012.8 | 6 | 6 | 6
| 层间封堵、保温与避雷 |  | #DIV/0!
| 石材幕墙 | 钢材 | #DIV/0! | 随机抽查一层，每相邻分隔为一个测区，构件全数检查： 镀锌层表面：应平滑、无滴瘤、粗糙、锌刺、起皮、残留的溶剂渣，厚度要求70UM,偏差10%； 主要受力钢材厚度：立柱、横梁用钢型材的壁厚不应小于3.5mm； | JGJ133-2001第5.7.1条；GB/T13912-2002第3.1条 | 10 | 20 | 20
|  | 石材 | #DIV/0! | 随机抽查一层，每相邻分隔为一个测区，构件全数检查： 石材连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷；其他部位崩边不大于5*20mm，缺角不大于20mm，修补后的石材不宜用在立面明显部位。 | JGJ133-2001第6.3.1条 | 10 | 10 | 10
|  | 横梁平整度 | #DIV/0! | 随机抽查一层，每相邻分隔为一个测区，构件全数检查： 允许偏差不大于1mm | JGJ133-2001第7.3.3条 | 20 | 20 | 20
|  | 施工工艺 | #DIV/0! | 随机抽查一层，每相邻分隔为一个测区，构件全数检查： 上下立柱之间应采用芯柱连接，芯柱与立柱应紧密接触，芯柱与下柱之间应采用不锈钢螺栓固定； 横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接，横梁与立柱之间应有一定的相对位移； 立柱应采用螺栓与角码连接，立柱与角码采用不同材料应采用绝缘垫片分隔； | JGJ133-2001第5.7.2条；JGJ133-2001第5.6.6条；JGJ133-2001第5.7.11条； | 20 | 20 | 20
|  | 焊缝质量 | #DIV/0! | 随机抽查一层，每相邻分隔为一个测区，构件全数检查：观察：焊缝平整光顺，无弧坑、咬边、裂缝； | GB50205:5.2.8条 | 10 | 10 | 10
|  | 防腐质量 | #DIV/0! | 随机抽查一层，每相邻分隔为一个测区，构件全数检查：观察：现场焊接、切割的破损、暴露修补完全、端口处； | GB50205:14.1-2条 | 10 | 10 | 10
|  | 幕墙表面平整度 | #DIV/0! | 随机抽查二层，光面不大于2mm，麻面不大于3mm； | DGJ08-56-2012.22.4.3-8表 | 10 | 10 | 10
|  | 接缝高低差 | #DIV/0! | 随机抽查二层，不大于1mm； | DGJ08-56-2012.22.4.3-8表 | 10 | 10 | 10
|  | 胶缝表观质量 | #DIV/0! | 随机抽查二层，观察：板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡；表面应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直,胶厚度不应小于3.5mm | JGJ133-2001.3.4，GB16776 JGJ/T139-2001.2.5.3条 | 10 | 10 | 10
| 石材幕墙 |  | #DIV/0!
| 玻璃幕墙 | 框支撑式 立柱与横梁厚度要求 | #DIV/0! | 立柱开口部位置厚度不小于3.0mm，闭口部位厚度不小于2.5mm；横梁跨度不大于1.2米时，截面厚度不小于2.0mm，跨度大于1.2米时，截面厚度不小于2.5mm | JGJ102-2003.6.3.1条 | 10 | 20 | 20
|  | 框支撑式 龙骨施工工艺 | #DIV/0! | 横梁与立柱连接避免刚性连接，设置柔性垫片或者预留1~2mm的间隙，填胶处理；跨接立柱之间应留有不小于15mm的缝隙，闭口型材采用芯柱连接，开口型材上下立柱之间采用等强型材机械连接；立柱与角码连接采用不同材料时，应设置绝缘垫片。 | JGJ102-2003.4.3.7条；JGJ102-2003.6.3.3条 | 10 | 20 | 20
|  | 横梁平整度 | #DIV/0! | 同一根横梁两端或相邻两根横梁的水平标高偏差不大于1mm.同一层标高差宽度小于35米，不大于5mm,宽度大于35米，不大于7mm. | DGJ08-56-2012.21.2.5条JGJ102-2003.10.3.2条 | 10 | 10 | 10
|  | 明框隐框玻璃面材安装 | #DIV/0! | 明框面板下边缘应衬垫2块橡胶垫片，厚度不小于5mm,每块长度不小于100mm;隐框玻璃幕墙压板厚度不小于5mm,间距一般控制在300~400mm; | DGJ08-56-2012.21.2.13/16条 | 10 | 20 | 20
|  | 全玻璃 | #DIV/0! | 全玻幕墙板面不得与其他刚性材料直接接触，板面与装饰面或结构面之间的空隙不应小于8mm,宜采用密封胶密封；全玻幕墙玻璃肋的截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm. | JGJ102-2003.7.1.6条；JGJ102-2003.7.3.1条； | 6 | 6 | 6
|  | 点支玻璃 | #DIV/0! | 点支玻璃的孔、板边缘均应进行磨边和倒棱，倒棱宽度不宜小于1mm;支撑头的钢材与玻璃之间宜设置弹性材料衬垫，厚度不小于1mm; | JGJ102-2003.3.4.4条；JGJ102-2003.8.2.3条； | 6 | 6 | 6
|  | 单元式幕墙防水 | #DIV/0! | 板块之间过桥型材长度不小于150mm,宜一端铰接固定，另一端可滑动，并使用硅酮密封胶密封；单元封边料宜采用相配套的型材料；工艺孔盖、组角处应注胶处理。 | DGJ08-56-2012.13.2.15条 | 10 | 20 | 20
|  | 幕墙开启扇 | #DIV/0! | 开启扇应开启方便，避免设置在梁、柱、隔墙等位置，开启扇的开启角度不宜大于30度，开启距离不宜大于300mm,单扇开启面积不大于1.8平米； | JGJ102-2003.4.1.5条； | 6 | 6 | 6
|  | 焊接质量 | #DIV/0! | 随机抽查一层，每相邻分隔为一个测区，构件全数检查：观察：焊缝平整光顺，无弧坑、咬边、裂缝； | GB50205:5.2.8条 | 10 | 10 | 10
|  | 防腐要求 | #DIV/0! | 随机抽查一层，每相邻分隔为一个测区，构件全数检查：观察：现场焊接、切割的破损、暴露修补完全、端口处； | GB50205:14.1-2条 | 10 | 10 | 10
| 玻璃幕墙 |  | #DIV/0!
| 金属幕墙 | 钢材 | #DIV/0! | 随机抽查一层，每相邻分隔为一个测区，构件全数检查： 镀锌层表面：应平滑、无滴瘤、粗糙、锌刺、起皮、残留的溶剂渣，厚度要求70UM,偏差10%； 主要受力钢材厚度：立柱、横梁用钢型材的壁厚不应小于3.5mm； | JGJ133-2001第5.7.1条；GB/T13912-2002第3.1条 | 10 | 10 | 10
|  | 铝板 | #DIV/0! | 海边及严重酸雨地区，可采用三道或四道氟碳树脂涂层，其厚度应大于40um；其他地区，可采用两道氟碳树脂涂层，其厚度应大于25um； | JGJ133-2001第3.3.9条； | 10 | 10 | 10
|  | 施工工艺面材 | #DIV/0! | 金属板材按周边固定在横梁或立柱上，螺栓不小于4mm,螺栓的数量与间接按设计要求计算，间距一般不大于300mm.不应有落打钉现象。 | JGJ133-2001第5.4.5条； | 20 | 20 | 20
|  | 施工工艺龙骨 | #DIV/0! | 上下立柱之间应采用芯柱连接，芯柱与立柱应紧密接触，芯柱与下柱之间应采用不锈钢螺栓固定； 横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接，横梁与立柱之间应有一定的相对位移； 立柱应采用螺栓与角码连接，立柱与角码采用不同材料应采用绝缘垫片分隔； | JGJ133-2001第5.7.2条；JGJ133-2001第5.6.6条；JGJ133-2001第5.7.11条； | 20 | 20 | 20
|  | 幕墙表面平整度 | #DIV/0! | 随机抽查二层，不平整不大于2mm | JGJ133-2001第8.0.4-6条 | 10 | 10 | 10
|  | 焊缝质量 | #DIV/0! | 随机抽查一层，每相邻分隔为一个测区，构件全数检查：观察：焊缝平整光顺，无弧坑、咬边、裂缝； | GB50205:5.2.8条 | 10 | 10 | 10
|  | 防腐质量 | #DIV/0! | 随机抽查一层，每相邻分隔为一个测区，构件全数检查：观察：现场焊接、切割的破损、暴露修补完全、端口处； | GB50205:14.1-2条 | 10 | 10 | 10
|  | 胶缝表观质量 | #DIV/0! | 随机抽查二层，观察：板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡；表面应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直,胶厚度不应小于3.5mm | JGJ133-2001.3.4，GB16776 JGJ/T139-2001.2.5.3条 | 10 | 10 | 10
| 金属幕墙 |  | #DIV/0!
合计 |  | #DIV/0!

## 幕墙质安评估
幕墙质量风险检查记录表
项目名称 |  |  |  | 标段名称
检查部位 |  |  |  | 施工单位
检查大项 | 检查分项 | 检查子项 | 内容描述 | 分数 | 扣减分 | 应得分 | 扣分说明（需详细记录每子项扣分原因） | 扣分标准
质量风险 | 防渗漏 | 明框玻璃幕墙 | 明框玻璃幕墙需在玻璃四周侧面和铝框（非盖板处）采用密封胶密封，杜绝渗漏隐患。(明框玻璃幕墙压板应通长） | 5 |  | 5
|  | 变形缝 | 幕墙在主体结构变形缝处需采用单独构造；变形缝两侧龙骨需分开布置；幕墙后部变形缝处防水需按设计图纸施工。 | 5 |  | 5
|  | 屋面女儿墙防水 | 屋面女儿墙和幕墙之间必须设置两道防水，杜绝渗漏隐患。 | 5 |  | 5
|  | 框架 | 在立柱端头处，外装饰条端口处，不同幕墙形式的收口处均采取有效的封堵。 | 5 |  | 5
|  | 单元体 | 单元幕墙工艺孔出厂前应封堵，相邻单元批水槽应在单元调整到位后及时安装并且注胶处理。 | 5 |  | 5
|  | 开启扇 | 开启扇组胶处，附框连接处固定螺钉以及缝隙处均注胶处理；开启扇胶条脱离、损坏等避免后期渗漏。 | 5 |  | 5
|  | 雨篷 | 雨篷根部是否有效封堵，排水沟布置是否合理，泛水坡度是否符合设计要求。 | 5 |  | 5
|  | 胶缝 | 胶缝的宽度按设计要求允许的范围内，缝隙过宽后期易开裂渗漏隐患。 | 5 |  | 5
| 防渗漏合计 |  |  | 40 |  | 40 | 100%
| 施工工艺 | 埋件 | 预埋件锚筋应放在构件外排主筋的内侧，预埋件安装应牢固、位置准确，预埋件外表面应与混凝土墙面齐平. | 5 |  | 15
|  |  | 不应在与化学锚栓直接接触的构件上进行焊接；若埋件为后补埋件，且转接件与埋件焊接时，必须采取相应措施，防止影响埋件安装强度 | 5
|  |  | 混凝土表面应坚实、平整，不应有起砂、起壳、蜂窝、麻面等影响锚固承载力的缺陷 ，饰面层或抹灰层不得作为埋件的基层。 | 5
|  | 龙骨 | 立柱和横梁等主要受力构件截面尺寸及壁厚需与施工图一致；（随机抽查5种） | 5 |  | 25
|  |  | 立柱与转接件采用两个螺栓连接，钢转接件与铝竖框之间采用绝缘垫片隔离 | 5
|  |  | 幕墙立柱缺少支点固定， 单元安装禁止出现单挂件现象 | 5
|  |  | 构建式幕墙与单元幕墙连接件不允许出现拼接现象。 | 5
|  |  | 龙骨及室内装修板材等材料不得与玻璃直接接触，需设置厚度不小于6mm柔性间隔材料打胶处理； | 5
|  | 层间封堵 | 保温及层间隔离应采用单面铝箔岩棉，避免材料受潮失效，并应有有效固定； | 5 |  | 20
|  |  | 幕墙与楼板、墙、柱之间应按设计要求设置横向，竖向连续的防火隔断； | 5
|  |  | 层间防火材料应安装牢固、无遗漏、并应严密无缝隙； | 5
|  |  | 防火层与幕墙和主体结构间的缝隙必须用防火密封胶严密封闭； | 5
|  | 幕墙背衬 | 幕墙背衬体系，结构背衬与材料背衬均应符合观感质量，如结构背衬表面平整，有设计要求的应刷涂料。 | 5 |  | 10
|  |  | 对有特殊楼层的采用通风百叶需设置防虫网。 | 5
|  | 面材 | 玻璃、铝板、铝型材等表面无残胶、无污迹；表面划伤和擦伤情况满足相关规范要求； | 5 |  | 15
|  |  | 石材不应在同一立面大面积出现明显色差；石材连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷；单块石材不允许出现拼接现象。 | 5
|  |  | 玻璃与铝合金副框间结构胶应打注饱满。 | 5
|  | 门 | 涉及地弹门、平开门、推拉门应开启灵活，如地弹簧的标高、门夹的位置、合页的固定、轨道的布置等均要合理。 | 5 |  | 5
|  | 打胶 | 硅酮胶有出厂日 期、批号，其贮存有效期限应大于等于6个月。 | 5 |  | 10
|  |  | 硅酮建筑密封胶不应在夜晚、雨天打胶，打胶前应使打胶面清洁、干燥 | 5
| 施工工艺合计 |  |  | 100 |  | 100 | 100%
幕墙质量风险总分 |  |  |  | 140 |  | 140 | 100%
安全生产 | 防火 | 施工场地 | 工地未设置吸烟处、随意吸烟扣每处0.5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  | 现场防火 | 灭火器材配置不合理的、已失效的每处扣0.5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  |  | 无动火审批手续和动火监护的扣每处0.5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  |  | 现场切割、电焊、楼层动火作业等施工时未设置接火盒或挡火盒等防火措施扣每处0.5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| 安全防护 | 安全帽 | 不戴安全帽的或佩带不符合要求的扣每处0.5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  | 预留洞口 | 无防护措施或防护措施不符合要求、不严密的扣每处0.5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| 安全用电 | 配电箱开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求的扣每处0.5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  |  | 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每处扣0.5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  |  | 无电工巡视维修记录或填写不真实的扣每处0.5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  |  | 工作接地与重复接地不符合要求的每处扣0.5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| 吊篮 | 安全装置 | 安全锁失灵、损坏、不在有效标定期限每处扣10分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  |  | 上限位装置未安装或失灵每处扣10分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  | 悬挂机构 | 前支架搁在女儿墙上或挑檐边沿扣5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  |  | 使用破损配重块或其他替代物每处扣5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  | 钢丝绳 | 钢丝绳材质缺陷扣10分，设置缺陷扣5~10分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  | 升降作业 | 吊篮内作业人员超过2人扣10分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  |  | 未设置独立安全绳，作业未扣挂的扣10分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  |  | 作业人员未从地面进出吊篮或吊篮不作业时悬停半空每处扣5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
|  | 安全防护 | 周边防护栏杆、挡脚板、防护顶板设置不符合要求扣5~10分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| 材料堆放 | 材料堆放 | 材料堆放不整齐、未标明名称、规格，堆放形式和保护措施不符合要求扣每处0.5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| 集中加工区 | 加工区 | 加工区标识不清晰、机械摆放不整齐有序的，未按要求配备灭火器扣每处0.5分 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0
| 安全生产合计 |  |  | 31.5 | 31.5 | 21 | 10.5 | 0
幕墙质安检查合计 | [6 empty] | 100%

## 幕墙材料检查
材料管理检查评分表（装饰）
序号 | 分部工程 | 材料名称 | 扣分原则 | 单项权重 | 齐全(扣） | 不齐全(扣） | 缺失(扣） |  | 单项扣分 | 单项得分 | 得分
1 | 埋件 | 锚栓 | 1、化学锚栓、机械扩底螺栓规格不符合设计要求扣5分； 2、出厂检测报告扣4分； 3、出厂合格证及附属文件少一项各扣1分； 4、送检报告扣5分 | 5 | [5 empty] | 5 | 100%
2 |  | 钢板 | 1、原板材质证明扣4分；2、出厂合格证及附属文件少一项各扣1分；3、厚度不符合设计要求扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
3 | 龙骨 | 钢型材 | 1、原板材质证明扣4分；2、出厂合格证及附属文件少一项各扣1分；3、厚度不符合设计要求扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
4 |  | 铝型材 | 1、原板材质证明扣4分；2、出厂合格证及附属文件少一项各扣1分；3、厚度不符合设计要求扣5分；4、有节能要求的未做复试报告（断桥隔热型材）扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
5 |  | 钢件 | 1、原板材质证明扣4分；2、出厂合格证及附属文件少一项各扣1分；3、镀锌证明质量扣4分；4、厚度不符合设计要求扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
6 | 紧固件 | 螺栓 | 1、出厂检测报告扣4分；2、出厂合格证及附属文件少一项各扣1分；3、平行送检报告扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
7 | 层间封堵与保温 | 保温岩棉 | 1、出厂检测报告扣4分；2、出厂合格证及附属文件少一项各扣1分；3、平行送检报告扣5分；4、复试报告（导热系数、密度、燃烧性能）扣5分；5、厚度不符合设计要求扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
8 |  | 防火岩棉 | 1、出厂检测报告扣4分；2、出厂合格证及附属文件少一项各扣1分；3、平行送检报告扣5分；4、复试报告（导热系数、密度、燃烧性能）扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
9 |  | 镀锌钢板 | 1、出厂检测报告扣4分；2、出厂合格证及附属文件少一项各扣1分；3、平行送检报告扣5分；4、厚度小于1.5mm扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
10 | 面材 | 玻璃 | 1、配置不符合设计要求扣5分；2、节能复试报告（可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点）扣5分；3、出厂检测报告扣4分；4、出厂合格证及附属文件少一项各扣1分；5、平行送检报告扣5分； | 5 | [5 empty] | 5
11 |  | 金属 | 1、出厂检测报告扣4分；2、出厂合格证及附属文件少一项各扣1分；3、平行送检报告扣5分；4、厚度不符合设计要求扣5分； | 5 | [5 empty] | 5
12 |  | 石材 | 1、厚度不符合设计扣5分；2、出厂检测报告扣4分；3、出厂合格证及附属文件少一项各扣1分；4、平行送检报告扣5分；5、设计要求的复试报告分扣5 | 5 | [5 empty] | 5
13 | 胶 | 密封胶、结构胶 | 1、出厂检测报告扣4分；2、出厂合格证及附属文件少一项各扣1分；3、平行送检报告扣5分；4、复试报告扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
14 | 幕墙材料 | 挤塑聚苯板（B1级） | 1、材料的产品合格证书及附属文件少一项各扣1分；2、性能检测报告扣4分；3、复试报告（导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能）扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
15 |  | 橡塑绝热保温材料（B1级） | 1、材料的产品合格证书及附属文件少一项各扣1分；2、性能检测报告扣4分；3、复试报告（导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能）扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
16 |  | 岩棉 | 1、材料的产品合格证书及附属文件少一项各1分；2、性能检测报告扣4分；3、复试报告（导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能）扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
17 |  | 玻璃棉 | 1、材料的产品合格证书及附属文件少一项各扣1分；2、性能检测报告扣4分；3、复试报告（导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能）扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
18 |  | 饰面型防火涂料 | 1、出厂质量证明书及附属文件少一项各扣1分；2、检测报告扣4分；3、复试报告扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
19 |  | 石材 | 1、材料的产品合格证书及附属文件少一项各扣1分；2、性能检测报告扣4分；3、复试报告扣5分 | 5 |  |  |  | 厚度 |  | 5
20 |  | 人造石材 | 1、材料的产品合格证书及附属文件少一项各扣1分；2、性能检测报告扣4分；3、复试报告扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
21 |  | 外墙面砖 | 1、材料的产品合格证书及附属文件少一项各扣1分；2、性能检测报告扣5分； | 5 | [5 empty] | 5
22 |  | 内外墙涂料 | 1、材料的产品合格证书及附属文件少一项各扣1分；2、性能检测报告扣4分；3、复试报告扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
23 | 门窗材料 | 铝合金窗 | 1、材料的产品合格证书及附属文件少一项各扣1分；2、性能检测报告扣5分；3、进场验收记录扣4分； | 5 | [5 empty] | 5
24 |  | 安全玻璃 | 1、合格证及附属文件少一项各扣1分；2、3C证明扣4分；3、复试报告扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
25 |  | 窗五金件（含执手、铰链、风撑等全套五金） | 1、材料的产品合格证书及附属文件少一项各扣1分；2、性能检测报告扣5分 | 5 | [5 empty] | 5
26 | 材料封样室、材料进场台账、送检台账 |  |  | 5 | [5 empty] | 5
备注：1、每一子项检查得分扣完为止，无负分值；2、货不对板直接扣5分；3、所有涉及现场使用的材料都属于材料检查范畴，包括不限于材料管理评分表中检查项内容。

## 幕墙内业资料检查
幕墙资料检查评估表
项目名称 |  |  | 标段名称
检查部位 |  |  | 施工单位
序号 | 检查分项 | 评 分 标 准 | 分值 | 扣减分 | 实得分 | 扣分描述
1 | 单位资质 | 参建单位资质符合要求齐全：人员资质齐全 | 6 |  | 6
2 | 施工组织设计 | 施工组织设计编制齐全，审批流程完善； | 6 |  | 6
3 | 施工人员 | 特种工人员备案复查：特种工人员备案信息与现场实际施工人员相符；三级教育交底 | 10 |  | 10
4 | 施工工具 | 吊篮的施工方案、设备合格证、验收资料齐全；单元吊装方案报审 | 6 |  | 6
5 | 施工图纸会审、技术交底 | 施工图纸会审、技术交底资料齐全，并留存影像资料； | 10 |  | 10
6 | 测量放线纪录 | 测量放线纪录齐全，与总包的交接纪录 | 5 |  | 5
7 | 材料进场资料 | 建筑幕墙工程施工所用的各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告和复验报告等； | 10 |  | 10
8 | 埋件性能试验 | 槽式埋件、后置埋件和被拴的抗拉、抗剪承载力性能试验报告，金属材料表面氟碳树脂涂层的物理性能试验报告。 | 6 |  | 6
9 | 进场材料复试 | 进口胶检报告，硅酮胶的邵式硬度、标准状态拉伸粘结强度、相容性试验，石材结构胶的粘结强度，石材用密封胶的污染性。设计要求的石材复试 | 10 |  | 10
10 | 隐蔽验收 | 预埋件（或后置埋件）； 构件的连接节点； 变形缝及墙面转角处的构造节点； 幕墙防雷装置； 幕墙防火构造； 资料实际性 | 10 |  | 10
11 | 检验批验收 | 检验批次划分符合验收规范 | 10 |  | 10
12 | 安全检查 | 日常安全检查资料齐全，且与现场情况符合； | 6 |  | 6
13 | 幕墙性能检测 | 幕墙抗风压性能、气密性能、水密性能、平面内变形性能检测报告及其它设计要求的性能检测报告； | 5 |  | 5
幕墙资料检查合格率 |  |  | 100 | 0 | 100 | 100%
说明： | 缺项表示该项目不得分；无此项不计入得分值；资料不全或者与实际不符合，缺陷1处扣10%，以此类推缺陷5处以上不得分。